## Sheet1
附表1
岳阳市城区32处黑臭水体整治任务分解表
黑臭水 体编号 | 黑臭水体名称 |  | 责任单位 | 责任人 | 联系人 | 联系电话 | 黑臭等级 | 黑臭水体面积（平方公里） | 黑臭水体长度（公里） | 项目投资 （万元） | 整治内容 | 整治完成时限 | 备注
43000021 | 南湖水岸南侧塘 | 塘 | 南湖新区 | 雷欣 | 何征雁 | 13575081538 | 轻度 | 0.02 | 0.16 | 500 | 截污纳管、 生物残体及漂浮物清理, 生态净化。 | 2017-04-30 | 在环保督查前完成
43000022 | 南湖水岸南侧塘 | 塘 | 南湖新区 | 雷欣 | 何征雁 | 13575081538 | 轻度 | 0.02 | 0.43 | 600 | 截污纳管, 垃圾清理, 生态净化。 | 2017-04-30 | 在环保督查前完成
43000023 | 虾子山 | 塘 | 南湖新区 | 雷欣 | 何征雁 | 13575081538 | 轻度 | 0.02 | 0.26 | 1000 | 截污纳管，水面漂浮物清理,生态修复。 | 2017-04-30 | 在环保督查前完成
43000024 | 南湖曹家汊 | 塘 | 南湖新区 | 雷欣 | 何征雁 | 13575081538 | 轻度 | 0.03 | 0.33 | 600 | 截污纳管,清淤疏浚, 生态净化 人工增氧。 | 2017-04-30 | 在环保督查前完成
43000026 | 南湖派出所调蓄池 | 塘 | 南湖新区 | 雷欣 | 何征雁 | 13575081538 | 重度 | 0.03 | 0.27 | 600 | 截污纳管, 垃圾清理 清淤疏浚, 生态净化 人工增氧。 | 2017-12-31 | 2017年完成
43000027 | 南大湖 | 湖 | 南湖新区 | 雷欣 | 何征雁 | 13575081538 | 轻度 | 0.09 | 0.41 | 1200 | 截污纳管,面源控制,垃圾清理, 岸带修复 生态净化。 | 2018-12-31
43000028 | 中大湖 | 湖 | 南湖新区 | 雷欣 | 何征雁 | 13575081538 | 轻度 | 0.12 | 0.39 | 1200 | 截污纳管,垃圾清理 清淤疏浚, 岸带修复, | 2018-12-31
43000029 | 景湖湾水塘 | 塘 | 南湖新区 | 雷欣 | 何征雁 | 13575081538 | 轻度 | 0.02 | 0.15 | 1000 | 截污纳管,垃圾清理, 岸带修复。 | 2017-04-30 | 在环保督查前完成
43000030 | 理工学院泵站水塘 | 塘 | 南湖新区 | 雷欣 | 何征雁 | 13575081538 | 重度 | 0.02 | 0.23 | 1200 | 截污纳管, 垃圾清理, 生物修复。 | 2017-12-31 | 2017年完成
43000031 | 理工学院景观河 | 塘 | 南湖新区 | 雷欣 | 何征雁 | 13575081538 | 轻度 | 0.04 | 0.63 | 5000 | 截污纳管, 水面漂浮物清理, 岸带修复。 | 2017-12-31 | 2017年完成
43000032 | 黄梅港 | 河流 | 南湖新区 | 雷欣 | 何征雁 | 13575081538 | 轻度 | 0.57 | 2.5 | 15000 | 截污纳管, 清淤疏浚, 岸带修复,生态修复。 | 2017-12-31 | 2017年完成
43000033 | 南港河 | 河流 | 岳阳经济开发区 | 谢春生 | 陈 勇 | 13607300328 | 轻度 | 0.43 | 3.1 | 13000 | 截污纳管,面源控制, 垃圾清理,清淤疏浚, 岸带修复。 | 2019-3-31
43000072 | 东风湖上上湖 | 湖 | 岳阳楼区 | 黄建文 | 李拥军 | 13907309028 | 重度 | 0.64 | 1.53 | 25000 | 截污纳管,面源控制, 垃圾清理,清淤疏浚, 岸带修复。 | 2019-05-30
43000073 | 东风湖上湖 | 湖 | 岳阳楼区 | 黄建文 | 李拥军 | 13907309028 | 轻度 | 0.49 | 0.59 | 30000 | 截污纳管,清淤疏浚, 岸带修复。 | 2019-05-30
43000074 | 东风湖中湖 | 湖 | 岳阳楼区 | 黄建文 | 李拥军 | 13907309028 | 轻度 | 0.32 | 0.76 | 28000 | 截污纳管,面源控制,垃圾清理 清淤疏浚, 岸带修复,生物净化。 | 2019-05-30
43000075 | 东风湖下湖 | 湖 | 岳阳楼区 | 黄建文 | 李拥军 | 13907309028 | 轻度 | 1.08 | 1.36 | 50000 | 截污纳管,面源控制,垃圾清理,清淤疏浚, 岸带修复,生物净化。 | 2019-05-30
43000076 | 撇污渠及电排站前池 | 塘 | 岳阳楼区 | 黄建文 | 李拥军 | 13907309028 | 重度 | 0.47 | 1.6 | 8500 | 截污纳管,面源控制, 清淤疏浚,垃圾清理, 人工增氧。 | 2017-12-31 | 2017年完成
43000077 | 北大湖 | 湖 | 岳阳楼区 | 黄建文 | 李拥军 | 13907309028 | 轻度 | 0.05 | 0.25 | 8000 | 截污纳管, 清淤疏浚, 生物净化,岸带修复。 | 2018-11-30
43000078 | 市政府南侧湖 | 塘 | 岳阳楼区 | 黄建文 | 李拥军 | 13907309028 | 轻度 | 0.03 | 0.29 | 6000 | 面源控制,清淤疏浚,生物净化。 | 2017-12-31 | 2017年完成
43000079 | 北港河 | 河流 | 岳阳经济开发区 | 谢春生 | 陈勇 | 13607300328 | 轻度 | 0.86 | 3.6 | 35000 | 截污纳管,清淤疏浚 垃圾清理, 岸带修复。 | 2019-03-30
43000080 | 站北箱涵 | 塘 | 岳阳楼区 | 黄建文 | 李拥军 | 13907309028 | 重度 | 0.01 | 0.6 | 300 | 截污纳管, 垃圾清理, 生物修复。 | 2017-04-30 | 在环保督查前完成
43000081 | 高家组排水明沟 | 塘 | 岳阳楼区 | 黄建文 | 李拥军 | 13907309028 | 重度 | 0.01 | 0.319 | 300 | 截污纳管, 生物残体及漂浮物清理, 生物净化。 | 2017-04-30 | 在环保督查前完成
43000082 | 望岳水库 | 塘 | 岳阳楼区 | 黄建文 | 李拥军 | 13907309028 | 重度 |  | 0.113 | 300 | 截污纳管, 垃圾清理, 生物修复。 | 2017-04-30 | 在环保督查前完成
43000083 | 大桥水塘 | 塘 | 岳阳楼区 | 黄建文 | 李拥军 | 13907309028 | 重度 | 0.01 | 0.248 | 1000 | 截污纳管, 垃圾清理,岸带修复。 | 2017-12-31 | 2017年完成
43000084 | 冷水铺村水塘 | 塘 | 岳阳楼区 | 黄建文 | 李拥军 | 13907309028 | 重度 | 0.02 | 1.13 | 800 | 截污纳管, 垃圾清理,生物残体及漂浮物清理。 | 2017-04-30 | 在环保督查前完成
43000034 | 云溪河上游（107国道以东） | 河流 | 云溪区 | 余良勇 | 陈双辉 | 18773011786 | 轻度 | 0.32 | 2 | 20000 | 截污纳管, 垃圾清理 清淤疏浚, 岸带修复。 | 2018-03-30
43000037 | 云溪河下游（107国道以西） | 河流 | 云溪区 | 余良勇 | 陈双辉 | 18773011786 | 重度 | 0.99 | 3.84 | 20000 | 面源控制,截污纳管, 垃圾清理, 岸带修复。 | 2018-03-30
43000070 | 象骨港渠 | 河流 | 城陵矶新港区 | 王文华 | 米翔 | 13873038800 | 轻度 | 0.6 | 3.8 | 5000 | 截污纳管, 垃圾清理, 生物净化。 | 2017-12-31 | 2017年完成
43000039 | 北干渠 | 河流 | 君山区 | 李勇 | 彭滔 | 13378006699 | 重度 | 1.78 | 5.67 | 15000 | 截污纳管, 垃圾清理 清淤疏浚,岸带修复。 | 2017-12-31 | 2017年完成
43000041 | 西干渠 | 河流 | 君山区 | 李勇 | 彭滔 | 13378006699 | 轻度 | 1.18 | 5.91 | 20000 | 截污纳管,垃圾清理, 岸带修复。 | 2018-03-30
43000043 | 黄岸渠 | 河流 | 君山区 | 李勇 | 彭滔 | 13378006699 | 轻度 | 0.46 | 1.65 | 500 | 截污纳管, 清淤疏浚,岸带修复。 | 2017-12-31 | 2017年完成
43000045 | 君山区政府楼旁水塘 | 塘 | 君山区 | 李勇 | 彭滔 | 13378006699 | 轻度 |  | 0.23 | 500 | 截污纳管, 清淤疏浚, 生物净化。 | 2017-04-30 | 在环保督查前完成