## Sheet1
附表2
岳阳市中心城区2018、2019年黑臭水体整治任务表
黑臭水 体编号 | 黑臭水体名称 | 责任单位 | 黑臭等级 | 黑臭水体面积（平方公里） | 黑臭水体长度（公里） | 整治内容 | 整治完成时限
43000026 | 南湖派出所调蓄池 | 市城管局 | 重度 | 0.03 | 0.27 | 截污纳管,垃圾清理 清淤疏浚,生态净化，人工增氧。 | 2018年底
43000080 | 站北箱涵 | 市城管局 | 重度 | 0.01 | 0.6 | 截污纳管,垃圾清理, 生物修复。
43000032 | 黄梅港 | 南湖新区 | 轻度 | 0.57 | 2.5 | 截污纳管,清淤疏浚, 岸带修复,生态修复。
43000034 | 云溪河上游（107国道以东） | 云溪区 | 轻度 | 0.32 | 2 | 截污纳管,垃圾清理 清淤疏浚,岸带修复。
43000037 | 云溪河下游（107国道以西） | 云溪区 | 重度 | 0.99 | 3.84 | 面源控制,截污纳管, 垃圾清理,岸带修复。
43000033 | 南港河 | 岳阳经济开发区 | 轻度 | 0.43 | 3.1 | 截污纳管,面源控制, 垃圾清理,清淤疏浚, 岸带修复。
43000079 | 北港河 | 岳阳经济开发区 | 轻度 | 0.86 | 3.6 | 截污纳管,清淤疏浚，垃圾清理,岸带修复。
43000076 | 撇污渠及电排站前池 | 市城投集团 | 重度 | 0.47 | 1.6 | 截污纳管,面源控制, 清淤疏浚,垃圾清理, 人工增氧。 | 2019年底
43000072 | 东风湖上上湖 | 市城投集团 | 重度 | 0.64 | 1.53 | 截污纳管,面源控制, 垃圾清理,清淤疏浚, 岸带修复。
43000073 | 东风湖上湖 | 市城投集团 | 轻度 | 0.49 | 0.59 | 截污纳管,清淤疏浚, 岸带修复。
43000074 | 东风湖中湖 | 市城投集团 | 轻度 | 0.32 | 0.76 | 截污纳管,面源控制,垃圾清理,清淤疏浚,岸带修复,生物净化。
43000075 | 东风湖下湖 | 市城投集团 | 轻度 | 1.08 | 1.36 | 截污纳管,面源控制,垃圾清理,清淤疏浚,岸带修复,生物净化。