附件1

2018年重点民生实事考核数据评估认定申报表

| 申报单位（盖章）：市住建局 |  |  | 申报单位主要负责人签名（或盖章）： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考 核 项 目 | 指标名称 | 全年任 务目标 | 实际完成 （自年初至验收前） | 预计完成 （自年初至12月31日） |
|  | 4处人行过街设施建设 | 完成白杨坡、圣安寺、通海路山水一城、汽车西站等四座过街人行设施 | 白杨坡地下人行通道已完成南侧盾构工作井和北侧接收井，龙门吊已安装完毕，已预制完成4节通道涵框架，开始盾构顶进作业。圣安寺地下人行通道已完成通道开挖和土方外运，开始通道主体装配。山水一城地下人行通道已完成规划方案和可研立项，正在组织施工招投标。洞庭汽车西站人行天桥，现已变更为东风广场人行天桥，目前已完成初步论证方案。 |  |
| 申报单位 自评意见 | 3处人行过街设施已启动建设，其中白杨坡、圣安寺项目在建，山水一城项目正在组织施工招投标。因受严控政府性债务政策影响，项目建设资金难以落实，报建手续无法办理，导致工程难以如期完工，经报请市政府领导批示，同意人行过街设施建设延期。 年 月 日 |  |  |  |
| 公示情况（提供复印件） | 年 月 日 |  |  |  |
| 统计部门 评估认定意见 | 年 月 日 |  |  |  |

申报人：郭艳辉     联系电话：13786069811       申报时间：2018年12月11日

附件2

2018年重点民生实事经费支出情况统计表

填报单位：岳阳市住建局

| 项目名称 | 国 家 投入资金 | 省 级 投入资金 | 市 州 投入资金 | 县市区、乡镇 投入资金 | 其他投入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白杨坡小学地下人行通道 | 0 | 0 | 780万 |  |  | 780万 |
| 圣安寺地下人行通道 | 0 | 0 | 650万 |  |  | 650万 |
| 通海路山水一城地下人行通道 | 0 | 0 | 20万 |  |  | 20万 |
| 东风广场人行天桥 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |

申报人：郭艳辉     联系电话：13786069811      申报时间：2018年12月11日