## 附件1
附件1
湖南省2024年保障性安居工程计划任务分解表
岳阳市住房和城乡建设局 | [9 empty] | 单位：套（间）/户
地区 | 开工任务 |  |  |  |  | 基本建成任务 | [6 empty] | 租赁补贴任务
| 棚户区（城市危旧房）改造 | 城中村改造 | 配售型保障性租赁住房 | 公共租赁住房 | 保障性租赁住房 | 合 计 | 棚户区（城市危旧房）改造 |  | 城中村改造 | 配售型保障性租赁住房 | 公共租赁住房 | 保障性租赁住房
[7 empty] | 往年续建项目 | 2024年项目
全省合计
岳阳市合计 | 1082 | 0 | 0 | 1064 | 4222 | 466 | 0 | 466 | 0 | 0 | 766 | 2544 | 11441
市本级小计 | 87 | 0 | 0 | 665 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 562 | 5480
岳阳楼区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900
经济技术开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 760
南湖风景区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 500
城陵矶新港区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
云溪区 | 0 | 0 | 0 | 83 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 100 | 300
君山区 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1000
屈原管理区 | 87 | 0 | 0 | 302 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 156 | 20
汨罗市 | 131 | 0 | 0 | 150 | 40 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 246 | 530 | 400
临湘市 | 0 | 0 | 0 | 123 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 263 | 1481
岳阳县 | 26 | 0 | 0 | 0 | 438 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 438 | 1780
平江县 | 116 | 0 | 0 | 36 | 1416 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 36 | 216 | 600
华容县 | 193 | 0 | 0 | 0 | 504 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 264 | 800
湘阴县 | 529 | 0 | 0 | 90 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 271 | 900

## 附件2
附件2
岳阳市2024年保障性租赁住房建设项目信息备案表
岳阳市住房和城乡建设局 | [9 empty] | 单位：套（间）、平方米、万元
序号 | 辖区 | 项目名称 | 实施主体（投资主体） | 属于教师保租房项目标注“√” | 属于乡镇项目标注“√” | 属于中央财政支持租赁试点项目标注“√” | 项目地址 | 建设套数（套） | 建筑面积 （平方米） | 计划投资（万元） | 年度计划投资（万元） | 筹集模式（集体经营性建设用地建设、 企事业单位自有闲置土地建设、产业园区配套用地建设、存量闲置房屋建设、新供应国有用地建设、其他方式建设） | 工程进度
市州合计 | [7 empty] | 4227 | 200302.64 | 54585.0683 | 54585.0683
经开区小计 | [7 empty] | 357 | 17650.25 | 8925 | 8925
1 | 经济技术开发区 | 数博环球智能产业园2#栋公寓楼保障性租赁住房项目 | 岳阳经济技术开发区国有资产经营有限公司 |  |  |  | 金凤桥管理处（东至026县道，南至岳阳大道，西至枣子山路，北至026县道） | 357 | 17650.25 | 8925 | 8925 | 其他方式建设（购买） | 数博主体封顶，正在进行外墙装饰
南湖风景区小计 | [7 empty] | 41 | 2172.2 | 1000 | 1000
2 | 南湖风景区 | 岳阳兴长研发中心人才公寓保障性租赁住房项目 | 岳阳兴长石化股份有限公司 |  |  |  | 岳阳市南湖新区湘北女校东侧、庆丰路西侧、赶山路北侧 | 41 | 2172.2 | 1000 | 1000 | 企事业单位自有闲置土地建设 | 现已主体建设完成，正在进行内部装修
城陵矶新港区小计 | [7 empty] | 600 | 26115.1 | 13800 | 13800
3 | 城陵矶新港区 | 华琨智能装备产业园保障性租赁住房项目 | 湖南华琨实业有限公司 |  |  |  | 东至三汊港路，南至江济中路，西至华琨厂房，北至华琨厂房 | 600 | 26115.1 | 13800 | 13800 | 产业园区配套用地建设 | 建设用地许可证已经办理，建设工程规划许可证正在办理过程中。
云溪区小计 | [7 empty] | 100 | 4466 | 1333.47 | 1333.47
4 | 云溪区 | 云溪区陆城镇枫桥湖村保障性租赁住房项目 | 云溪区陆城镇枫桥湖 |  |  |  | 东至长江大道，西至S208省道，北至许广高速，南至岳阳临港高新技术产业开发区创新创业基地 | 100 | 4466 | 1333.47 | 1333.47 | 集体经营性建设用地建设（农村集体所有土地） | 完成立项、用地手续办理，正在图审
屈原管理区合计 | [7 empty] | 192 | 8700 | 1104 | 1104
5 | 屈原管理区 | 润德高分子材料保障性租赁住房项目 | 润德高分子材料有限公司 |  |  |  | 东至许高速路，南至禾鸡山，西至平江河，北至屈汨大道 | 36 | 1800 | 414 | 414 | 产业园区配套用地建设 | 完成用地规划手续
6 | 屈原管理区 | 天问街道德科工业园保障性租赁住房项目 | 湖南德科纺织印染有限公司 |  |  |  | 东至汨纺、南至营田闸、西至湘江河、北至步神路 | 56 | 2300 | 230 | 230 | 存量闲置房屋建设 | 正在办理使用许可
7 | 屈原管理区 | 实步混凝土保障性租赁住房项目 | 实步混凝土有限公司 |  |  |  | 东至屈汨路西、南至汨罗江故道、西至古罗城村村委会、北至屈汨路南 | 100 | 4600 | 460 | 460 | 存量闲置房屋建设 | 已经完成施工
汨罗市小计 | [7 empty] | 40 | 1200 | 139 | 139
8 | 汨罗市 | 汨罗市第二中学保障性租赁住房项目 | 汨罗市文旅集团有限公司 | √ |  |  | 东临大众南路，南临罗城路，西临第二中学，北临荣家路 | 40 | 1200 | 139 | 139 | 存量闲置房屋建设 | 已完成可研、立项、图纸设计、正在进行财评
临湘市小计 | [7 empty] | 263 | 9205 | 1455 | 1455
9 | 临湘市 | 忠防中学（大坝小区） 保障性租赁住房项目 | 临湘市教育体育局 | √ |  |  | 东至6501围墙，西抵居民区西大门，南至南山，北抵临忠公路 | 48 | 1680 | 264 | 264 | 存量闲置房屋建设 | 项目已完成初步设计，图纸评审，正在进行挂网招标。
10 | 临湘市 | 黄盖中学（天鹅小区） 保障性租赁住房项目 | 临湘市教育体育局 | √ |  |  | 东至文卫路，南抵学校食堂，西至山坡，北抵居民区。 | 15 | 525 | 83 | 83 | 存量闲置房屋建设 | 项目已完成初步设计，图纸评审，正在进行挂网招标。
11 | 临湘市 | 坦渡中学（晓阳小区） 保障性租赁住房项目 | 临湘市坦渡镇政府 | √ |  |  | 东至G4京港澳高速，南抵羊定公路，西至桐梓铺社区，北抵坦渡镇粮站 | 27 | 945 | 150 | 150 | 存量闲置房屋建设 | 项目已完成初步设计，图纸评审，正在进行挂网招标。
12 | 临湘市 | 桃矿街道（迎宾小区） 保障性租赁住房项目 | 临湘市桃矿街道 办事处 |  |  |  | 东至职工技校、南抵政府机关、西至迎宾路、北抵文化站 | 44 | 1540 | 242 | 242 | 存量闲置房屋建设 | 项目已完成初步设计，图纸评审，正在进行挂网招标。
13 | 临湘市 | 黄盖湖（团山小区） 保障性租赁住房项目 | 临湘市黄盖湖镇政府 |  |  |  | 东至擂鼓台路，南抵鱼塘，西至黄盖司法所，北抵迎宾大道 | 30 | 1050 | 165 | 165 | 存量闲置房屋建设 | 项目已完成初步设计，图纸评审，正在进行挂网招标。
14 | 临湘市 | 卫健局（乘风小区） 保障性租赁住房项目 | 临湘市卫生健康局 |  |  |  | 东至沈小平私房、南抵最江路，西至乘风派出所，北抵居民自留地 | 15 | 525 | 85 | 85 | 存量闲置房屋建设 | 项目已完成初步设计，图纸评审，正在进行挂网招标。
15 | 临湘市 | 卫健局（桐梓铺小区） 保障性租赁住房项目 | 临湘市卫生健康局 |  |  |  | 东至羊坦线；南抵原坦渡乡政府；西至关山脚；北抵陈灯明私房。 | 18 | 630 | 100 | 100 | 存量闲置房屋建设 | 项目已完成初步设计，图纸评审，正在进行挂网招标。
16 | 临湘市 | 卫健局（横铺小区） 保障性租赁住房项目 | 临湘市卫生健康局 |  |  |  | 东至社区居民私房；南抵S301省道；西至苎麻咀社区药房；北抵苎麻咀街道 | 18 | 630 | 100 | 100 | 存量闲置房屋建设 | 项目已完成初步设计，图纸评审，正在进行挂网招标。
17 | 临湘市 | 卫健局（渔潭小区） 保障性租赁住房项目 | 临湘市卫生健康局 |  |  |  | 东至桃矿街道养老服务中心、南抵渔潭村湾上组、西至渔潭村铺里组、北抵桃矿污水处理厂 | 23 | 805 | 128 | 128 | 存量闲置房屋建设 | 项目已完成初步设计，图纸评审，正在进行挂网招标。
18 | 临湘市 | 江南镇（谷花小区）保障性租赁住房项目 | 临湘市江南镇政府 |  |  |  | 东至北沙街，南抵府前街，西至谷花老街，北抵电排河 | 25 | 875 | 138 | 138 | 存量闲置房屋建设 | 项目已完成初步设计，图纸评审，正在进行挂网招标。
岳阳县小计 | [7 empty] | 438 | 20133.02 | 3478.3183 | 3478.3183
19 | 岳阳县 | 润天智科保障性租赁住房项目 | 湖南润天智科装备制造有限公司 |  |  |  | 东抵兴园村 ，南抵湖南宸博铝业有限公司，北抵兴园村，西抵盛园路 | 52 | 2498 | 396 | 396 | 产业园区配套用地建设 | 主体施工
20 | 岳阳县 | 岳盛新材料保障性租赁住房项目 | 湖南岳盛新型材料有限公司 |  |  |  | 东至盛园路，南至联创热能，西至金信路园区公租房，北至金信路。 | 135 | 8654.74 | 1359.8032 | 1359.8032 | 产业园区配套用地建设 | 主体施工
21 | 岳阳县 | 晶威新材料保障性租赁住房项目 | 岳阳晶威新材料有限公司 |  |  |  | 东至岳阳磊墙新型建材有限公司，南至厂区道路，西至厂区道路，北至纬三路。 | 84 | 3060.64 | 604.5151 | 604.5151 | 产业园区配套用地建设 | 主体施工
22 | 岳阳县 | 天裕农业保障性租赁住房项目 | 天裕生态农业有限公司 |  |  |  | 东抵公司东门出厂东路，北抵公司围墙，西靠公司放映室，南面为水泥坪及公司三车间。 | 64 | 2152.64 | 260 | 260 | 存量闲置房屋建设 | 已完成项目可研、立项，正在进行预算编制。
23 | 岳阳县 | 天鹅中路保障性租赁住房项目 | 岳阳县公用事业有限公司 |  |  |  | 东至公司围墙，南至公司食堂，西至公司大门，北至公司办公楼。 | 63 | 2017 | 388 | 388 | 企事业单位自有闲置土地建设 | 主体施工
24 | 岳阳县 | 岳阳县教体局（月田）保障性租赁住房项目 | 岳阳县教体局 | √ |  |  | 东至月田村毛家片六组居民住房；西至月田村毛家片乡村公路；南至月田村毛家片七组居民住房；北至月田村毛家片乡村公路。 | 40 | 1750 | 470 | 470 | 企事业单位自有闲置土地建设 | 主体施工
平江县小计 | [7 empty] | 1421 | 75392.07 | 16583.28 | 16583.28
25 | 平江县 | 平江高新区保障性租赁住房项目（一期） | 湖南常创实业投资有限公司 |  | √ |  | 东至食品产业园二期，西至G536道路，南至丰泽路，北至食品产业园二期 | 298 | 13319.31 | 4866.24 | 4866.24 | 产业园区配套用地建设 | 装饰装修
26 | 平江县 | 三市镇教体保障性租赁住房项目 | 平江县教育局 | √ | √ |  | 东至兴工路，西至致富路，南至易地搬迁集中安置区，北至民生路 | 12 | 426 | 166 | 166 | 企事业单位自有闲置土地建设 | 主体完工
27 | 平江县 | 长寿镇金龙学校保障性租赁住房项目 | 平江县教育局 | √ | √ |  | 东至陈家组、范家组，西至金龙组，南至新屋组菜园，北至范家组菜园 | 9 | 335 | 156 | 156 | 企事业单位自有闲置土地建设 | 主体完工
28 | 平江县 | 虹桥镇教体保障性租赁住房项目 | 虹桥镇人民政府 | √ | √ |  | 东至供销社，西至阜穿屋，南至金桥街，北至胡筠路 | 40 | 1661 | 499.51 | 499.51 | 企事业单位自有闲置土地建设 | 目前已完成可研、设计、立项、预算财评报告、规划许可证、地勘、挂网招标，目前在图审阶段
29 | 平江县 | 湖南麻辣王子保障性租赁住房项目 | 湖南麻辣王子食品有限公司 |  |  |  | 平江县三阳大道与沾埠路交汇处东南角，东至注竹路，南至三阳大道 | 348 | 15994.92 | 5000 | 5000 | 产业园区配套用地建设 | 主体建设九层
30 | 平江县 | 平江县第二人民医院保障性租赁住房项目 | 平江县第二人民医院 |  | √ |  | 东至致富路，西至农田，南至环城路，北至居民自建房 | 144 | 7676.52 | 1967.53 | 1967.53 | 企事业单位自有闲置土地建设 | 主体完工
31 | 平江县 | 湖南省方正达电子科技保障性租赁住房项目 | 湖南省方正达电子科技有限公司 |  | √ |  | 西至兴园路，北至兴旺路，南靠湖南省方正达电子科技有限公司三期厂房，东靠湖南省方正达电子科技有限公司职工食堂 | 216 | 9112.44 | 460 | 460 | 存量闲置房屋建设 | 已完成房屋鉴定，已完成设计图纸和预算清单，目前在图审、询价阶段
32 | 平江县 | 平江县颐华实验学校保障性租赁住房项目 | 颐华大江（湖南）教育管理有限公司 | √ |  |  | 平江县三阳乡大西村翠竹路与虎形山东路交汇处西南角 | 204 | 20363.1 | 2180 | 2180 | 新供应国有用地建设 | 主体完工
33 | 平江县 | 湖南新国基工贸有限公司保障性租赁住房项目 | 湖南新国基工贸有限公司 |  | √ |  | 北至千里香食品有限公司围墙，西抵G536公路边，南抵三元路，东抵伍市镇居委会一组 | 80 | 3070 | 420 | 420 | 新供应国有用地建设 | 主体完工
34 | 平江县 | 湖南湘乐送农业科技有限公司粮油加工保障性租赁住房项目 | 湖南湘乐送农业科技有限公司 |  | √ |  | 伍市工业区西边中部，诚今电梯以北，坤宇路以西、福坤路以南 | 20 | 453 | 168 | 168 | 新供应国有用地建设 | 主体三层
35 | 平江县 | 多灵环保平江生产基地保障性租赁住房项目 | 湖南多灵环保设备有限公司 |  | √ |  | 岳阳市平江县高新区颜家铺路东侧的多灵环保平江生产基地。 | 50 | 2980.78 | 700 | 700 | 新供应国有用地建设 | 主体三层
华容县小计 | [7 empty] | 504 | 21600 | 2300 | 2300
36 | 华容县 | 华容县杨家桥人才公寓保障性租赁住房建设项目 | 岳阳惠华城市投资发展集团有限公司 |  |  |  | 杨家桥工业园区阳光政务中心，北至杨家桥厂房，南至杏花村西路，西至治湖村，东至杨家桥园区道路。 | 264 | 13200 | 500 | 500 | 存量闲置房屋建设 | 已完成可研、立项、初步设计及预算，正在进行预算财评工作
37 | 华容县 | 湖南自贸区协同联动区汇川配套产业园保障性租赁住房项目 | 湖南华联自贸开发投资有限公司 |  |  |  | 东至求索北路，南至G353，北至容城大道，西至新铺村。 | 240 | 8400 | 1800 | 1800 | 新供应国有用地建设 | 已完成可研、立项、工程规划许可、初步设计及预算，正在进行招投标挂网工作。
湘阴县小计 | [7 empty] | 271 | 13669 | 4467 | 4467
38 | 湘阴县 | 金彩螺新材料科技有限公司保障性租赁住房项目 | 金彩螺新材料科技有限公司 |  |  |  | 西至工业大道，南邻蓝天豚绿色建筑材料有限公司，东面和北面为空地 | 63 | 2234 | 1117 | 1117 | 产业园区配套用地建设 | 主体完工，正在装饰装修
39 | 湘阴县 | 湖南俊杰晟自动化设备有限公司保障性租赁住房项目 | 湖南俊杰晟自动化设备有限公司 |  |  |  | 西至左公大道，北邻天童环保有限公司，南邻奇思环保设备制造有限公司，东邻地生工业设备有限公司 | 32 | 1641 | 600 | 600 | 产业园区配套用地建设 | 主体完工，正在装饰装修
40 | 湘阴县 | 湖南凯博杭萧建筑科技股份有限公司保障性租赁住房项目 | 湖南凯博杭萧建筑科技股份有限公司 |  |  |  | 南至顺天大道，西邻蓝天豚绿色建筑材料有限公司，北邻金彩螺材料科技有限公司，东邻湘泰铝膜 | 126 | 6959 | 2450 | 2450 | 产业园区配套用地建设 | 已完成立项、工规、施工许可，因该项目采用钢结构建设，正在调整设计。
41 | 湘阴县 | 湖南金高电力器材有限公司保障性租赁住房项目 | 湖南金高电力器材有限公司 |  |  |  | 西至左公大道，东邻湖南世邦科技有限公司，南邻湘龙电气有限公司，北邻俊杰晟自动化设备有限公司 | 50 | 2835 | 300 | 300 | 存量闲置房屋建设 | 已完成立项、设计等前期手续，即将动工建设

## 附件3
附件3
岳阳市2024年公租房建设项目信息备案表
岳阳市住房和城乡建设局 | [8 empty] | 单位：套（间）、平方米、万元
序号 | 辖区 | 项目名称 | 实施主体 | 属于教师公租房项目 标注“√” | 属于乡镇项目 标注“√” | 项目地址 | 建设套数（套） | 建筑面积 （平方米） | 计划投资（万元） | 年度计划投资（万元） | 筹集模式（新建、改建、购买、长期租赁） | 项目进度
岳阳市合计 | [6 empty] | 784 | 29394.45 | 7271.92 | 7044.42
云溪区小计 | [6 empty] | 83 | 4092 | 982.5 | 755
1 | 云溪区 | 云溪区保障性住房胜利小区12#栋公共租赁住房项目 | 岳阳市云溪区住房和城乡建设局 |  |  | 东至洗马路、西至107国道、南至胜利西路、北至刘家组 | 72 | 3710 | 927.5 | 700 | 新建 | 已完成立项、初设，正在进行施工图设计、预算
2 | 云溪区 | 云溪街道青石村公共租赁住房项目 | 云溪街道办事处 |  |  | 东至茹天组、西至武广高铁、南至S209公路、北立新组 | 11 | 382 | 55 | 55 | 改建 | 正在施工图设计和现场清理
屈原管理区小计 | [6 empty] | 302 | 10512 | 2043.36 | 2043.36
3 | 屈原管理区 | 党校公共租赁住房项目 | 屈原管理区住房和城乡建设局 |  |  | 东至尚磊路、南至正虹路、西至沿江大道、北至工业大道 | 100 | 3600 | 828 | 828 | 新建 | 完成用地规划手续
4 | 屈原管理区 | 农高区公共租赁住房项目 | 屈原管理区城市建设投资有限公司 |  |  | 东至东大堤、南至屈汨路、西至五号路、北至万兴村 | 100 | 3600 | 828 | 828 | 新建 | 完成用地规划手续
5 | 屈原管理区 | 营田镇公共租赁住房项目 | 屈原管理区城市建设投资有限公司 |  |  | 东至糖粮北路、南至槐花东路、西至尚磊南路、北至屈汨大道 | 12 | 432 | 99.36 | 99.36 | 新建 | 完成用地规划手续
6 | 屈原管理区 | 河市镇黄金中学公共租赁住房项目 | 屈原管理区住房和城乡建设局 | √ | √ | 东至许广高速路、南至正虹资料厂、西至黄金路、北至黄金河 | 60 | 1800 | 180 | 180 | 改建 | 前期报建 暂未动工
7 | 屈原管理区 | 凤凰乡磊石学校公共租赁住房项目 | 屈原管理区住房和城乡建设局 | √ | √ | 东至凤凰村、南至荞麦村、西至尚磊路、北至北大堤 | 30 | 1080 | 108 | 108 | 改建 | 前期报建 暂未动工
临湘市小计 | [6 empty] | 123 | 4305 | 682 | 682
8 | 临湘市 | 安心小区二期公共租赁住房项目 | 保障性住房服务中心 |  |  | 东至长安河，南至长安西路，西至北正街，北至围城村 | 22 | 770 | 120 | 120 | 改建 | 项目已完成初步设计，图纸评审，正在进行挂网招标。
9 | 临湘市 | 金河小区公共租赁住房项目 | 临湘市五里牌街道办事处 |  |  | 东至城中北路，南抵工商局小区，西至办事处西围墙，北抵检察院小区 | 33 | 1155 | 182 | 182 | 改建 | 项目已完成初步设计，图纸评审，正在进行挂网招标。
10 | 临湘市 | 兴盛小区公共租赁住房项目 | 保障性住房服务中心 |  |  | 东至长盛桥，南抵兴业路，西至长五路，北抵长河路 | 54 | 1890 | 300 | 300 | 改建 | 项目已完成初步设计，图纸评审，正在进行挂网招标。
11 | 临湘市 | 沿河小区公共租赁住房项目 | 保障性住房服务中心 |  |  | 东至机械厂小区，南抵居民私房，西至河东南路，北抵长五路 | 14 | 490 | 80 | 80 | 改建 | 项目已完成初步设计，图纸评审，正在进行挂网招标。
汨罗市小计 | [6 empty] | 150 | 6477.45 | 1831.06 | 1831.06
12 | 汨罗市 | 汨罗市大荆镇古仑学校教师公共租赁住房项目 | 汨罗市教育体育局 | √ | √ | 汨罗市大荆镇古仑学校校园内(乡村道路旁) | 30 | 1500 | 480 | 480 | 新建 | 已完成可研、立项、图纸设计、财评正在进行招投标。
13 | 汨罗市 | 汨罗市三江镇教师公共租赁住房项目 | 汨罗市三江镇人民政府 | √ | √ | 东临政府财政所，西临乡镇道路，北临乡镇道路，南临政府食堂 | 120 | 4977.45 | 1351.06 | 1351.06 | 新建 | 已完成可研、立项、图纸设计正在进行财评
平江县小计 | [6 empty] | 36 | 1308 | 398 | 398
14 | 平江县 | 石牛寨镇教体公共租赁住房项目 | 平江县石牛寨镇人民政府 | √ | √ | 东至原移动基站 ，西至政府空地，南至居民自建房，北至政府食堂 | 36 | 1308 | 398 | 398 | 新建 | 已完成可研、立项 、工程规划及初步设计，目前在图纸设计阶段
湘阴县小计 | [6 empty] | 90 | 2700 | 1335 | 1335
15 | 湘阴县 | 湘阴县六塘中学教师公共租赁住房项目 | 湘阴县六塘乡人民政府 | √ | √ | 东至政府围墙、西至政府围墙、南至湘汨路、北至六塘铺社区 | 90 | 2700 | 1335 | 1335 | 新建 | 已完成立项，正在进行设计和预算编制

## 附件4
附件4
岳阳市2024年房地产开发建设及供应计划
县市区 | 计划开发建设的住房数据 |  | 2024预售的住房数据
| 建设面积（㎡） | 套数（套） | 建设面积（㎡） | 套数（套）
中心城区 | 227219.8 | 1473 | 64799.91 | 534
新港区 | 156898 | 945 | 140772 | 945
云溪区 | 0 | 0 | 54015.04 | 346
君山区 | 95735.08 | 636 | 95735.08 | 636
岳阳县 | 160000 | 1300 | 110000 | 900
华容县 | 119200 | 963 | 86200 | 704
汨罗市 | 115500 | 1000 | 46200 | 310
临湘市 | 187379.66 | 1208 | 49520.69 | 389
平江县 | 237057 | 1426 | 262981 | 1769
湘阴县 | 120962.25 | 692 | 685238.11 | 4755
合计 | 1419951.79 | 9643 | 1595461.83 | 11288

## 附件5
附件5：
岳阳市国有建设用地供应计划表
单位：公顷
地类 地区 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地
合计 | 802.8423 | 149.2718 | 297.8236 | 244.6503 | 77.556 | 33.5407 | 0 | 0
市本级 | 394.8523 | 121.2503 | 4.5224 | 191.9365 | 60.4682 | 16.675 | 0 | 0
湖南城陵矶新港区 | 280.6039 | 3.0087 | 237.5737 | 32.5366 | 4.9865 | 2.4983 | 0 | 0
岳阳经济技术开发区 | 72.3892 | 17.7649 | 26.0002 | 19.6675 | 0 | 8.9565 | 0 | 0
屈原管理区 | 54.997 | 7.2479 | 29.7273 | 0.50973 | 12.1013 | 5.4109 | 0 | 0