## E.14 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算汇总表
工程名称：道路工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 346470.1
1 | 直接费 |  |  |  |  | 306881.65
1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 47739.1
1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 225175.65
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 33966.9
2 | 管理费 |  |  |  | 6.8 | 21024.39
3 | 其他管理费 |  | （详见附录C说明第2条规定计算） |  | 2
4 | 利润 |  |  |  | 6 | 18550.74
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 10973.76
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 6.8
1.3 | 利润 |  |  |  | 6
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 554.35
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 3.37 | 10419.41
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 2.63 | 8131.47
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 2144.66
四 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 359588.52
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 32362.97
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 391951.49
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
单位工程造价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 346470.1
1 | 040203007001 | 沥青混凝土路面 |  | 1.4cm厚AC10细粒沥青混凝土人工摊铺 2.粘层（PV-3乳化沥青0.4L平方米) 3.高分子抗裂贴 4.原有路面结构层清扫干净 | m2 | 1508 | 69.98 |  | 105529.84
2 | 041001001001 | 破损路面拆除（含外运） |  | 1.拆除方式:风镐拆除，人工装运 2.运距：综合考虑 | m2 | 238 | 43.05 |  | 10245.9
3 | 040203007002 | 道路硬化 |  | 1.15cm厚C25砼 2.基层土基压实,压实系数不小于0.93 | m2 | 652 | 99.87 |  | 65115.24
4 | 040203007004 | 机械切缝 |  | 1.锯缝机锯缝（暂估量，现场按实） | m | 150 | 5.49 |  | 823.5
5 | 040203007005 | 伸缩缝 |  | 1.人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm（暂估量，现场按实） | m | 150 | 10.25 |  | 1537.5
6 | 041001001002 | 拆除原蜂窝麻面路面 |  | 1.拆除方式:铣刨水泥混凝土路面 2.运距：综合考虑 | m2 | 2174 | 16.25 |  | 35327.5
7 | 040203007003 | 蜂窝麻面路面修复 |  | 1.50厚C25细石混凝土找平、压光 | m2 | 2174 | 33.25 |  | 72285.5
8 | 011101001001 | 铲除坡道破损砼路面 |  | 1.铲除坡道破损砼路面，风镐铲除，人工装运 | m2 | 60 | 43.05 |  | 2583
本页小计 | [8 empty] | 293447.98
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
单位工程造价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
9 | 011101001002 | 坡道修复 |  | 1.5厚1:1水泥砂浆捣实，木抹搓成麻面 2.15cm厚C25砼基层 3.土基压实，压实系数不小于0.93 | m2 | 60 | 110.1 |  | 6606
10 | 040203006001 | 透水混凝土（停车） |  | 1.50厚C25透水混凝土层（面层颜色自定） 2.200厚多孔隙水泥稳定碎石 3.150厚级配碎石垫层 4.基层土基压实,压实系数不小于0.93 | m2 | 190 | 221.3 |  | 42047
11 | 040205006001 | 普通标线 热熔涂料 普通型 |  | 1.厚度:2mm 2.工艺:热熔涂料 3.线型:综合 | m2 | 94 | 46.48 |  | 4369.12
| 三 | 单价措施费
本页小计 | [8 empty] | 53022.12
合 计 | [8 empty] | 346470.1
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## 人工、材料、机械汇总表
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 47739.098 |  | 1 | 47739.1 | 人工系数:1;
2 | JXFTZ | 机械费调整 |  | 元 | 0.019 |  | 1 | 0.02
3 | J10-13 | 内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小 |  | 台班 | 4.76 |  | 282.4 | 1344.22
4 | J10-13@1 | 内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小 |  | 台班 | 1.2 |  | 282.4 | 338.88
5 | J1-1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 |  | 台班 | 0.333 |  | 1560 | 519.48
6 | J1-1@1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 中 |  | 台班 | 0.097 |  | 1560 | 151.32
7 | J1-13@1 | 轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 中 |  | 台班 | 0.388 |  | 758.74 | 294.39
8 | J1-16 | 轮胎式装载机 斗容量(m3) 2 中 |  | 台班 | 0.127 |  | 1226.28 | 155.74
9 | J1-19 | 平地机 功率(kW) 90 大 |  | 台班 | 0.025 |  | 1118.31 | 27.96
10 | J1-20 | 平地机 功率(kW) 120 大 |  | 台班 | 0.023 |  | 1495.18 | 34.39
11 | J1-25 | 轮胎压路机 工作质量(t) 16 大 |  | 台班 | 0.04 |  | 1399.81 | 55.99
12 | J1-30 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中 |  | 台班 | 0.754 |  | 1264.86 | 953.7
13 | J1-31 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大 |  | 台班 | 0.313 |  | 1394.61 | 436.51
14 | J1-31@1 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大 |  | 台班 | 0.142 |  | 1394.61 | 198.03
15 | J1-31@2 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大 |  | 台班 | 0.007 |  | 1394.61 | 9.76
16 | J1-32 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大 |  | 台班 | 0.754 |  | 1581.83 | 1192.7
17 | J1-33 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大 |  | 台班 | 0.042 |  | 1721.47 | 72.3
18 | J1-34 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大 |  | 台班 | 0.038 |  | 1940.59 | 73.74
19 | J1-48 | 手持式风动凿岩机 小 |  | 台班 | 10.874 |  | 12.23 | 132.99
20 | J1-52 | 稳定土拌合机 功率(kW) 105 大 |  | 台班 | 0.044 |  | 1209.05 | 53.2
21 | J1-54 | 汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.467 |  | 785.4 | 366.78
22 | J1-57 | 路面清扫车(国产) 中 |  | 台班 | 2.609 |  | 908.47 | 2370.2
23 | J1-60 | 路面铣刨机 宽度(mm) 2000 特 |  | 台班 | 3.544 |  | 4464.49 | 15822.15
24 | J1-62 | 手推式热熔划线车 LC860划线车(15cm斗) 小 |  | 台班 | 0.776 |  | 27.04 | 20.98
25 | J1-64 | 液压双缸柴汽釜溶解车 LC1200 小 |  | 台班 | 0.588 |  | 344.35 | 202.48
26 | J4-12 | 自卸汽车 装载质量(t) 8 中 |  | 台班 | 2.435 |  | 882.96 | 2150.01
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 74717.02
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
单位工程人工、材料、机械汇总表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
27 | J4-13@1 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 4.033 |  | 1196.03 | 4823.59
28 | J4-13@2 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 大 |  | 台班 | 0.251 |  | 1196.03 | 300.2
29 | J4-3 | 载重汽车 装载质量(t) 4 中 |  | 台班 | 0.588 |  | 487.42 | 286.6
30 | J4-30@1 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小 |  | 台班 | 0.804 |  | 235.75 | 189.54
31 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.761 |  | 556 | 423.12
32 | J4-33@1 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.085 |  | 556 | 47.26
33 | J4-33@2 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中 |  | 台班 | 0.005 |  | 556 | 2.78
34 | J6-14@1 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 0.024 |  | 233.13 | 5.6
35 | J6-18@1 | 混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小 |  | 台班 | 9.753 |  | 23.67 | 230.85
36 | J6-19@1 | 混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小 |  | 台班 | 0.938 |  | 30.57 | 28.67
37 | J6-19@2 | 混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小 |  | 台班 | 0.576 |  | 30.57 | 17.61
38 | J6-2@1 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小 |  | 台班 | 1.167 |  | 318.74 | 371.97
39 | J6-22 | 混凝土振动器 附着式 小 |  | 台班 | 26.084 |  | 9.73 | 253.8
40 | J6-22@1 | 混凝土振动器 附着式 小 |  | 台班 | 1.14 |  | 9.73 | 11.09
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 6992.68
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 81709.7
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司