## 1 单位工程概算汇总表
单位工程概算汇总表
工程项目名称：改造用房1 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 费率(%) | 计算办法及计算程序 |  | 合价（元）
1 | 基期造价 |  | 1.1+1.2+1.3+1.4 |  | 1381389.53
1.1 | 基期人工费 |  |  |  | 436000.19
1.2 | 基期材料费 |  |  |  | 415835.16
1.3 | 基期机械费 |  |  |  | 39642.2
1.4 | 基期建安工程税费 |  |  |  | 489911.98
2 | 人工、材料、机械价差 |  | 2.1+2.2+2.3 |  | 27428.64
2.1 | 人工费价差 |  | 1.1 X （人工费指数 - 1） |  | -34880.02
2.2 | 材料费价差 |  |  |  | 64219.56
2.3 | 机械费价差 |  |  |  | -1910.9
3 | 人工、材料、机械价差税金 |  | 2 X 税率 |  | 2468.58
4 | 基期税费调差 |  | 1.4 X（税费指数 - 1）
5 | 零星工程费 |  | (1+2+3+4) X 3% |  | 42338.6
6 | 单位工程概算造价 |  | 1+2+3+4+5 |  | 1453625.35
注：1.人工、材料、机械价差税金包括增值税。 2.零星工程费指由于初步设计与施工图设计深度差异，部分工程量未在初步设计图纸中体现，导致概算可能增加的费用。一般包括以下项目：概算消耗量标准未包括的阳台花池、污水池、盥水池、讲台、清洁柜、垃圾斗、出灰门、切案、预制碗柜、阳台晾衣架等零星项目，以及《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2020年）规定的活口未能全部综合的部分。

## 2 单位工程造价表
单位工程造价表
工程项目名称：改造用房1 | [9 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
|  | 市场罩棚彩钢板更换 | [8 empty] | 29301.81 | 9937.99 | 7563.34 | 320.84
1 | 借N1-117 | 其他构配件拆除 雨篷、采光棚拆除 彩钢板、采光玻璃 | 100m2 | 2 | 1894.88 | 885.5 | 18 |  | 991.38 |  | 3789.76 | 1771 | 36 |  | 1982.76
2 | 借N1-177 | 拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾 | 10m3 | 0.4 | 1343.38 | 497.95 |  | 135.99 | 709.44 |  | 537.35 | 199.18 |  | 54.4 | 283.78
3 | 借N1-178 换 | 拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000 | 10m3 | 0.4 | 2387.6 | 467.02 |  | 666.1 | 1254.48 |  | 955.04 | 186.81 |  | 266.44 | 501.79
4 | 借A16-16 换 | 灯箱面层 金属板 换为【镀锌薄钢板 δ0.75mm】 | 100m2 | 2 | 12009.83 | 3890.5 | 3763.67 |  | 4355.66 |  | 24019.66 | 7781 | 7527.34 |  | 8711.32
|  | 钢结构除锈 | [8 empty] | 3298.1 | 1353.06 | 430.2
1 | 借A15-48 | 红丹防锈漆一遍 钢构(配)件 | 100m2 | 1.2 | 857.56 | 325.31 | 168.04 |  | 364.21 |  | 1029.07 | 390.37 | 201.65 |  | 437.05
2 | 借A15-44 | 金属面刷调和漆 钢构(配)件 二遍 | 100m2 | 1.2 | 1890.86 | 802.24 | 190.46 |  | 898.16 |  | 2269.03 | 962.69 | 228.55 |  | 1077.79
|  | 广告位 | [8 empty] | 54258.27 | 10867.36 | 26810.08 | 2055.18
1 | 借A16-13 换 | 广告牌钢骨架 换为【镀锌角钢 综合】 | t | 1.4036 | 14943.32 | 2926.2 | 5867.54 | 1332.23 | 4817.35 |  | 20974.44 | 4107.21 | 8235.68 | 1869.92 | 6761.63
2 | 借A16-19 换 | 灯箱面层 铝塑板 换为【氟碳喷涂铝单板 平板 2.0mm】 | 100m2 | 1.1392 | 15948.47 | 2247.74 | 11184.23 |  | 2516.5 |  | 18168.5 | 2560.63 | 12741.07 |  | 2866.8
3 | 借A6-69 换 | 单层彩钢板屋面 泛水转角、山头展开宽 500mm 换为【不锈钢板 δ1.5mm】 | 10m | 4 | 1204.98 | 36.8 | 1126.98 |  | 41.2 |  | 4819.92 | 147.2 | 4507.92 |  | 164.8
4 | 借A6-184 | 化学螺栓 φ14 | 套 | 328 | 26.54 | 11.37 | 1.59 | 0.42 | 13.16 |  | 8705.12 | 3729.36 | 521.52 | 137.76 | 4316.48
5 | 借A5-56 换 | 铁件 换为【其他铁件 综合】 | t | 0.1159 | 13721.2 | 2786.54 | 6936.03 | 409.86 | 3588.77 |  | 1590.29 | 322.96 | 803.89 | 47.5 | 415.94
|  | 地面翻新 | [8 empty] | 335932.44 | 86406.65 | 141066.24 | 5661.96
1 | 借A11-53 | 陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 3600 | 100m2 | 12 | 18997.09 | 5397.56 | 7251.89 | 146.41 | 6201.23 |  | 227965.08 | 64770.72 | 87022.68 | 1756.92 | 74414.76
2 | 借A8-23 | 双组分聚氨酯涂膜防水 2mm厚 机械喷涂 | 100m2 | 12 | 5813.58 | 460 | 4503.63 | 165 | 684.95 |  | 69762.96 | 5520 | 54043.56 | 1980 | 8219.4
单位工程造价表
工程项目名称：改造用房1 | [9 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
3 | 借N1-138 | 楼地面清凿 地面砖 | 10m2 | 120 | 243.75 | 115 |  |  | 128.75 |  | 29250 | 13800 |  |  | 15450
4 | 借N1-177 | 拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾 | 10m3 | 2.4 | 1343.38 | 497.95 |  | 135.99 | 709.44 |  | 3224.11 | 1195.08 |  | 326.38 | 1702.66
5 | 借N1-178 换 | 拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000 | 10m3 | 2.4 | 2387.62 | 467.02 |  | 666.11 | 1254.49 |  | 5730.29 | 1120.85 |  | 1598.66 | 3010.78
|  | 墙面翻新 | [8 empty] | 158732.46 | 56535.24 | 36071.17 | 1344.96
1 | 借A15-58 | 刷乳胶漆 抹灰面 二遍 | 100m2 | 19 | 3155.41 | 1226.76 | 555.21 |  | 1373.44 |  | 59952.79 | 23308.44 | 10548.99 |  | 26095.36
2 | 借A8-137 换 | 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5 | 100m2 | 19 | 2772.11 | 829.84 | 977.47 | 16.91 | 947.89 |  | 52670.09 | 15766.96 | 18571.93 | 321.29 | 18009.91
3 | 借A9-9 | 抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布 | 100m2 | 19 | 341.89 | 73.83 | 185.4 |  | 82.66 |  | 6495.91 | 1402.77 | 3522.6 |  | 1570.54
4 | 借A12-1 换 | 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换为【预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0】 实际厚度(mm):15 | 100m2 | 4.75 | 4388.12 | 1675.14 | 721.61 | 55.09 | 1936.28 |  | 20843.57 | 7956.92 | 3427.65 | 261.68 | 9197.33
5 | 借N1-149 | 墙面清凿 水泥砂浆 | 10m2 | 47.5 | 320.54 | 151.23 |  |  | 169.31 |  | 15225.65 | 7183.43 |  |  | 8042.23
6 | 借N1-177 | 拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾 | 10m3 | 0.95 | 1343.38 | 497.95 |  | 135.99 | 709.44 |  | 1276.21 | 473.05 |  | 129.19 | 673.97
7 | 借N1-178 换 | 拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000 | 10m3 | 0.95 | 2387.62 | 467.02 |  | 666.11 | 1254.49 |  | 2268.24 | 443.67 |  | 632.8 | 1191.77
|  | 顶棚 | [8 empty] | 60366.84 | 24899.56 | 6579.24 | 481.26
1 | 借A15-78 | 刮仿瓷涂料 二遍  | 100m2 | 12 | 4042.67 | 1648.64 | 548.27 |  | 1845.76 |  | 48512.04 | 19783.68 | 6579.24 |  | 22149.12
2 | 借N1-149 | 墙面清凿 水泥砂浆 | 10m2 | 30 | 320.54 | 151.23 |  |  | 169.31 |  | 9616.2 | 4536.9 |  |  | 5079.3
3 | 借N1-177 | 拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾 | 10m3 | 0.6 | 1343.38 | 497.95 |  | 135.99 | 709.44 |  | 806.03 | 298.77 |  | 81.59 | 425.66
4 | 借N1-178 换 | 拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000 | 10m3 | 0.6 | 2387.62 | 467.02 |  | 666.11 | 1254.49 |  | 1432.57 | 280.21 |  | 399.67 | 752.69
单位工程造价表
工程项目名称：改造用房1 | [9 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
|  | 水磨石 | [8 empty] | 449581.3 | 128904.41 | 141222.69 | 16761.51
1 | 借N1-141 | 楼地面清凿 素混凝土地面 | 10m3 | 10.5 | 6142.5 | 2898 |  |  | 3244.5 |  | 64496.25 | 30429 |  |  | 34067.25
2 | 借N1-177 | 拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾 | 10m3 | 10.5 | 1343.38 | 497.95 |  | 135.99 | 709.44 |  | 14105.49 | 5228.48 |  | 1427.9 | 7449.12
3 | 借N1-178 换 | 拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000 | 10m3 | 10.5 | 2387.62 | 467.02 |  | 666.11 | 1254.49 |  | 25070.01 | 4903.71 |  | 6994.16 | 13172.15
4 | GA19-006 | 广场砖路面 15ZJ001 路14 | 100m2 | 7 | 49415.65 | 12620.46 | 20174.67 | 1191.35 | 15429.17 |  | 345909.55 | 88343.22 | 141222.69 | 8339.45 | 108004.19
|  | 卷材 | [8 empty] | 125261.39 | 25663.07 | 67997.16 | 1401.15
1 | 借N1-29 换 | 屋面防水层拆除 铲除卷材防水层 屋面 只拆除面层 人工*0.8 | 10m2 | 120 | 130.95 | 61.74 | 0.1 |  | 69.11 |  | 15714 | 7408.8 | 12 |  | 8293.2
2 | 借N1-177 | 拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾 | 10m3 | 0.36 | 1343.38 | 497.95 |  | 135.99 | 709.44 |  | 483.62 | 179.26 |  | 48.96 | 255.4
3 | 借N1-178 | 拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 | 10m3 | 0.36 | 1470.59 | 467.02 |  | 229.09 | 774.48 |  | 529.41 | 168.13 |  | 82.47 | 278.81
4 | 借A8-46 换 | 防水砂浆 20mm厚 实际厚度(mm):10 | 100m2 | 12 | 1819.56 | 388.24 | 921.95 | 36.11 | 473.26 |  | 21834.72 | 4658.88 | 11063.4 | 433.32 | 5679.12
5 | 借A8-13 | 改性沥青防水卷材单层 热熔法施工 大面满铺 | 100m2 | 12 | 7224.97 | 1104 | 4743.48 | 69.7 | 1307.79 |  | 86699.64 | 13248 | 56921.76 | 836.4 | 15693.48
|  | HDPE双壁波纹管 缠绕管 DN500,S8级 | [8 empty] | 17549.06 | 1776.88 | 11379.29 | 1159.83
1 | 借D1-43 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土  | 1000m3 | 0.025 | 14474.17 | 2126.93 |  | 4836.22 | 7511.02 |  | 361.85 | 53.17 |  | 120.91 | 187.78
2 | 借D5-1 换 | 管道(渠)垫层及基础 垫层 砂 换为【山机砂】 | 10m3 | 2.5 | 2602.97 | 479.55 | 1561.02 | 12.14 | 550.26 |  | 6507.43 | 1198.88 | 3902.55 | 30.35 | 1375.65
3 | 借D1-68 换 | 机械回填沟槽、基坑 中粗砂 换为【山机砂】 | 100m3 | 0.25 | 17130.42 | 197.8 | 15051.29 | 805.83 | 1075.5 |  | 4282.61 | 49.45 | 3762.82 | 201.46 | 268.88
4 | 借D1-65 | 机械平整场地、回填 填土碾压 | 1000m3 | 0.025 | 10038.29 | 690 | 48.99 | 4109.14 | 5190.16 |  | 250.96 | 17.25 | 1.22 | 102.73 | 129.75
5 | 借D1-37 | 挖掘机挖土方 挖土装车 普通土  | 1000m3 | 0.025 | 7763.01 | 460 |  | 3294.05 | 4008.96 |  | 194.08 | 11.5 |  | 82.35 | 100.22
单位工程造价表
工程项目名称：改造用房1 | [9 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
6 | 借D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.025 | 51605.66 |  | 39.19 | 24813.54 | 26752.93 |  | 1290.14 |  | 0.98 | 620.34 | 668.82
7 | 补子目1 | 土石方调配运输有偿服务费 | 元/m3 | 25 | 3 |  | 3 |  |  |  | 75 |  | 75
8 | 补子目2 | 弃土费 | 元/m3 | 25 | 3 |  | 3 |  |  |  | 75 |  | 75
9 | 借D5-257 | HDPE管铺设 管道铺设 公称直径(mm以内) 500 | 100m | 0.25 | 15836.05 | 1048.8 | 13598.64 | 6.75 | 1181.86 |  | 3959.01 | 262.2 | 3399.66 | 1.69 | 295.47
10 | 借D5-278 | HDPE管铺设 橡胶圈承插接口 公称直径(mm以内) 500 | 10个口 | 0.4 | 770.05 | 241.5 | 258.17 |  | 270.38 |  | 308.02 | 96.6 | 103.27 |  | 108.15
11 | 借D5-785 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 | 100m | 0.25 | 979.82 | 351.33 | 235.15 |  | 393.34 |  | 244.96 | 87.83 | 58.79 |  | 98.34
|  | 明沟 | [8 empty] | 6454.39 | 1840.73 | 2480.15 | 34.54
1 | GA19-023 | 砖砌明沟 | 100m | 0.3 | 21514.62 | 6135.77 | 8267.16 | 115.14 | 6996.55 |  | 6454.39 | 1840.73 | 2480.15 | 34.54 | 2098.97
|  | 雨水仓2 | [8 empty] | 1220.5 | 257.38 | 611.81 | 30.76
1 | 借D5-5 换 | 管道(渠)垫层及基础 垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C20】 | 10m3 | 0.01392 | 5055.79 | 606.05 | 3743.93 | 13.12 | 692.69 |  | 70.38 | 8.44 | 52.12 | 0.18 | 9.64
2 | 借D11-147 | 管、渠道平基 木模 | 10m2 | 0.0472 | 884.03 | 311.65 | 199.67 | 11.44 | 361.27 |  | 41.73 | 14.71 | 9.42 | 0.54 | 17.05
3 | 借D5-1882 | 非定型井砌筑及抹灰 砖砌 矩形 | 10m3 | 0.05242 | 10276.01 | 2554.73 | 4564.83 | 140.4 | 3016.05 |  | 538.67 | 133.92 | 239.29 | 7.36 | 158.1
4 | 借D5-1886 | 非定型井砌筑及抹灰 砖墙抹灰 井内侧 | 100m2 | 0.0169 | 6904.65 | 2710.9 | 1033.65 | 59.17 | 3100.93 |  | 116.69 | 45.81 | 17.47 | 1 | 52.41
5 | 借D5-1898 换 | 钢筋混凝土井盖、井圈(箅)制作 井圈 换为【商品混凝土(砾石) C25】 | 10m3 | 0.00161 | 6609.37 | 1275.35 | 3881.34 | 11.87 | 1440.81 |  | 10.64 | 2.05 | 6.25 | 0.02 | 2.32
6 | 借D5-1906 | 小型构件 | 10m3 | 0.00161 | 1174.33 | 545.1 | 18.95 |  | 610.28 |  | 1.89 | 0.88 | 0.03 |  | 0.98
7 | 借A6-97 | 其他钢构件制作、安装 地沟 铸铁篦子 | 100m2 | 0.00476 | 49871.02 | 3585.7 | 42270.89 |  | 4014.43 |  | 237.39 | 17.07 | 201.21 |  | 19.11
8 | 借E8-25 | 不锈钢截污篮安装 | 个 | 1 | 203.11 | 34.5 | 86.02 | 21.66 | 60.93 |  | 203.11 | 34.5 | 86.02 | 21.66 | 60.93
[11 empty] | 5432.8 | 1815.42 | 979.12 | 288.45
单位工程造价表
工程项目名称：改造用房1 | [9 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | [5 empty] | 合价（元）
[5 empty] | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 税费
1 | 借N1-109 | 其他构配件拆除 水落管拆除 塑料水落管 | m | 33 | 4.88 | 2.3 |  |  | 2.58 |  | 161.04 | 75.9 |  |  | 85.14
2 | 借N1-113 | 其他构配件拆除 雨水斗拆除 | 个 | 6 | 21.22 | 10.01 |  |  | 11.21 |  | 127.32 | 60.06 |  |  | 67.26
3 | 借N1-178 换 | 拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000 | 10m3 | 0.03135 | 2387.6 | 467.02 |  | 666.1 | 1254.48 |  | 74.85 | 14.64 |  | 20.88 | 39.33
4 | 借A8-62 | 屋面排水 PVC塑料 排水管 φ≤110mm | 10m | 3.3 | 1121.3 | 425.5 | 219.42 |  | 476.38 |  | 3700.29 | 1404.15 | 724.09 |  | 1572.05
5 | 借A8-67 | 屋面排水 PVC排水部件 水斗(带罩) | 10个 | 0.6 | 1257.67 | 398.02 | 414.04 |  | 445.61 |  | 754.6 | 238.81 | 248.42 |  | 267.37
6 | 借A18-39 | 吊篮 | 100m2 | 0.198 | 3104.54 | 110.4 | 33.37 | 1351.36 | 1609.41 |  | 614.7 | 21.86 | 6.61 | 267.57 | 318.66
|  | 外墙 | [8 empty] | 116214.27 | 38831.57 | 30555.21 | 1595.08
1 | 借N1-149 | 墙面清凿 水泥砂浆 | 10m2 | 70 | 320.54 | 151.23 |  |  | 169.31 |  | 22437.8 | 10586.1 |  |  | 11851.7
2 | 借N1-177 | 拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾 | 10m3 | 0.7 | 1343.38 | 497.95 |  | 135.99 | 709.44 |  | 940.37 | 348.57 |  | 95.19 | 496.61
3 | 借N1-178 换 | 拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000 | 10m3 | 0.7 | 2387.6 | 467.02 |  | 666.1 | 1254.48 |  | 1671.32 | 326.91 |  | 466.27 | 878.14
4 | 借A12-2 换 | 墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度(mm):15 | 100m2 | 7 | 6269.72 | 2528.9 | 788.99 | 57.29 | 2894.54 |  | 43888.04 | 17702.3 | 5522.93 | 401.03 | 20261.78
5 | 借A8-48 换 | 聚合物水泥防水砂浆 (10mm厚) 实际厚度(mm):5 | 100m2 | 7 | 2629.08 | 747.04 | 977.46 | 32.91 | 871.67 |  | 18403.56 | 5229.28 | 6842.22 | 230.37 | 6101.69
6 | 借A9-9 | 抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布 | 100m2 | 7 | 341.89 | 73.83 | 185.4 |  | 82.66 |  | 2393.23 | 516.81 | 1297.8 |  | 578.62
7 | 借A15-90 | 外墙喷丙烯酸外用乳胶漆 无光 抹灰面 | 100m2 | 7 | 3782.85 | 588.8 | 2413.18 | 57.46 | 723.41 |  | 26479.95 | 4121.6 | 16892.26 | 402.22 | 5063.87
|  | 小计 | [8 empty] | 1363603.63

## 3 单位工程人工、材料、机械价差表
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：改造用房1 | [7 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 436001.663 | 1 | 436001.66 | 0.92 |  | 401121.53 | -34880.13 | 人工系数:0.92;
2 | 01210500005 | 镀锌角钢 综合 | kg | 1452.108 | 5.13 | 7449.31 | 4.69 |  | 6810.39 | -638.93
3 | 01290300008 | 镀锌薄钢板 δ0.75mm | m2 | 212 | 30.03 | 6366.36 | 30.03 |  | 6366.36
4 | 01291100009@1 | 不锈钢板 δ1.5mm | m2 | 20.8 | 191.54 | 3984.03 | 191.54 |  | 3984.03
5 | 02050100004 | 塑料排水管橡胶圈 De500 | 个 | 4.08 | 16.81 | 68.58 | 24.6 |  | 100.37 | 31.78
6 | 02190100006@1 | 不锈钢截污篮 | 个 | 1 | 55 | 55 | 55 |  | 55
7 | 03010500019 | 不锈钢螺栓带帽带垫 M8×30 | 套 | 16 | 0.66 | 10.56 | 0.66 |  | 10.56
8 | 03010500110@1 | 化学螺栓带帽带垫 Φ14 | 套 | 328 | 1.54 | 505.12 | 1.54 |  | 505.12
9 | 03010700016 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套 | 157.484 | 0.39 | 61.42 | 0.39 |  | 61.42
10 | 03110700006 | 砂布 006-4# | 张 | 24 | 0.88 | 21.12 | 0.88 |  | 21.12
11 | 03130100006 | 低合金钢焊条 E43 系列 | kg | 4.072 | 26.55 | 108.11 | 26.55 |  | 108.11
12 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 64.879 | 6.02 | 390.57 | 6.02 |  | 390.57
13 | 03130600019 | 冲击钻头 Φ8～16 | 个 | 0.32 | 7.7 | 2.46 | 7.7 |  | 2.46
14 | 03130700007 | 石料切割锯片 | 片 | 3.84 | 35.4 | 135.94 | 35.4 |  | 135.94
15 | 03210100020@1 | 钢钉 | kg | 41.78 | 7.47 | 312.1 | 7.47 |  | 312.1
16 | 03210100033 | 铁钉 | kg | 6.277 | 6.5 | 40.8 | 6.5 |  | 40.8
17 | 03210500002 | 安全网 | m2 | 236.74 | 8.41 | 1990.98 | 5.27 |  | 1247.62 | -743.36
18 | 03210700012@1 | 镀锌铁丝 Φ3.5 | kg | 0.17 | 5.35 | 0.91 | 4.99 |  | 0.85 | -0.06
|  | 本页小计： |  |  |  | 457505.03 |  |  | 421274.35 | -36230.7
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：改造用房1 | [7 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
19 | 03210700012@2 | 镀锌铁丝 Φ3.5 | kg | 0.037 | 5.35 | 0.2 | 4.99 |  | 0.18 | -0.01
20 | 03210700013 | 镀锌铁丝 Φ4.0 | kg | 67.9 | 5.35 | 363.27 | 4.99 |  | 338.82 | -24.44
21 | 03210900009 | 加工铁件 | kg | 0.832 | 10.51 | 8.74 | 7.63 |  | 6.35 | -2.4
22 | 03210900009@1 | 加工铁件 | kg | 48.72 | 10.51 | 512.05 | 7.63 |  | 371.73 | -140.31
23 | 03210900014@1 | 其他铁件 综合 | kg | 114.25 | 5.75 | 656.94 | 5.85 |  | 668.36 | 11.43
24 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 54285.596 | 0.51 | 27685.65 | 0.43 |  | 23342.81 | -4342.85
25 | 04010100001@1 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 1872.252 | 0.51 | 954.85 | 0.43 |  | 805.07 | -149.78
26 | 04010400001 | 白水泥 | kg | 120 | 0.71 | 85.2 | 0.67 |  | 80.4 | -4.8
27 | 04010400001@1 | 白水泥 | kg | 1750 | 0.71 | 1242.5 | 0.67 |  | 1172.5 | -70
28 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 29.794 | 270.03 | 8045.27 | 173.57 |  | 5171.34 | -2873.93
29 | 04030400001@1 | 粗净砂 | m3 | 0.041 | 270.03 | 11.07 | 173.57 |  | 7.12 | -3.95
30 | 04030500001 | 中净砂(过筛) | m3 | 68.373 | 272.03 | 18599.51 | 168.31 |  | 11507.86 | -7091.65
31 | 04030700002 | 山机砂 | m3 | 63.325 |  |  | 116.71 |  | 7390.66 | 7390.66
32 | 04031100003@1 | 河砂 综合 | m3 | 0.023 | 120 | 2.76 | 173.57 |  | 3.99 | 1.23
33 | 04031100003@2 | 河砂 综合 | m3 | 0.155 | 120 | 18.6 | 173.57 |  | 26.9 | 8.3
34 | 04050300006 | 砾石 最大粒径40mm | m3 | 88.305 | 203.85 | 18000.97 | 133.68 |  | 11804.61 | -6196.36
35 | 04090100002 | 生石灰 | kg | 65475.27 | 0.39 | 25535.36 | 0.404 |  | 26452.01 | 916.65
36 | 04090500001 | 黏土 | m3 | 256.111 | 41.2 | 10551.77 | 41.2 |  | 10551.77
37 | 04090700001 | 双飞粉 | kg | 2040 | 2.74 | 5589.6 | 2.74 |  | 5589.6
|  | 本页小计： |  |  |  | 117864.31 |  |  | 105292.08 | -12572.21
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：改造用房1 | [7 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
38 | 04130100005 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 1.527 | 579.15 | 884.36 | 410 |  | 626.07 | -258.29
39 | 04130100005@1 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.041 | 579.15 | 23.75 | 410 |  | 16.81 | -6.94
40 | 04130100005@2 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.286 | 579.15 | 165.64 | 410 |  | 117.26 | -48.38
41 | 04230100002 | 脱模剂 | kg | 0.047 | 2.6 | 0.12 | 2.6 |  | 0.12
42 | 05030100002 | 杉木锯材 | m3 | 0.372 | 1830 | 680.76 | 1282.79 |  | 477.2 | -203.56
43 | 07050100003 | 陶瓷地砖 600×600 | m2 | 1230 | 43 | 52890 | 59.93 |  | 73713.9 | 20823.9
44 | 09050100001@1 | 铝塑板 | m2 | 119.616 |  |  | 105.12 |  | 12574.03 | 12574.03
45 | 09270200001 | 耐碱玻纤网格布 | m2 | 2280 | 1.5 | 3420 | 1.5 |  | 3420
46 | 09270200001@1 | 耐碱玻纤网格布 | m2 | 840 | 1.5 | 1260 | 1.5 |  | 1260
47 | 13010900005 | 封闭乳胶底涂料 | kg | 140 | 15.34 | 2147.6 | 27.09 |  | 3792.6 | 1645
48 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 19.968 | 13.64 | 272.36 | 10.16 |  | 202.87 | -69.49
49 | 13030300005 | 白乳胶漆 | kg | 448.78 | 9.2 | 4128.78 | 23.23 |  | 10425.16 | 6296.38
50 | 13030500006 | 丙烯酸聚合物乳胶 | kg | 1365 | 11.5 | 15697.5 | 11.5 |  | 15697.5
51 | 13030500008@1 | 外墙漆 | kg | 399 | 16.5 | 6583.5 | 27.09 |  | 10808.91 | 4225.41
52 | 13031100017 | 双组分聚氨酯防水涂料 | kg | 3013.2 | 16 | 48211.2 | 16.94 |  | 51043.61 | 2832.41
53 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 31.374 | 12.43 | 389.98 | 11.18 |  | 350.76 | -39.22
54 | 13050300002@1 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 22.68 | 12.43 | 281.91 | 11.18 |  | 253.56 | -28.35
55 | 13330100001 | SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm | m2 | 1387.2 | 28 | 38841.6 | 34.8 |  | 48274.56 | 9432.96
56 | 13350500003 | 嵌缝膏 | kg | 0.047 | 2.75 | 0.13 | 2.75 |  | 0.13
|  | 本页小计： |  |  |  | 175879.19 |  |  | 233055.05 | 57175.86
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：改造用房1 | [7 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
57 | 13350500005 | 聚硫密封膏 | kg | 26.331 | 28 | 737.27 | 28 |  | 737.27
58 | 13350900004 | 防水剂 | kg | 387.6 | 7.5 | 2907 | 7.5 |  | 2907
59 | 13351700002 | 防水粉 | kg | 1.012 | 1.2 | 1.21 | 1.2 |  | 1.21
60 | 14050100005 | 油漆溶剂油 | kg | 2.576 | 8.2 | 21.12 | 8.2 |  | 21.12
61 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# | kg | 3.652 | 6.45 | 23.56 | 6.45 |  | 23.56
62 | 14070100003 | 润滑剂 | kg | 0.444 | 4.15 | 1.84 | 4.15 |  | 1.84
63 | 14353500016 | 基层处理剂 | kg | 588 | 8 | 4704 | 8 |  | 4704
64 | 14391900007 | 液化气 | kg | 283.2 | 9.04 | 2560.13 | 9.04 |  | 2560.13
65 | 14410000002 | 117胶 | kg | 840 | 0.95 | 798 | 0.95 |  | 798
66 | 14410100004 | 硅酮胶 300mL | 支 | 14.56 | 33.46 | 487.18 | 33.46 |  | 487.18
67 | 14430100001 | 801胶 | kg | 8.544 | 1.42 | 12.13 | 1.42 |  | 12.13
68 | 14430100001@1 | 801胶 | kg | 560 | 1.42 | 795.2 | 1.42 |  | 795.2
69 | 17010500006@1 | 焊接钢管 DN40 | kg | 0.029 | 4.17 | 0.12 | 3.824 |  | 0.11 | -0.01
70 | 17070100005 | 无缝钢管 Φ48×3.5 | kg | 197.82 | 4.43 | 876.34 | 4.214 |  | 833.61 | -42.73
71 | 17250200006 | PVC塑料排水管 dn110 | m | 34.782 | 28.86 | 1003.81 | 17.14 |  | 596.16 | -407.65
72 | 17270100005 | 橡胶软管 DN50 | m | 0.375 | 9.87 | 3.7 | 9.87 |  | 3.7
73 | 18090700003 | PVC直通接头 De110 | 个 | 8.25 | 5.27 | 43.48 | 5.27 |  | 43.48
74 | 18211300002 | 伸缩节 DN110 | 个 | 3.696 | 13.93 | 51.49 | 13.93 |  | 51.49
75 | 33012100002 | 铸铁爬梯 | kg | 4.447 | 5.61 | 24.95 | 5.61 |  | 24.95
|  | 本页小计： |  |  |  | 15052.53 |  |  | 14602.14 | -450.39
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：改造用房1 | [7 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
76 | 33090100001 | PVC雨水斗 | 套 | 6.06 | 39.8 | 241.19 | 39.8 |  | 241.19
77 | 33330900001 | 塑钢踏步 | 个 | 1.52 | 34.53 | 52.49 | 34.53 |  | 52.49
78 | 34110100002 | 水 | t | 202.222 | 4.39 | 887.75 | 3.2 |  | 647.11 | -240.64
79 | 34110100002@1 | 水 | t | 0.756 | 4.39 | 3.32 | 3.2 |  | 2.42 | -0.9
80 | 35010200001 | 模板竹胶合板 15mm双面覆膜 | m2 | 0.165 | 61.12 | 10.08 | 40.48 |  | 6.68 | -3.41
81 | 35030100002 | 竹脚手板 侧编 | m2 | 17.43 | 30 | 522.9 | 15.95 |  | 278.01 | -244.89
82 | 35030700001 | 支撑钢管及扣件 | kg | 0.203 | 4.69 | 0.95 | 5.147 |  | 1.04 | 0.09
83 | 35031500003 | 直角扣件 单个1.4kg | 个 | 108.71 | 5.75 | 625.08 | 5.75 |  | 625.08
84 | 35031500004 | 对接扣件 单个1.4kg | 个 | 32.9 | 5.75 | 189.18 | 5.75 |  | 189.18
85 | 35031500006 | 回转扣件 单个1.4kg | 个 | 5.46 | 5.75 | 31.4 | 5.75 |  | 31.4
86 | 35031500009 | 脚手架底座 | 只 | 1.05 | 7.79 | 8.18 | 7.79 |  | 8.18
87 | 36010200002@1 | 成品铸铁盖板690*690*30mm | m2 | 0.481 | 1150.79 | 553.53 | 384 |  | 184.7 | -368.83
88 | 36090100001@1 | 水磨石地砖 | m2 | 630 | 36.42 | 22944.6 | 86.42 |  | 54444.6 | 31500
89 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 15563.252 | 1 | 15563.25 | 1 |  | 15563.25
90 | 88010500001@1 | 其他材料费 | 元 | 523.215 | 1 | 523.22 | 1 |  | 523.22
91 | BCCLF0 | 土石方调配运输有偿服务费 | 元/m3 | 25 | 3 | 75 | 3 |  | 75
92 | BCCLF3 | 弃土费 | 元/m3 | 25 | 3 | 75 | 3 |  | 75
93 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.07 | 1 | -0.07 | 1 |  | -0.07
94 | 80210400002 | 商品混凝土(砾石) C15 | m3 | 1.47 | 525.72 | 772.81 | 351.67 |  | 516.95 | -255.85
|  | 本页小计： |  |  |  | 43079.86 |  |  | 73465.43 | 30385.57
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：改造用房1 | [7 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
95 | 80210400003 | 商品混凝土(砾石) C20 | m3 | 0.141 | 533.07 | 75.16 | 360.83 |  | 50.88 | -24.29
96 | 80210400004 | 商品混凝土(砾石) C25 | m3 | 0.016 | 552.65 | 8.84 | 370.3 |  | 5.92 | -2.92
97 | 80010100005 | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 | m3 | 31.24 | 589.52 | 18416.6 | 447.476 |  | 13979.15 | -4437.45
98 | 80010100005@1 | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 | m3 | 15.6 | 589.52 | 9196.51 | 447.476 |  | 6980.63 | -2215.89
99 | 80010200002 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0 | m3 | 10.07 | 398.28 | 4010.68 | 448.804 |  | 4519.46 | 508.78
100 | 80010200003 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 | m3 | 9.298 | 605.31 | 5628.17 | 471.363 |  | 4382.73 | -1245.44
101 | 80010300001 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0 | m3 | 0.399 | 562.15 | 224.3 | 423.132 |  | 168.83 | -55.47
102 | WJJ172501065 | 高密度聚乙烯（HDPE）缠绕管 SN8 DN500 | m | 25.5 | 191.85 | 4892.18 | 133.32 |  | 3399.66 | -1492.52
103 | J0001H | 折旧费 | 元 | 4167.824 | 1 | 4167.82 | 1 |  | 4167.82
104 | J0001H@1 | 折旧费 | 元 | 119.886 | 1 | 119.89 | 1 |  | 119.89
105 | J0002H | 检修费 | 元 | 979.467 | 1 | 979.47 | 1 |  | 979.47
106 | J0002H@1 | 检修费 | 元 | 26.553 | 1 | 26.55 | 1 |  | 26.55
107 | J0003H | 维护费 | 元 | 3391.771 | 1 | 3391.77 | 1 |  | 3391.77
108 | J0003H@1 | 维护费 | 元 | 123.853 | 1 | 123.85 | 1 |  | 123.85
109 | J0004H | 安拆费及场外运费 | 元 | 842.591 | 1 | 842.59 | 1 |  | 842.59
110 | J0004H@1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 130.917 | 1 | 130.92 | 1 |  | 130.92
111 | J0006H | 燃料动力费 | 元 | 1677.049 | 1 | 1677.05 | 1 |  | 1677.05
112 | J0008H | 其他费用 | 元 | 132.186 | 1 | 132.19 | 1 |  | 132.19
113 | J0008H@1 | 其他费用 | 元 | 11.008 | 1 | 11.01 | 1 |  | 11.01
114 | J0010H | 机械使用费 | 元 | 4720.8 | 1 | 4720.8 | 1 |  | 4720.8
|  | 本页小计： |  |  |  | 58776.35 |  |  | 49811.17 | -8965.2
单位工程人工、材料、机械价差表
工程项目名称：改造用房1 | [7 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 基期单价（元） | 基期合价（元） | 当前单价（元） |  | 当前合价(元) | 价差合计 | 备注
115 | J0011 | 柴油 | kg | 205.071 | 7.16 | 1468.31 | 6.61 |  | 1355.52 | -112.79
116 | J0011@1 | 柴油 | kg | 43.723 | 7.16 | 313.06 | 6.61 |  | 289.01 | -24.05
117 | J0011@2 | 柴油 | kg | 0.181 | 7.16 | 1.3 | 6.61 |  | 1.2 | -0.1
118 | J0011@3 | 柴油 | kg | 13.961 | 7.16 | 99.96 | 6.61 |  | 92.28 | -7.68
119 | J0013 | 汽油 | kg | 498.99 | 8.72 | 4351.19 | 7.81 |  | 3897.11 | -454.08
120 | J0013@1 | 汽油 | kg | 5.202 | 8.72 | 45.36 | 7.81 |  | 40.63 | -4.73
121 | J0013@2 | 汽油 | kg | 23.474 | 8.72 | 204.69 | 7.81 |  | 183.33 | -21.36
122 | J0015@1 | 电 | kW·h | 4137.109 | 0.8 | 3309.69 | 0.69 |  | 2854.61 | -455.08
123 | J0015@2 | 电 | kW·h | 318.542 | 0.8 | 254.83 | 0.69 |  | 219.79 | -35.04
124 | JX001 | 其他机械费 | 元 | 3296.56 | 1 | 3296.56 | 1 |  | 3296.56
125 | JX005 | 机械费 | 元 | 21.66 | 1 | 21.66 | 1 |  | 21.66
126 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.193 | 1 | 0.19 | 1 |  | 0.19
127 | JXRGF | 人工费 | 元 | 9949.6 | 1 | 9949.6 | 0.92 |  | 9153.63 | -795.97 | 人工系数:0.92;
|  | 本页小计： |  |  |  | 23316.4 |  |  | 21405.52 | -1910.88
|  | 合计： |  |  |  | 891473.67 |  |  | 918905.74 | 27432.05