目录

一、项目概述	3

1.1. 工程概况	3

1.2. 设计规范、规程与技术标准	4

1.3.编制原则	4

1.4.工程目标	5

1.5.主要内容	6

二.城市概况	7

2.1.城市自然条件	7

2.1.1.地理位置	7

2.1.2.地形地貌	7

2.1.3.工程地质	7

2.1.4.气象	7

2.1.5.水文	8

2.1.6.地震烈度	8

2.2.城市性质及规模	8

2.2.1.城市性质	8

2.2.2.行政区划及人口	8

2.2.3.社会经济概况	8

2.3.城市相关规划解读	9

2.3.1.《岳阳市水资源保护规划》	9

2.3.2.《岳阳市中心城区给水专项规划（2011~2030）》	9

2.3.3.《岳阳市中心城区排水专项规划》（修编）（2016-2030）	10

三、排水现状	12

3.1红盾新村排水现状	12

3.2梅子柿社区现状	12

3.3西塘镇西塘社区现状	13

3.4大桥新城现状	13

3.5廖家小区现状	13

3.6瓦子坡路临时道路现状	14

四、总体方案设计	15

4.1 排水工程设计标准	15

4.2 排水工程设计原则及总体思路	15

4.3管网布置要求	15

4.4雨水工程	15

4.5 污水工程	18

4.6管道材质的确定	21

4.7排水管网附属构筑物	23

4.8沟槽开挖回填	23

4.9 抗震及抗浮	24

4.10管道清淤	24

4.11危险性较大的分部分项工程:	25

4.12沟槽排水	26

4.13管材安装	26

4.14防渗处理	26

4.15内涝防治措施	26

4.16 排水工程仪表和自动化控制的要求	27

4.17 管线保护及迁改	27

4.18 钢板桩施工	28

4.19 施工要求及注意事项	30

4.20 道路工程	31

1）、标线	41

五.环境保护及水土保持	44

5.1.采用的环境保护标准	44

5.2.主要污染源	44

5.3.环境影响及对策	44

5.4.水土保持	45

六.劳动保护、职业安全与卫生	46

6.1.设计依据	46

6.2.主要危害因素	46

6.2.1. 自然因素危害分析	46

6.2.2.生产危害因素分析	46

6.3.安全卫生防范防护措施	47

6.3.1.抗震措施	47

6.3.2.防洪防淹措施	47

6.3.3.防噪声、防振动措施	47

6.3.4. 防火防爆措施	48

6.3.5.防电气伤害措施	48

6.3.6. 防毒措施	49

6.3.7. 防尘措施	49

6.3.8. 防污染措施	50

6.3.9. 防腐蚀措施	50

6.3.10.采光与照明	50

6.3.11.安全标志	50

6.4.安全卫生防范防护措施	51

6.4.1.施工阶段安全注意事项	51

6.4.2.管道维护安全注意事项	52

6.4.3.井下作业安全注意事项	53

七 节能设计	55

7.1 编制依据	55

7.2 节能原则和要求	55

7.3 项目能源消耗情况	55

7.3.1 能源种类	55

7.3.2 能源消耗量	55

7.4节能效果分析	55

八 交通组织	57

8.1 交通组织原则	57

8.2 交通疏解设计	57

8.3 交通保障措施	57

九 项目管理及实施计划	61

9.1实施原则与步骤	61

9.2项目管理机构	61

9.2.1实施组织机构	61

9.2.2计划主要履行单位	61

9.3.运行期管理	61

9.4.运营维护方案	62

初步设计说明

一、项目概述

1.1. 工程概况

项目名称：岳阳市岳阳楼区城东片区排水管网改造工程。

- 建设地点：本次对6处区域进行排水改造。分别为红盾新村、大桥新城、廖家小区、金凤桥办事处梅子柿社区、西塘镇西塘社区、瓦子坡路临时道路排水改造。

1.2. 设计规范、规程与技术标准

（1）《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）

（2）《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

（3）《室外给水设计标准》（GB 50013—2018）

（4）《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）

（5）《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）

（6）《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）

（7）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

（8）《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）

（9）《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）

（10）《混凝土结构设计规范》（2015年版）（GB50010-2010）

（11）《球墨铸铁单层井盖及踏步施工》（14S501）

（12）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

（13）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）

（14）《城乡排水工程项目规范》（GB55027-2022）

（15）《城市给水工程项目规范》（GB 55026-2022）

（16）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）

（17）《雨水口》（16S518）

（18）《检查井盖》（GB/T 23858-2009）

（19）《排水管道出水口》（20S517）

（20）《安全网》（GB5725-2009）

（21）《市政排水管道工程及附属设施》（图集号06MS201-3）1~3节

（22）《埋地塑料排水管道工程技术规程》（CJJ143-2010）

（23）建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告（2007.06）

（24）《中华人民共和国工程建设标准现行强制性条文城镇建设部分》（2013年版）

（25）其他相关现行设计规范、标准及强制性条文。

1.3.编制原则

（1）根据“统一规划、合理布局、综合开发、配套建设”的方针，从实际情况出 发，在城镇总体规划、排水专项规划和实施指南的指导下，采取统筹协调、系统谋划、 近远结合、分步实施、建管并重、注重长效的原则，使工程建设与城市的发展相协调， 既保护环境，又最大程度地发挥工程效益；

（2）贯彻执行国家关于环境保护的政策，符合国家的有关法规、规范及标准；

（3）工程设计方案按实际情况因地施用，因地制宜，充分发挥现有排水设施功能， 减少工程投资；

（4）为确保工程的可靠性及有效性，提高自动化水平，降低运行费用，减少日常 维护检修工作量，改善工人操作条件。

1.4.工程目标

实施城东片区排水管网改造，是解决当前排水突出问题、保障民生安全、改善水环境、完善城市功能、落实长江大保护战略的迫切需要，具有极强的现实必要性与长远意义。

（1）解决现状排水系统严重缺陷，消除民生与安全隐患

1、雨污混流、管网错漏问题突出城东片区现状多为合流制管网，存在大量错接、混接、漏接现象岳阳市岳阳楼区人民政府。污水混入雨水管直排河湖，雨水接入污水管增加处理负荷、导致管网溢流，是片区污水直排、水体黑臭的核心根源。

2、内涝积水频发，威胁生命财产安全片区地势低洼、管网老化、管径偏小、排水能力不足，强降雨必涝、小雨积水。多处低洼路段与小区积水深度可达0.5–1.5 米，造成房屋浸泡、电器损毁、交通瘫痪，带来巨大财产损失与安全风险。应急抽排仅能治标，必须系统改造才能根治。

3、管网老化破损，运维失效现有管网多为早期建设，材质差、破损、堵塞、坍塌严重，清淤修复困难岳阳市岳阳楼区人民政府。污水外溢、井盖缺失、管道返水等问题频发，臭气扰民、污染环境，严重影响居民生活质量。

（2）落实国家与地方治水战略，守护一江碧水

1、践行长江大保护与洞庭湖生态治理岳阳是长江与洞庭湖生态屏障关键节点。城东片区污水直排影响王家河、南湖水质，最终汇入洞庭湖与长江。改造是落实 “守护好一江碧水”、削减入河湖污染负荷、保障流域生态安全的刚性政治任务。

2、巩固黑臭水体治理成效，实现长治久清岳阳已完成多轮黑臭水体整治，但管网不完善导致污染反弹压力大岳阳市岳阳楼区人民政府。城东片区是控源截污关键环节，改造可杜绝污水直排、削减合流溢流污染，确保水体水质稳定达标岳阳市人民政府。

3、响应国家雨污分流与城市内涝治理政策符合国家城镇污水处理提质增效、城市排水防涝等政策要求岳阳市人民政府。是补齐市政短板、推进海绵城市建设、提升城市韧性的必要举措。

（3）支撑城市扩容发展，完善基础设施功能

1、匹配城东片区开发与人口增长需求城东为岳阳重点开发区域，居住、商业、公共服务快速集聚，人口与排污量激增岳阳市岳阳楼区政府。原有管网设计标准低、覆盖不全，已无法承载发展负荷，改造是城市扩容的基础前提岳阳市岳阳楼区人民政府。

2、提升污水处理效能，保障厂网协同运行雨污混流导致污水浓度低、清水入厂，马壕、南津港等污水厂处理效率低、能耗高。改造实现污水全收集、高浓度进厂，提升处理效能、降低运行成本岳阳市人民政府。

3、完善城市功能，提升综合承载能力排水管网是城市生命线。改造可健全市政体系、消除设施短板，提升城东片区宜居度、营商环境与可持续发展能力岳阳市岳阳楼区政府。

（4）保障民生福祉，提升居民生活品质

1、解决群众急难愁盼，回应民生诉求内涝、污水外溢、臭气是高频投诉问题。改造是办实事、解民忧的民生工程，直接提升居住安全感与幸福感。

2、改善人居与生态环境，促进宜居城市建设实现雨清水洁、路干无渍、河清岸绿，减少蚊虫、病菌滋生，提升生态与居住品质。

3、降低城市运维与应急成本减少积水抢险、管网清淤、污染治理等长期被动投入，构建高效、稳定、低维护的排水系统。

城东片区排水管网改造是一项民生工程、生态工程、战略工程：

民生层面：根治内涝、杜绝污水直排、改善居住环境；

生态层面：守护长江与洞庭湖水质、巩固黑臭水体治理；

发展层面：补齐市政短板、支撑城市扩容、提升综合功能。

工程刻不容缓、势在必行，对岳阳建设生态宜居、安全韧性、高质量发展的城市具有不可替代的必要性。

1.4可研批复、审查意见及执行情况

本项目完全按照可研批复金额及批复实施城东片区范围进行设计。

1.5.主要内容

1、对范围内排水进行雨污分流管网改造。
2、对范围内污水管进行清淤修复。
3、对范围内破损道路、地坪进行翻新改造、加铺沥青。

4、对范围内现状雨水管不满足规划要求，过流能力不够等情况进行改造建设，以及新建检查井、道路破除恢复等。

| 雨水改造 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 管材 | 管径(mm) | 管长(m) | 检查井（座） |
| 1 | 红盾新村 | 二级钢筋混凝土管 | DN600 | 124 | 26 |
|  |  | UHMW-PTE方型增强排水管(SN10) | DN400 | 554 |  |
|  |  | UHMW-PTE方型增强排水管(SN10) | DN300 | 224 |  |
|  |  | UHMW-PTE方型增强排水管(SN10) | DN400 | 50 |  |
| 2 | 大桥新城 | 二级钢筋混凝土管 | DN600 | 190 | 9 |
|  |  | UHMW-PTE方型增强排水管(SN10) | DN400 | 49 |  |
|  |  | UHMW-PTE方型增强排水管(SN10) | DN300 | 35 |  |
| 3 | 廖家小区 | 二级钢筋混凝土管 | DN600 | 546 | 21 |
|  |  | UHMW-PTE方型增强排水管(SN10) | DN300 | 1277 |  |
| 4 | 梅子柿社区 | / | / | / | / |
| 5 | 西塘社区 | 二级钢筋混凝土管 | DN1500 | 637 | 13 |
| 6 | 瓦子坡路临时道路 | 二级钢筋混凝土管 | DN800 | 188 | 5 |
|  |  | UHMW-PTE方型增强排水管(SN10) | DN300 | 27 |  |
| 合计 |  |  |  | 3901 | 74 |
| 污水改造 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区域 | 管材 | 管径 | 管长 | 检查井（座） |
| 1 | 红盾新村 | UHMW-PTE方型增强排水管(SN10) | DN400 | 155 | 84 |
|  |  | UHMW-PTE方型增强排水管(SN10) | DN300 | 1344 |  |
| 2 | 大桥新城 | UHMW-PTE方型增强排水管(SN10) | DN300 | 608 | 65 |
| 3 | 廖家小区 | HDPE聚乙烯缠绕结构壁管(B型)SN10 | DN400 | 847 | 23 |
| 4 | 梅子柿社区 | UHMW-PTE方型增强排水管(SN10) | DN400 | 1414 | 42 |
|  |  | UHMW-PTE方型增强排水管(SN10) | DN300 | 130 |  |
|  |  | UHMW-PTE方型增强排水管(SN10) | DN200 | 2500 |  |
|  |  | 球墨铸铁管 | DN100 | 812 |  |
| 5 | 西塘社区 | HDPE聚乙烯缠绕结构壁管(B型)SN10 | DN600 | 580 | 19 |
| 6 | 瓦子坡路临时道路 | / | / | / | / |
| 合计 |  |  |  | 8390 | 233 |

二.城市概况

2.1.城市自然条件

2.1.1.地理位置

岳阳市位于湖南东北部，素称“湘北门户”。地处北纬 28°25′33″～29°51′00″，东经 112° 18′31″ ~ 114°09′06″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙市、望城县；西接湖南省沅江县、南县、安乡县；北接湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。市东西横跨177.84km ，南北纵长 157.87km 。土地总面积 15087km2 ，占全省总面积的 7.05% 。城市规划区面积845km2 ，其中市区建成区面积 78km2。

2.1.2.地形地貌

岳阳市地处富饶的洞庭湖平原和雄浑的幕阜山区，地貌组织以丘陵、平原为主，山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为：16：24:18:26:16.整个地势东高西低，山、丘、岗、平大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜，形似围椅状。东部山丘地带，约占全市面积的30%；西部平原地带，约占全市总面积的 40% ，由河床冲积物堆积而成，地势平坦开阔，地面坡度一般小于 5度。

本项目用地区域为丘陵地带，地势起伏较大，场地较为规整，项目区均为城市建成区。

2.1.3.工程地质

1 、工程地质

根据本次勘察结果，场地内埋藏的地层主要有：第四系人工堆积素填土、第四系残坡积硬塑粉质黏土、元古界板岩。各地层的野外特征从新到老依次描述如下：

素填土（Q4ml）①：黄褐色，灰褐色，主要由粉质黏土和风化板岩岩块、岩屑混填而成，粒径一般为3~10cm不等，硬质物含量大于30%，结构不均匀，具孔隙，稍密，局部松散，稍湿，回填时间约为10年，为多年填土，已完成自重固结。采取率约为90%，工程性状差，为施工回填。无湿陷性。该层沿线46个钻孔均揭露，揭露层厚为0.60~9.40m。

粉质黏土（Q3del）②：黄褐色、砖红色，硬塑，主要成分为粉质黏土，局部受铁锰质侵染呈灰褐色，土质较均匀，底部夹杂少量板岩碎屑，干强度韧性中等，无摇震反应，切面稍具光泽，残坡积成因。该层在场区大部分地段分布，共有40个钻孔揭露该层，揭露层厚为0.50~3.60m。

强风化板岩（Pt）③：灰黄色，泥质、砂质成份，变余泥质、砂质结构，板状构造，岩体极破碎，节理裂隙特发育，节理面被铁锰质氧化物侵染，岩芯多呈块状、短柱状，局部风化呈土状，锤击声哑，岩块用手易折断，遇水易软化，属于极软岩，岩石质量指标为极差的（RQD=0-10），岩体基本质量等级为Ⅴ类。岩芯采取率80%～90%。该层沿线46个钻孔均揭露，揭露层厚为1.60~9.30m。

中风化板岩（Pt）④：灰黄色、灰绿色，泥质、砂质成份，变余泥质、砂质结构，板状构造，节理裂隙较发育，节理面被铁锰质氧化物侵染，岩体较完整，岩芯多呈柱状、短柱状，少量呈饼状、块状，属软岩，岩石质量为差的(RQD=25-50)，岩体基本质量等级为Ⅳ类。岩芯采取率80%～90%。该层沿线有34个钻孔揭露，未揭穿该层，揭露层厚为1.10~5.20m。

2 、地震

根据中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 年版）和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），查得该地区地震动峰值加速度为 0. 10g ，地震动反应谱特性周期为 0.35s ，对应地震烈度为 7 度。本项目抗震设防烈度按 7 度设防。

2.1.4.气象

岳阳市属从中亚热带向北亚热带过渡的湿润的大陆性季风气候，其主要特征：温暖湿润，四季分明，季节性强；热量丰富，严寒期短、无霜期长，春温多变，盛夏酷热；雨水充沛，雨季明显，降水集中；湖区气候均一，山地气候悬殊。多年平均降水量为 1439.1 毫米，呈春夏多、秋冬少，东部多、西部少的格局，春夏雨量约占全年的70％，降雨年际分布不均，面上年平均降雨最多达2191.4 毫米（1954 年），降雨最少的年份只有 945.7 毫米（2011 年）。年平均气温在 16.5～17.2℃之间，极端最高气温为 39.3～40.8℃ , 极端最低气温为-18. 1～-11.4℃ 。城区年平均气温偏高，为17.0℃。年日照时数为 1590.2～1722.3 小时，呈北部比南部多、西部比东部多的格局。年无霜期 256~ 285 天。市境主导风向为北风和东北偏北风，年平均风速为 2.0～2.7m/s。

2.1.5.水文

境内水系复杂，江河纵横，湖泊密布，共有大小湖泊 165 处，280  多条大小河流流入长江和洞庭湖。其中长度在 5km  以上河流 273 条，流域面积 100 km2  以上的河流 27 条。境内有两大河流：

①汨罗江 253km，流域面积 5543km2，年径流量 37  亿 m3；②新墙河 108 km，流域面积 2370 km2，年径流量 16 亿 m3。长江：流经湖南 163 km  均在岳阳境内，上段自华容五马口至君山穆湖铺 99.5 km，其中华容段 37 km、岳阳监狱段 2.8 km、君山段 59.7 km；下段自城陵矶至临湘铁山嘴 63.5 km，其中楼区云溪段 28 km 、临湘段 35.5 km。湘江：流经岳阳市 117.7 km ，上起湘阴岭北乔口，下至城陵矶，流经湘阴、屈原、汨罗、岳阳县和岳阳楼区。

洞庭湖：地处长江中游，是我国吞吐水量最大的淡水湖泊，是长江中游最重要的集水湖盆与调洪湖泊。城陵矶站水位 33.5m  时，洞庭湖面积 2625km2 ，总容积 167 亿 m3。根据自然形态，洞庭湖分成东洞庭湖、南洞庭湖、西洞庭湖（由目平湖、七里湖组成），对应面积分别为 1313 km2 、 905 km2、407 km2 。东洞庭湖是洞庭湖湖泊群落中最大、保存最完好的天然季节性湖泊，冬夏水位落差达 13m，现有水面 1313km2 ，占洞庭湖总水面的 50%；现有容量 118.98  亿 m3 ，占洞庭湖总容量的 71% 。我市境内洞庭湖面积 1312 km2 ，其中东洞庭湖 920 km2 、南洞庭湖 392km2 。在洞庭湖周边，沿东、南、西、北个方向，分别有新墙河、汨罗江、湘江、资江、沅江、灃水、松滋河、虎渡河、藕池河等九条大中江河入湖，形成以洞庭湖为中心的辐射状水系，亦被称“九龙闹洞庭” 。其中前六条统称为“南水”，后三条统称为“北水”,南、北两水在洞庭湖“九九归一”于城陵矶汇入长江。

2.1.6.地震烈度

本区位于低山丘陵与洞庭湖平原过渡地带，属扬子准地台江南地轴北缘，以 NWM 向小型紧闭褶皱为主，区内存在岳阳～湘阴 NE  向断裂带，属挽近活动断裂。根据《中国地震动参数区划图》 （GB18306-2015），本区地震动峰值加速度为 0. 1g ，地震动反应谱特征周期为 0.35s ，相对应的地震基本烈度为Ⅶ度。

2.2.城市性质及规模

2.2.1.城市性质

国家历史文化名城和风景旅游城市，中部地区石化工业基地和现代物流中心，湖南省唯一通江达海口岸。

2.2.2.行政区划及人口

2023 年，岳阳市辖 4 县 3 区：平江县、岳阳县、华容县、湘阴县、岳阳楼区、云溪区、君山区，代管 2 个县级市：汨罗市、临湘市，设有屈原管理区、岳阳经开区、城陵矶新港区、南湖新区，有乡镇（街道）130  个、村 1375 个、社区 461  个。2023 年末，全市常住人口 499. 14 万人。其中，城镇人口 311.42 万人，城镇化率 62.39%。男性人口 254.71 万人，占 51.0%；女性人口 244.43 万人，占 49.0% ，总人口性别比（以女性为 100 ，男性对女性的比例）为 104.21。

2.2.3.社会经济概况

2023 年，根据地区生产总值统一核算结果，全年地区生产总值 4841.78 亿元，比上年增长 4.6%。其中：第一产业增加值 482.05 亿元，增长 3.4%；第二产业增加值 1907.40 亿元，增长 3.8%；第三产业增加值 2452.32 亿元，增长 5.5% 。按常住人口计算，人均地区生产总值 96749 元，增长 5. 1%。三次产业结构为 10.0:39.4:50.6。第一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为 8.3%、34.3%和 57.4%。其中，工业对经济增长的贡献率为 35.2% 。民营经济增加值 3532.75 亿元，增长 4.5%。

全年居民人均可支配收入 35202 元，比上年增长 5.8% 。其中城镇居民人均可支配收入 44045元，增长 4.7%；农村居民人均可支配收入 23178 元，增长 7.0%。全市居民人均消费支出25657 元，比上年增长 5.8%。其中城镇居民人均消费支出 29451 元，增长 5.2%；农村居民人均消费支出 20498元，增长 6.3%。

2.3.城市相关规划解读

2.3.1.《岳阳市水资源保护规划》

现状基准年

本次规划现状调查评价阶段各项基础数据，要求采用 2012    年基准年数据进行现状

调查评价；对于缺少2012 年基准年数据的地区，采用近三年调查资料；对资料缺乏的地区进行必要的补充调查或监测。

规划水平年

规划近期水平年为 2020 年；规划远期水平年为 2030 年。

规划目标

规划近期（2020  年）目标：到 2020 年，主要江河湖库水功能区水质明显改善，重要江河湖泊水功能区水质达标率提高到 80%以上；城镇供水水源地水质全面达标；地下水资源储备能力显著提高；主要江河湖泊水生态系统得到基本保护，河湖生态水量得到基本保证；重要生态保护区、水源涵养区、江河源头区和湿地得到有效保护；受损的重要地表水和地下水生态系统得到初步修复，水生态恶化的趋势得到遏制；基本建成水资源保护和河湖健康保障体系。

规划远期（2030  年）目标：到 2030 年，江河湖库水功能区基本实现达标，水功能区水质达标率提高到 95%以上，主要污染物入河湖总量控制在水功能区纳污能力的范围之内，重点地区地下水水质显著改善；主要江河湖泊水生态系统得到全面保护，河湖生态水量得到全面保证；受损的重要地表水和地下水生态系统基本得到修复；建立完善的水资源保护和河湖健康保障体系。

水功能区划

根据最新编制的《湖南省水功能区划》，建议岳阳市增加的市级一级水功能区划包括：汨罗江平江开发利用区、汨罗江平江～汨罗保留区、新墙河岳阳保留区、湘江洪道东支湘阴保留区、长江华容开发利用区、长江君山开发利用区；建议增加的市级二级水功能区划包括：汨罗江汨罗工业农业用水区、新墙河岳阳饮用水源区、湘江洪道东支湘阴饮用水源区、湘江洪道东支湘阴工业用水区、长江华容饮用水源区、长江君山区饮用水源区。

由于自然环境、开发利用状况发生变化，由于有些水功能区由一个区划划分成两个不同类型区划等原因，长度发生调整的一级区划包括：湘江望城～湘阴保留区的长度由 28.7km 调整到 22.9km、汨罗江平江保留区的长度由 128.2km 调整到 109.9km 、湘江洪道东支湘阴开发利用区的长度由35.6km 调整到 16.4km；长度发生调整的二级区划包括：汨罗江汨罗饮用水源区的长度由 12.4km调整到 7.0km 、新墙河岳阳工业农业用水区的长度由 26.8km 调整到 9.5km。

2.3.2.《岳阳市中心城区给水专项规划（2011~2030）》

规划范围

本次规划范围为《岳阳市城市总体规划》（2008~2030）所确定的岳阳市中心城区， 城市建设用地规模为 155km2 。规划人口 160  万人。

规划期限

近期：2011~2015  年； 中期：2015~2020  年； 远期：2021~2030  年。

规划目标

经济、安全可靠地供给城市居民生活用水和工业企业生产用水，保证保障人民生命财产的消防

用水，并保证水量、水质、水压。近期实现规划区公共供水普及率达到 95%以上，中期达到 98% ，远期达到 100%。

用水量指标

最高日人均综合用水量指标为 450L/人.d。

供水规模

近期 45  万 m3/d；中期 55  万 m3/d；远期 65  万 m3/d。

供水水源

岳阳市一水厂以铁山水库为取水水源，洞庭湖为备用水源；岳阳市二水厂以铁山水库为取水水源，湖滨水厂以洞庭湖为取水水源；云溪水厂以双花水库为取水水源，岳化生活厂以铁山水库为取水水源。

水厂规划

岳阳市中心区域规划设有 5 座水厂。

岳阳市一水厂保持现有 20.0  万 m3/d  的供水规模不变；岳阳市二水厂规模为 20.0  万 m3/d，远期扩建至规模 40.0  万 m3/d；湖滨水厂选址于湖滨镇，规划规模为 10  万 m3/d； 云溪水厂规模为 2.0  万 m3/d；岳化生活水厂规模为 2.0  万 m3/d。

加压泵站

岳阳市中心城区设有 3  座加压泵站。

经开区加压站：对经开区地形标高 50m 以上区域进行二次加压供水，服务范围 18.5km2，远期供水规模 7.0 万 m3/d。

云溪加压泵站：对云溪区地形标高 50m  以上区域进行二次加压供水，服务范围 8.6km2，远期供水规模 3.0 万 m3/d。

新开加压泵站：对地形标高 50m  以上区域进行二次加压供水，服务范围约 5.7km2 ， 远期供水规模 2.0 万 m3/d。

2.3.3.《岳阳市中心城区排水专项规划》（修编）（2016-2030）

污水工程总体布局总体布局

根据本次排水专项规划推荐实施的相对集中建三厂规划布局方案，岳阳市中心城区污水系统重新组合后由湖滨、马壕、临港新区三个污水系统组成，三个系统中各自规划有一座污水处理厂，污水收集处理后排入洞庭湖或长江。

中心城区污水系统总体布局表

| 序号 | 排水区域及污水系统名称 | 规划服务面积（hm2） | 规划服务人口（万人） | 旱季污水量预测 （万m3/） | 雨季污水量预测（万 m3/d） | 初期雨水量（万 m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅰ区湖滨污水系统 | 7710. 1 | 54.79 | 23.29 | 28.34 | 12.85 |
| 2 | Ⅱ区马壕污水系统 | 958.8 | 11.51 | 4.89 | 9.8 | 1.58 |
| 3 | Ⅲ区临港新区污水系统 | 16062.90 | 121.65 | 51.7 | 57.22 | 18. 12 |
| 合计 |  | 24731.80 | 187.95 | 79.88 | 95.36 | 32.55 |

通过对污水处理厂选址、规模、用地、处理程度等方面的分析和确定，对岳阳市中心城区污水处理厂的规划见下表：

规划污水分区

中心城区污水处理厂总体布局

| 序 号 | 污水处理厂名称 | 规划服 务面积（hm2） | 规划服 务人口（万人） | 污水厂规模（万 m3/d） | 规划用地规模 （hm2） | 尾水收纳水体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖滨污水处理厂 | 7710.1 | 54.79 | 33 | 23 | 洞庭湖 |
| 2 | 马壕污水处理厂 | 958.8 | 11.51 | 10 | 10 | 洞庭湖 |
| 3 | 临港新区污水处理厂 | 16062.9 | 121.65 | 67 | 40 | 长江 |
| 4 | 合计 | 24731.8 | 187.95 | 110 | 73 |  |

根据《岳阳市中心城区排水专项规划（修编）》（2016-2030），从可实施性、环境影响、近、远期分阶段、工程投资等方面综合考虑，同时结合污水处理厂分散建设与集中建设模式各自的优缺点，采用污水处理厂布局规划优化方法（主要考虑因素为水环境容量），合理重组各分区，有针对性的解决重点环境问题，提出远期到 2030 年以后甚至远景中心城区污水厂布局采用相对集中建三厂的方案，即按现状已建 6 座污水厂的基础上，保留马壕污水分区按独立分区建设污水处理厂，其规模按已建和在建马壕污水处理厂 10 万 m3/d 的规模控制，将南津港污水分区、黄梅港污水分区、麻塘污水分区纳入湖滨污水分区后合并处理，新规划湖滨污水处理厂规模按 33 万 m3/d 控制，将罗家坡污水分区、云溪污水分区纳入临港污水分区合并后处理，新规划临港污水处理厂规模按 67 万m3 /d  控制，远期甚至远景岳阳市中心城区范围内形成 3  座中大型集中污水处理厂新格局，污水处理总规模为 110 万 m3/d。

三、排水现状

本工程为改造工程,设计范围内排水管网不完善，部分地块内排水管网未分流。

3.1红盾新村排水现状

红盾新村小区内部主路上现有一条DN600mm水泥混凝土合流管，排水由北向南排入桐子岭路人行道上的雨水管，由于主管修建时间长，管道腐蚀严重接口错位。居民楼北侧化粪池通过DN200管道互相连接，南侧同样有暗井通过DN200管道连接阳台洗衣机等污水，最终排入内部主路合流管，根据住户反应，污水支管长期堵塞。

3.2梅子柿社区现状

梅子柿社区为村庄，多为2~3层砖混建筑，无市政管网，雨污水均通过水沟散排至周边自然水系。已建市政污水管在双拥路上。

3.3西塘镇西塘社区现状

西塘镇建有一座污水处理厂，地块主路上建有一条DN600主污水管，根据调查部分管道已经堵塞、坍塌、污水倒流。主路北侧建筑五下已建有1200*1500砖砌排水涵，排水涵接西侧明渠雨水，社区反映原有箱涵因为居民建房时侵占了排水涵上部空间，导致排水不畅。

3.4大桥新城现状

大桥新城内部排水管网已经雨污分流，但污水支管已经出现堵塞、错位、坍塌，导致地面积水，需要清淤后重建。北侧雨水主管仅为DN300mm，排水能力小，需要更换满足排水要求的雨水管网。小区雨污水从北至南排入王家畈路市政雨污管。

3.5廖家小区现状

- 2018年中央环保督察“回头看”指出我市存在“城市污水管网建设普遍滞后”和“小区排水系统未接入市政管网”两个问题。2020年省环保督察“回头看”和《岳阳市贯彻落实省生态环境保护督察“回头看”及东洞庭湖生态环境保护专项督察反馈问题整改方案》指出片区污水管网建设不到位问题，要求限期整改。

- 高铁片区环保督察反馈问题所涉及区域主要为：分水垄中段、中门路南段、置田庄路东段、溯源路以西片区、梅溪路以北片区、中门路以东片区。

廖家小区属于溯源路北段，小区内部建有污水支管和雨水沟，但最终汇入主路中的合流管，需要新建DN600mm雨水管。污水主管因道路路基下沉，导致路面主污水管网损坏严重（经检查出现管网破损及接口错位等），需要更换满足排水要求的污水管网，另外排水沟雨水以及部分雨水口雨水均接入了污水管，需要封堵之后接入雨水管。地块内道路修建年限长，内部道路破损严重，地面经常积水，本次改造将内部道路重建。

3.6瓦子坡路临时道路现状

临时道路于金凤桥管理处美的梧桐庄园段，道路西接分水垄路，东至溯源路。本次建设DN800mm临时雨水管188m，改造道路约260m。现状部分地面已硬化为临时地坪，部分为荒地，地面坑洼积水。地块南北为已建小区，小区污水已接入市政管网。西侧的分水垄路以及东侧的溯源路均建有市政雨污水管。

四、总体方案设计

4.1 排水工程设计标准

本区域排水体制为雨污分流制。

排水结构设计工作年限为50年，结构安全等级二级。砌体施工质量等级为B级，混凝土结构的环境类别为二a；排水管道按7度抗震设防烈度进行设防，污水干管设防类别为乙类，其他排水管道均为丙类。

4.2 排水工程设计原则及总体思路

（1）首先保证城市排水的顺畅、安全，从全局出发，统一考虑，局部改造以优化整个城市排水系统为目的，并与城市排水总体规划一致，满足相关的国家规范、规程、标准和规定。

（2）合理确定设计参数及规模，结合现状及城市的发展，对排水量进行科学预测与计算，合理确定排水管渠的规模。

（3）雨水尽量遵循“分散出口，就近入河”，并尽可能地减少排出口的原则，在设计暴雨频率及河道设计重现期同时发生时能重力排水。

（4）排水工程设计除应符合城市和区域总体规划外，还应与排水专业规划和其它各相关专业规划相协调一致。另外，排水工程的设计应有一定适应性，应具有较长期时效性，为地区发展留有余地。

（5）结合海绵城市建设要求，在确保城市排水防涝安全的前提下，采用渗、滞、蓄、净、用、排等措施，最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化，促进雨水资源的利用和生态环境保护。

（6）根据片区地形特点及竖向设计，采取分散就近排放，做到高水高排，低水低排，使雨水管道以最短的线路按重力流直接排入河道。

⑺雨水口深度为1.0m。

⑻设计要求管道基础及管道附属构筑物下的地基强度应大于等于100Kpa。

4.3管网布置要求

1、工程管线之间及其与建（构）筑物之间的最小水平净距

工程管线之间及其与建（构）筑物之间的最小水平净距应符合《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016)的规定。当受道路宽度、断面以及现状工程管线位置等因素限制难以满足要求时，应根据实际情况采取安全措施后减少其最小水平净距。大于 1.6MPa 的燃气管线与其他管线的水平净距应按现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028 执行。

2、工程管线的最小覆土深度

按照《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016)，严寒或寒冷地区给水、排水、再生水、直埋电力及湿燃气等工程管线应根据土壤冰冻深度确定管线覆土深度；非直埋电力、通信、热力及干燃气等工程管线及严寒或寒冷地区以外地区的工程管线应根据土壤性质和地面承受荷载的大小确定管线的覆土深度。

3、工程管线交叉时的最小垂直净距

工程管线交叉时的最小垂直净距，应符合《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016)的规定。当受现状工程管线等因素限制难以满足要求时，应根据实际情况采取安全措施后减少其最小垂直净距。

4.4雨水工程

（1）雨水管道设计参数如下

本次雨水量计算采用最新2015年岳阳市城管局公布的暴雨强度公式（设计重现期为P≥2年）：

式中： P--设计重现期（年）依据《室外排水设计标准》（GB50014-2021），该项目位于岳阳楼区，本工程按“中等城市和小城市、中心城区”选取排水涵设计重现期为P=3年。

q --暴雨强度（L/s•hm2）

t --降雨历时（min）。

径流量系数根据用地性质和建筑密集度的不同而变化，几种不同性质区域的综合径流系数见下表：

| 序号 | 区域性质 | 综合径流系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城镇建筑密集区 | 0.60～0.70 |
| 2 | 城镇建筑较密集区 | 0.45～0.60 |
| 3 | 城镇建筑稀疏区 | 0.20～0.45 |

本次设计综合径流系数取0.60进行流量计算。

- （3）雨水管线布置

- 本红盾新村地块面积为2.2hm2，小区主路上已建DN600mm水泥混凝土合流管，居民楼化粪池通过DN200合流支管互相连接，管道腐蚀严重接口错位。本次改建DN600mm雨水主管124米，DN400mm雨水支管554m，DN300mm雨水支管244m，新建雨水检查井26座，雨水由北向南排入桐子岭路北侧人行道已建DN800mm雨水管。

| 管段范围 | 转输汇水面积(ha) | 本段汇水面积 (ha) | 总汇水面积(ha) | 集水时间t(min) | 管径 （mm) | 暴雨强度 (L/s·ha) | 设计降雨量（L/S） | 过流能 力（L/S） | 管道坡度 (‰) | 流速 (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红盾新村 | 0 | 2.2 | 2.2 | 15 | 600 | 268.380 | 354.26 | 388.33 | 4 | 1.373 |

- 金凤桥办事处梅子柿社区不新建雨水管。

- 社区地势成西北高东南低，现状西侧雨水先排入2.7m宽农田段明渠，而后向东排入集镇段已建1200×1500mm排水涵，最终排入东侧现状5m宽明渠。根据地势高低及现状调查，地块汇水面积约31.33hm2，现状集镇排水涵不能满足排水需求。本次在道路下新建DN1500mm雨水主管637米，分流上游雨水。此段开挖深度大于3m，需要在沟槽两侧进行钢板桩支护，雨水由西向东排入明渠。

| 管段范围 | 总汇水面积(ha) | 集水时间t(min) | 管径 （mm) | 暴雨强度 (L/s·ha) | 设计降雨量（L/S） | 过流能 力（L/S） | 管道坡度(‰) | 流速 (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西塘社区 | 31.33 | 15 | 1500mm管 | 268.380 | 5045.00 | 3871.78 | 3 | 1.373 |
|  |  |  | 1500*1200 排水涵 （利用） |  |  | 2419 （0.85充满度） | 1.5 | 1.58 |

- 大桥新城北侧地块面积为1.4hm2，已建雨水管仅为DN300mm，本次改建DN600mm雨水主管190米，楼栋旁新建797m排水盖板沟，DN400mm雨水主管49米，DN300mm雨水主管35米，新建雨水检查井9座，雨水由东向西排入旭园路已建DN600市政雨水管。保留南侧已建雨水主管，最终由北向南接入王家畈路市政主雨水管。

| 管段范围 | 转输汇水面积(ha) | 本段汇水面积 (ha) | 总汇水面积(ha) | 集水时间t(min) | 管径 （mm) | 暴雨强度 (L/s·ha) | 设计降雨量（L/S） | 过流能 力（L/S） | 管道坡度 (‰) | 流速 (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大桥新城 | 0 | 1.4 | 1.4 | 15 | 600 | 268.380 | 225.44 | 336.31 | 3 | 1.189 |

- 廖家小区面积为5.03hm2，原有雨水大部分接入了污水管。本次改造在内部道路下新建DN600mm雨水主管546米，DN300mm雨水支管1277米，，新建雨水检查井21座，雨水由北向南排入已建DN1000市政雨水管。

| 管段范围 | 转输汇水面积(ha) | 本段汇水面积 (ha) | 总汇水面积(ha) | 集水时间t(min) | 管径 （mm) | 暴雨强度 (L/s·ha) | 设计降雨量（L/S） | 过流能 力（L/S） | 管道坡度 (‰) | 流速 (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 2.77 | 2.77 | 15 | 600 | 268.380 | 418.67 | 434.17 | 5 | 1.536 |
| B | 0 | 1.6 | 1.6 | 15 | 600 | 268.380 | 391.30 | 434.17 | 5 | 1.536 |

- 瓦子坡路本次改造为临时道路，临时道路宽22m，本次建设DN800mm临时雨水管188m，雨水检查井5座，收集道路雨水，雨水由西向东排入溯源路市政雨水管。

| 管段范围 | 转输汇水面积(ha) | 本段汇水面积 (ha) | 总汇水面积(ha) | 集水时间t(min) | 管径 （mm) | 暴雨强度 (L/s·ha) | 计算降雨量（L/S） | 过流能 力（L/S） | 管道坡度(‰) | 流速 (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓦子坡路 | 0 | 3 | 3 | 15 | 800 | 268.380 | 483.08 | 724.28 | 3 | 1.441 |

4.5 污水工程

（1）污水管道设计参数

①计算参数

设计综合生活污水流量按以下公式及参数进行计算：设计污水量公式： Q=K 总 qNs

其中： q―――人均综合生活污水量定额， q=250L/人·天

K 总―――污水量总变化系数

s ―――规划城市建设用地面积（hm2）

N ―――城市人口密度, 100 人/hm2

②管道坡度及充满度：结合设计道路地势以及污水干管高程，污水管道设计坡度的取值在合理范围内尽可能接近道路的设计坡度。

污水管道的最大充满度管道的设计充满度参照遵守《室外排水设计标准》（GB50014-2021）的规定。具体见下表：

| 管径（mm） | 最大设计充满度 |
| --- | --- |
| d≤300 | 0.55 |
| d＝400 | 0.65 |
| 500≤d≤900 | 0.70 |
| d＞1000 | 0.75 |

- 污水管道过流能力满足区块最高日最高时的污水流量，。

- 污水管线布置

- 根据管网调查资料显示原合流管堵塞，本次在红盾新村小区内部道路上新建DN400mm污水主管155米，DN300mm污水支管689m，化粪池连接管655m，新建污水检查井84座，污水由北向南排入桐子岭路车行道已建DN600污水管。

| 管段范围 | 总服 务面 积 （ha) | 平均日 污水量 （L/S) | Kz | 旱季设 计污水 量 （L/S) | 雨季设 计污水 量 （L/S) | 管径 （mm) | 坡度 | 水力半径 R（m） | 充满 度 | 流速 (m/s) | 排水能 力 (L/S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红盾新村 | 2.2 | 0.64 | 2.7 | 1.78 | 5.35 | 400 | 0.005 | 0.12 | 0.55 | 1.23 | 87.08 |

- 梅子柿社区污水共设1个排口，A区在村路下新建DN400mm污水主管，在A区最低点设置一体化泵站，最终将污水抽排至双拥路DN600mm污水管。B区在村路下新建DN400mm污水主管，同样将设置一体化泵站，最终将污水抽排至双拥路DN600mm污水管。另外设计包含污水管的入户设计，主要负责收集居民的厨房出水和洗手间出水，通过DN200入户管收集至接户井，然后再由接户井输送至道路污水检查井内，现场可根据居民的分布情况和房屋的布局对入户管进行调整。

| 管段范围 | 总服 务面 积 （ha) | 平均日 污水量 （L/S) | Kz | 旱季设 计污水 量 （L/S) | 雨季设 计污水 量 （L/S) | 管径 （mm) | 坡度 | 水力半径 R（m） | 充满 度 | 流速 (m/s) | 排水能 力 (L/S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梅子柿子A | 8.48 | 2.45 | 2.7 | 6.87 | 20.61 | 400 | 0.005 | 0.12 | 0.55 | 1.23 | 87.08 |
| 梅子柿子B | 7.5 | 2.17 | 2.7 | 6.08 | 18.23 | 400 | 0.005 | 0.12 | 0.55 | 1.23 | 87.08 |

- 本次在西塘镇村道路上修复重建DN600mm污水主管580米，重建污水检查井19座，污水由西向东排入已建污水处理厂。

- 根据管网调查资料显示大桥新城原污水支管堵塞、错位、坍塌，导致污水溢流，改建D300mm污水支管608米，清淤936米，新建污水检查井65座，污水接入保留的主管，最终由北向南接入王家畈路市政主污水管。

| 管段范围 | 总服 务面 积 （ha) | 平均日 污水量 （L/S) | Kz | 旱季设 计污水 量 （L/S) | 雨季设 计污水 量 （L/S) | 管径 （mm) | 坡度 | 水力半径 R（m） | 充满 度 | 流速 (m/s) | 排水能 力 (L/S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大桥新城 | 1.4 | 0.41 | 2.7 | 1.13 | 3.40 | 300 | 0.003 | 0.09 | 0.55 | 0.72 | 28.59 |

- 廖家小区内部污水改造：本次改造在内部道路下已建的破损污水管，重建DN400mm污水主管626米，新建污水检查井23座，污水由北向南排入已建市政污水管。

| 管段范围 | 总服 务面 积 （ha) | 平均日 污水量 （L/S) | Kz | 旱季设 计污水 量 （L/S) | 雨季设 计污水 量 （L/S) | 管径 （mm) | 坡度 | 水力半径 R（m） | 充满 度 | 流速 (m/s) | 排水能 力 (L/S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廖家小区 | 5.03 | 1.60 | 2.7 | 4.48 | 13.45 | 400 | 0.005 | 0.12 | 0.55 | 1.23 | 87.08 |

4.6管道材质的确定

（1）管材选择原则

排水管渠的材料必须满足具备长期稳定性，才能保证正常的排水功能。

① 排水管渠必须具有足够的强度，以承受外部荷载和内部的水压。

② 排水管渠必须能抵抗污水中杂质冲刷和磨琢。也应有抗腐蚀的功能，特别对有某些腐蚀性的工业废水。

③ 排水管渠的内壁应平整光滑，使水流阻力尽量减小。

④ 排水管渠应尽量就地取材，并考虑到预制管件及快速施工的可能，减少运输和施工费用。

（2）排水管材的发展趋势很长时间来，用于市政排水的管材大多采用钢筋混凝土管、铸铁管。其特点是重量重、接口多、施工困难。管道一般采用水泥接口刚性连接。采用水泥砂浆接口的平口钢筋混凝土管存在渗漏问题。污水的渗漏造成地下的污染，严重危害环境和人民身体健康。因而开发和优先使用无渗漏，使用寿命长的排水管道已成当务之急。国家和地方已出台了一批限用或禁用混凝土管、钢筋混凝土管和铸铁管的政府文件。2004 年 4 月，建设部发布了《推广应用和限制禁止使用技术公告》，明文规定推广采用城镇塑料排水管道系统，禁止使用 DN<500 的平口、企口混凝土排水管。建设部有关文件指出：塑料排水管管材重量轻、耐腐蚀。管材环刚度可设计，接口密封性能好，可防止地下水的污染。包括高密度聚乙烯双壁波纹管、硬聚氯乙烯双壁波纹管、硬聚氯乙烯环形肋管、高密度聚乙烯缠绕结构壁管、玻璃钢夹砂管。近年来，塑料排水管的特性及其优势已开始被人们认识和接受。

（3）排水管材类型

目前，常用的排水管材有以下几种：

① 钢筋混凝土管 (PCP)

这种管道，制作方便，工艺成熟，造价低，在排水管道中应用很广。但缺点是抗渗性能差、管节短、接口多、重量大和搬运不便等。钢筋混凝土管口径一般在 300mm 以上，长度在 1m～3m。其接口形式有承插式、企口式和平口式。企口式钢筋混凝土排水管是经悬辊工艺生产制造成型，并采用“q”型或“楔”型橡胶密封圈密封的柔性接口管材，具有管壁厚，混凝土强度高，抗压荷载大等优点。应用于市政重力流工程是比较经济合适的。

② 钢管

钢管有较好的机械强度，耐高压，耐振动，重量较轻，单管长度大，接口方便，有较强的适应性，但耐腐蚀性差，防腐造价高。钢管一般多用于大口径（1.2m 以上）、高压处、因地质、地形条件限制、穿越铁路、河谷和地震区。一般在污水管道中钢管宜少用，以延长整个管网系统的耐久性。

③ 排水铸铁管

排水铸铁管具有强度高、抗渗性好、内壁光滑、抗压、抗震性强，且管节长，接头少。但价格昂贵，耐酸碱腐蚀性差。

④ 玻璃钢夹砂管（FRP）

玻璃钢夹砂管重量轻，管节长，运输安装方便、内阻小、耐腐蚀性强，抗渗好，使用寿命可达 50 年以上。但价格略高。国外已广泛使用，给水压力管大多采用直径 1000mm 以下管道。无压管已有采用直径大于 3600mm 的例子,它是一种很有发展前途的管材。

⑤ 高密度聚乙烯管（HDPE）

HDPE 管内壁光滑、耐腐蚀性强、柔韧性好、管节长、重量轻, 运输、施工方便，寿命可达 50 年以上，采用热熔粘接性等多种接口,对管道基础要求低。

⑥ 双壁波纹管（UPVC）

UPVC 管内壁光滑、耐腐蚀性强、柔韧性好、重量轻，运输方便，施工便捷。采用橡胶圈承插柔性接口，对管道基础要求低，但抗外压冲击性能较差。

⑦ 陶土管

陶土管由塑性粘土焙烧而成，带釉的陶土管内外壁光滑，水流阻力小，不透水性好，耐磨损，抗腐蚀。但质脆易碎，抗弯抗拉强度低，不宜敷在松土中或埋深较大的地方。另外管节短，施工不便。陶土管直径不大于 600mm，其管长为 0.8m～1.0m。由于陶土管抗酸碱腐蚀，在各种塑料管问世以前，世界各国广泛采用于排除酸碱废水。接口有承插式和平口式。

⑧ 大型排水管渠

排水管道的预制管管径一般小于 2m。当排水需要更大的口径时，可建造大型排水渠道，常用建材有砖、石、混凝土块或现浇钢筋混凝土构件等，一般多采用矩形、拱形等断面，主要在现场浇制、铺砌和安装。

（4）常用排水管材比较

几种常用管材的技术性能比较见下表。

| 管材 性能 | PCP 管 | UPVC 管 | HDPE 管 | UHMW-PTE 方型增强管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水力学性能 | 内壁粗糙 易结垢 | 内壁光滑 不结垢 | 内壁光滑 不结垢 | 内壁光滑 不结垢 |
| 抗渗性能 | 较弱 | 较强 | 强 | 强 |
| 耐腐蚀性 | 一般 | 较好 | 好 | 好 |
| 耐冲击性 | 好 | 在硬物冲击下破裂断裂危险 | 好 | 好 |
| 柔韧性 | 差 | 较差 | 较差 | 较好 |
| 热力学性能 | 一般 | 较好 | 好 | 好 |
| 摩阻系数 | 0.014 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 水头损失 | 较大 | 较小 | 较小 | 较小 |
| 重量及运输 安装 | 重，麻烦 | 轻，方便 | 轻，方便 | 轻，方便 |
| 施工难易 | 较难 | 容易 | 容易 | 容易 |
| 基础处理要求 | 较高 | 较低 | 较低 | 较低 |
| 管材价格 | 最便宜 | 便宜 | 略贵 | 便宜 |
| 经济性 | 综合造价低 寿命较短 | 综合造价低 寿命较长 | 综合造价低 寿命长 | 综合造价低 寿命长 |
| 运行维护 | 定期维护 水泵能耗高 | 维护简单 节省能耗 | 维护简单 节省能耗 | 维护简单 节省能耗 |
| 使用寿命 | 50 以上 | 50 年 | 50 年以上 | 50 年以上 |
| 环保要求 | 一般 | 废弃管燃烧释放 浓烟污染环境 | 无污染毒害， 可回收利用 | 无毒害，无二次 污染 |

（3）管材选用

钢筋混凝土管制作工艺简单、造价低、较适合我国的经济状况，得到普遍应用。但制造管材过程中存在弊端，喷浆质量不稳定，易脱落和起鼓，且体积和重量大造成运输和安装均不方便，管道连接不严，易泄漏，易受管道内污水产生的 H2S 气体腐蚀等。玻璃钢管重量轻，耐腐蚀、不结垢，内壁光滑阻力小，在相同管径、相同流量条件下比其他管道水头损失小、节省能耗。玻璃钢管的连接采用承插式，并设置胶圈，安装方便。玻璃钢管存在的问题首先是抗外压强度低，通常要预先压制成扁椭圆状再埋地，以承受外荷载和土压力；接口形式不过关，常常造成渗漏；且单位造价要大大高于钢筋混凝土管。HDPE 管具有强度较高，重量轻，耐腐蚀、不结垢，内壁光滑阻力小的优点，又较好解决了管道接口的问题。由于管道建设所占投资的比重较大，且因管材选用不当造成事 故或出现资金浪费的实例较多。因此，合理、经济确定管材的选用对节省投资、方便施工、运行安全等方面意义很大。

本工程管材采用如下：

雨水管管径≥DN500mm管材为Ⅱ级钢筋混凝土管，管道基础采用180°混凝土基础，接口采用承插式橡胶圈接口，雨水管管径＜DN500mm管材为UHMW-PTE方型增强管，其质量必须符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T 11836-2023）的要求。管道每隔30m左右设置一座检查井，检查井采用混凝土排水检查井(详见国标图集20S515)。

污水管径≥DN500mm管材为高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁B型管，环刚度要求≥10kN/m2，管道接口采用承插式弹性密封圈连接，污水管管径＜DN500mm管材为UHMW-PTE方型增强管，管道基础采用砂垫层基础,其质量必须符合《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》（GB/T19472.2-2017）的要求。检查井采用φ1000mm~φ1800mm钢筋混凝土圆形排水检查井(详见国标图集20S515)。

压力管采用球墨铸铁管。

4.7排水管网附属构筑物

（1）检查井

在管道每隔一定距离设置检查井，最大间距根据具体情况确定为30～100m，在管线转弯角度较大处、断面变化处、支管接入处等，均按规范要求设置检查井，排水管道的检查井采用钢筋混凝土结构，检查井按国标图集20S515选用。车行道下的检查井筒，井圈按要求做加强。

井室内爬梯采用塑钢爬梯，预埋塑钢踏步做法《井盖及踏步06MS201-6》P16、P17；位于车行道的污水检查井盖须采用重型球墨铸铁防盗防震型井盖，其设计荷载等级为城-A级。检查井盖其他制造及实验要求应满足现行国家标准《检查井盖》（GB/T23858-2009）相关要求，检查井盖应用“雨水”“污水”来注明检查井性质。车行道下检查井盖标高设计采用道路标高推算，实际施工中应按实际路面高程确定。非车行道下检查井井盖采用轻型球墨铸铁防盗型井盖，其设计荷载等级为城-B级。

（2）跌水井

管道跌水水头为1～2米时宜设跌水井，管道跌水水头大于2米时必须设跌水井。管道转弯处不宜设跌水井。当管道直径小于或等于400mm时，采用竖管式跌水井；当管道直径大于400mm时，采用溢流堰式跌水井。跌水井采用钢筋混凝土结构，做法参国标图集20S515及相关设计图。

（3）沉泥井

每隔一定距离的检查井设置为沉泥井，沉泥槽深度取0.5m，做法参国标图集20S515及相关设计图。

4.8沟槽开挖回填

- 1）本工程管道沟槽采用明槽放坡开挖施工。填方区或软基换填区域可待路基填筑至管顶以上0.5米后，反开挖施工。本工程明挖法施工的管道沟槽深度均小于5m，施工单位可依据地质报告及本工程设计管线位置、土质及现场地形条件，根据《沟槽开挖及回填大样图》进行放坡开挖回填。

- 2）沟槽弃土应随出随清理，设计建议均匀堆放在距沟槽上口边线3m以外，堆土高度一般不宜超过1.5米，尽快清运，以免堆土翻落沟槽中造成人员伤亡。沟槽开挖过程中及成槽后，槽顶应避免出现振动荷载，成槽后应尽快完成管道基础和敷设管道等工作，避免长时间晾槽。

- 3）施工开槽时，槽底禁止扰动，尽量保持原状土，在开挖至接近设计标高时，采用人工清槽，勿用机械开挖，严禁超挖。为防止机械超挖而扰动原状土壤，在设计槽底高程以上应预留一层采用人工清挖。

- 4）沟槽采用机制砂回填至管顶以上0.5m处，以上至路基顶面采用合格路基土填筑。

- 5）沟槽回填应在管道隐蔽工程验收合格后进行。压实度要求见《沟槽开挖及回填设计图》，沟槽回填应严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008），压实系数不小于0.93，土基顶回弹模量≥40Mpa。

- 4.5小节相关要求进行。

- 对于地质条件较差，埋深较大、放坡困难或开挖造成影响较大的地段，选择支护开挖的施工方式。施工前需进行现场详细勘察，结合具体情况选取最合适的施工工艺；排水管道施工原则上应按从下游往上游、先干管后支管的顺序进行。

- 管道敷设采用支护形式，避免较大开挖作业面。管线施工周边地形中，存在周边边坡较陡的情况，管线放坡开挖施工可能存在安全隐患。为施工保证施工安全，对周边区域高差较大区域施工时，采用支护措施。

4.9 抗震及抗浮

- （1）抗震：拟建场地抗震设防烈度为7度，本次设计排水工程的主要设施的抗震设防类别应为重点设防类，根据国标《建筑与市政工程抗震通用规范》及《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》20S515进行设计，满足8度抗震构造要求，不需进行抗震验算。

- 在穿管的墙体或基础上应设置套管，穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防水材料密封。

- 抗浮：本次设计管道位于地下水位以上，不需进行抗浮验算。

4.10管道清淤

- 1管道清淤

- 采用高压水枪冲洗配合吸污车完成。高压水车把封堵段的两检查井向井室内灌水，使用疏通器搅拌检查井和箱涵内的污泥，使淤泥稀释，必要时需要人工配合机械不断地搅动淤泥直至淤泥稀释到水中，用吸污车将两检查井内淤泥抽吸干净，两检查井剩余少量的淤泥向井室内用高压水枪冲击井底淤泥，再一次进行稀释，然进行抽吸完毕。

- 吸污施工完成后，下井施工前完成对施工人员安全措施的安排，后进行检查井内剩余的砖、石、部分淤泥等残留物的人工清理，直到清理完毕为止。

- 然后，按照上述说明对下游污水检查井逐个进行清淤，在施工清淤期间对上游首先清理的检查井进行封堵，以防上游的淤泥流入管道或下游施工期间对管道进行充水时流入上游检查井和管道中。

- 2.淤泥外运与处置

- 本工程清除淤泥的运输将严格按照岳阳市有关渣土运输的有关规定，选用性能良好、车厢封闭较好、证件齐全的车辆，严格按照指定的线路行驶。做到运输车辆不超载，车厢上部全部用篷布覆盖，避免运输过程中渣土散落污染道路及周边环境。

- 为防止渣土在运输过程中的乱倒、乱弃问题，在施工过程中将采用开挖现场与弃土场双向签票的办法，坚决杜绝渣土乱倒、乱弃，保证运送至指定废弃场。

- 淤泥处理与处置应遵循减量化、无害化、资源利用化的原则。本项目淤泥主要来源于排水管渠及附属构筑物，岳阳市通沟污泥的处理与处置应符合《城镇排水管渠污泥处理技术规程》（T/CECS 700-2020）相关规定，应符合岳阳市环保部门相关要求。岳阳市通沟污泥处理与处置方式如下：

- 处理工艺采用国内常用的技术成熟的水力旋筛＋砂石分离处理工艺，分离出的粗砂、细砂可用作低建筑材料、市政回填砂、防汛砂，分离出的有机筛渣可作为园林绿化、堆肥。分离过程产生的废水经混凝沉淀后排入污水管网。若短期内不具备此处置条件，则将清淤后污泥进行干化脱水，将含水率降至60%以下，脱水干化后的污泥输送至垃圾填埋场进行填埋。

4.11危险性较大的分部分项工程:

本工程中包含的危险性较大分部分项工程见说明表，施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。

危险性较大分部分项工程见下表：

| 分部分项工程分类 | 规模及说明 | 重点部位、环节 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基坑、降水工程 | 基坑开挖深度小于3m | 基坑开挖及支护 | 施工期间应加强稳定性人工巡查。 |
| 基坑、降水工程 | 基坑开挖深度3-5m | 基坑开挖及支护 | 施工期间应加强稳定性人工巡查、监测、监控。 |
| 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | 采用起重机械进行安装的工程 | 整个施工过程钢筋、模板的安装、管道的吊装 | 1、应对现场地形现场管线及周边构筑物进行核查，应保证起重吊装设备自身安全；2、起重吊装考虑对周边交通通行的影响。 |
| 拆除工程 | 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程 | 模板的拆除 | 拆除工程应考虑对周边各类管线、构筑物影响。 |

- 1、施工前进行设计交底，施工单位应通读工程地质察报告及全套施工图、领会设计意图，并组织工程技术人员编制施工组织设计。

- 2、施工应认真按照设计图纸及施工规范执行，

- 3、工程参建各方应认真按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》进行施工管理，施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案，对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证

- 4、应选择有丰富经验的具有相应资质的专业队伍进行支护体系的施工。基坑开挖应根据设计要求进行监测。实施动态设计和信息化施工。

- 5、施工单位在施工前。应采用坑探或触探等各种勘探方法查明基坑内及基坑周边的各类建(构)筑物及各类地下设施，包括给排水管道.电力、电信及煤气等管涵的分布和现状，并对现有的各类管涵应进行保护。

- 6、施工单位应按设计施工，由于某些原因导致施工确有困难应及时与有关部门联系，协商解决。由于某些不可预见的客观原因、不可抗力、地质条件的变异性或者由于施工导致工程出现险情，施工单位应及时抢险，消除险情。

- 7、在沟槽开挖期间及管道施工过程中，对可能出现的险情应准备充分的应急措施，备足抢险设备和物资，如钢管、编织袋、反铲等。

- 8、施工单位在施工前应仔细阅读并领会本工程的工程地质报告、地形地貌以及设计说明和意图。实施时若实际工程地质条件、地形地貌与本工程的工程地质报告、地形地貌有较大差异时，应及时通知监理、勘察、设计和甲方协商解决。

- 9、施工程序应符合规范和各级质监、安监等部门要求。

- 10、起重吊装考虑对周边交通通行影响，起重吊装承重点不得影响地下管线及构筑物等，吊装作业时严格制吊车回转半径避免触及周围建筑物或高压线，起重吊装中应采取切实可行的措施对风险进行控制，避免机械伤害、高处坠落、物体打击、触电。坍塌、车船撞击、施工设备事故等风险事件发生；起吊设备下方严禁站人、行车，遇大风、大雾、大雨、大雪等恶劣天气，不得使用起重机械。

- 11、施工单位应采取有效措施保证施工机械及设备的稳定，防止机械及设备倾倒事故。

- 12、针对不良地质( 岩性及风化程度、构造带、地下水、高边坡、土洞、溶洞、液化、软土、滑坡、泥石流等)、恶劣气候( 暴风、暴雨、洪水、雷电等)、运输通行( 撞击等)等危险源应有切实可行的施工技术措施和安全技术措施。

4.12沟槽排水

1、施工时应根据不同土质及地下水情况制定合理的排水措施，将水位降至槽底以下0.5m，方可进行基础施工、管道铺设等工序，不得带水施工、带水回填。

2、施工过程中不得间断排水，当管道未具备抗浮条件时，严禁停止排水。

3、当沟槽距离现状建筑物较近时，施工时应精心组织，分段开挖，加强监测，管道严密性验收合格后尽快回填，避免长时间降水对周围建筑物的影响。

4.13管材安装

1、高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁B型管，管材的技术性能应符合《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材》（GB/T 19472.2－2017）的规定。插口顺水流方向，承口逆水流方向，由下游向上游依次安装。做法详见《埋地塑料排水管道工程技术规程》（CJJ 143-2010）。管道接口施工时，应使橡胶圈压缩均匀，避免出现胶圈扭曲、接口回弹等现象。

2、钢筋混凝土承插口管，管材的技术性能应符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T 11836-2023）的规定。安装时，插口顺水流方向，承口逆水流方向，由下游向上游依次安装。钢筋混凝土管道采用橡胶圈接口，材料为丁腈橡胶（NBR），橡胶圈不应有气孔、裂缝、重皮，物理性能应符合《橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》（GB/T 21873-2008）的规定。管道接口施工时，应使橡胶圈压缩均匀，避免出现胶圈扭曲、接口回弹等现象。

3、当沟槽距离现状建筑物较近时，施工时应精心组织，分段开挖，加强监测，管道严密性验收合格后尽快回填，避免长时间降水对周围建筑物的影响。

4.14防渗处理

塑料管道与检查井采用橡胶密封圈柔性连接，连接做法详见06MS201-2 第56 页中“管道与检查井的连接（五）”大样图。

4.15内涝防治措施

- （1）确保排水管网通畅的措施

- 地下排水管网是城市建成区防内涝灾害重要的工程措施之一。管网的通畅重点措施在于汛前的准备与检查工作是否充分，包括汛前对地下管网积水井的清淤、窨井盖的检查维修以及对地下排水管网的管理与监控。尤其需特别关注城市建设中桩基工程排污是否进入地下排水管道，造成排水管道的淤积与堵塞，应严格杜绝此类现象的发生。

- （2）工程调度措施

- 城区遭遇预警级别Ⅳ级以上突发性强降雨，其应急响应行动主要是依靠城市现有防涝排涝工程体系，充分发挥其工程效益。依据《岳阳市中心城区排水专项规划（修编）（2016~2030）》，区域防洪标准按30年一遇。

- （3）交通临时管制与疏导措施

- 当城区低洼区排涝泵站与临时抢排设施全面开启后，仍不能有效减低城区交通干线、低洼易涝区内积水时，市防指将根据积水区受洪涝灾害的影响程度，下达交通临时管制指令，由公安局交警大队对积水区实施临时交通管制疏导，确保积水区维持正常的交通秩序，力保人民的生命安全。

- （4）应急响应结束

- 通过以上应急响应行动和采取各类工程与非工程措施后，城市洪涝灾害基本消除，交通干线、低洼易涝区的积水已基本排除；城市交通秩序恢复正常；排洪河道堤防与穿堤建筑物安全隐患基本排除；易涝区社会秩序稳定，居民生活恢复正常；城市经济社会活动基本恢复正常。

- 依据《岳阳市中心城区排水专项规划（修编）（2016-2030）》，区域防洪标准按30年一遇。

本次设计范围内无积洼地段，当雨量较大时，雨水考虑顺坡排放至下游雨水管道内。

4.16 排水工程仪表和自动化控制的要求

- 随着社会进步和科技发展，排水工程不仅要满足生产控制，还需要进行管理决策，因此排水工程进行检测和控制设计是十分必要的。检测仪表是排水工程的“眼睛”，自动化系统是排水工程控制手段，检测仪表和自动化系统是生产控制的基础。信息化系统是对检测仪表和自动化系统的生产信息进行分析，同时纳入了经营管理决策的内容，增加了排水工程生产管理的深度。本次设计考虑排水管道设置检测仪表和自动化控制系统，并采用信息化手段提供信息服务，后期接入运营方智慧平台。

4.17 管线保护及迁改

1、改迁方案

本工程开挖沟槽敷设管线，需对管槽周边路灯、电杆及现给水、电力、电信、燃气、雨水、污水等有影响的管线进行改迁或保护，具体做法如下:

1)原则上尽量减少工程施工对现状管线的影响，并尽量避免现状管线的改迁。

2)对与开挖沟槽平行且位于沟槽内的现状管线进行改迁。

3)对与开挖沟槽交叉或受沟槽开挖影响的现状管线进行保护，保护措施有板式支护、加钢套管、槽钢支撑、悬吊等。

4)对受管槽开挖施工影响的路灯、电杆等进行保护，保护措施有板式支护、槽钢支护等。

2、保护方案

综合考虑地下管线的改移断面尺寸、埋深及施工进度的因素，本工程地下管线改移方案如

1)燃气管道

燃气管道一旦变形过大，会透成破损或接头脱落，燃气泄露。发现泄露后应立即切断附近施工用电、用火，现场进行紧急处理，再通知相关部门进行维修。管道造成破损的，可先采用管箍或管卡进行包裹处理，街头脱落的可将接头回复原位，在管口缠上密封胶带。处理后应查明管道破损或接头脱落的原因，排除危害物，再进行管道复位。施工过程中应避免管道弯曲过大，管道恢复后对管道四周基础进行加固，避免再次移位。

2)自来水管道

自来水管道破损可使用快速接头处理。自来水管道在管道错动较大时，容易出现接头漏水，可将管道调直后，有快干水泥封堵接头部位，直到无水渗出再进行处理。拐弯处还需要重新制作支墩固定。

3)污水管

污水管处理可参照自来水，按头部位也可采用注入聚氨酯堵漏

4)电力管线

电力电缆发生泄露时应立即疏散附近人员，在安全距离外设置好警示装置，禁止靠近，并联系供电部门切断电源后进行维修。

5)其他管线

其他管线发现损坏时应保护好现场，避免人员靠近，同时联系相关部门进行维修。安全。

(3)管理组织措施

为了做好公用管线保护工作，强化“谁承包、谁负贵”的原则，本工程实行公用管线保护责任制，项目经理部经理为本工程的公用管线保护责任人。

1)明确项目地下管线工作的责任人和专职管线保护监督员，熟悉周边地下管线原始及改移后埋设情况，并在施工平面图上详细标明，同时根据施工需求及时提出具体的保护措施。

2)坚持按照政府有关要求办理有关手续和对管线的监护，要求有关单位进行现场交底监护工作。

3)对需进行加固保护的管线，召开管线协调会，拟定加固方案。工程施工中，严格按照确定的管线加固方案进行实施。并有管线监护人员和施工单位专职管线监护员进行双监护。出现问题，立即停止施工，并上报业主及有关单位。

4)进行信息化施工，严格执行信息反馈机制，加强对因施工面影响范围的构筑物和地下管线动态变化的监控，根据监测数据变化的情况，及时调整施工方案，确保道路与地下管线的正常运行。

5)定期召开与有关管线单位的配合会，随时掌握有关管线的情况，为施工服务。

6)在施工过程中，遇到管线有异常现象或管位有差异，可能对地下管线的安全和维修产生影响时应立即停止施工，同时与相关管线单位联系，落实保护管线的措施后方可

继续施工。

- 施工时，施工管理人员必须向现场施工人员作好保护地下管线的交工作，如因管理不善，措施不当面造成管线事故的有关人员，公司将进行严格处理，以确保地下管线和构物的安全。

4.18 钢板桩施工

1、钢板桩施打

钢板桩设计深度范围内存在人工填土、粉质黏土、粉土、残积粉质黏土和强风化

泥质粉砂岩等地层，宜采用引孔或水刀法等辅助钢板桩打入措施，钢板桩宜先试打查明是否能有效穿透地层，而后全线实施。

2、采用静压植桩法。

钢板桩施工关系到施工支护和安全，是本工程施工最关键的工序之一，在施工中要注意以下施工有关要求：

①钢板桩施打前一定要熟悉地质资料以及地下水的情况，认真放出准确的支护桩中线。

②打桩前，对钢板桩逐根检查，剔除连接锁口锈蚀、变形严重的钢板桩，不合格者待修整后才可使用。

③打桩前，在钢板桩的锁口内涂油脂，以方便打入拔出。

④在插打过程中随时测量监控每块桩的斜度不超过 2%，当偏斜过大不能用拉齐方法调正时，拔起重打。

⑤打桩过程中有时遇上大的块石或其它不明障碍物，导致钢板桩打入深度不够，采用转角桩或弧形桩绕过障碍物。 为保证钢板桩打设精度采用屏风式打入法。先用吊车将钢板桩吊至插桩点处进行插桩，插桩时锁口要对准，每插入一块即套上桩帽轻轻锤击。在打桩过程中，为保证垂直度，用两台经纬仪在两个方向加以控制。为防止锁口中心平面位移，在打桩进行方向的钢板桩锁口处设卡板，阻止板桩位移。同时在围檩上预先算出每块板块的位置，以便随时检查校正。若现场条件无法满足静压桩机的组装和施工的需求，可根据地勘资料、周边实际情况更换桩机设备或采用引孔施工，经地勘及设计确认后方可施工。

3、防渗与堵漏

钢板桩打入之前应在锁口内涂以黄油、锯末等混合物。当锁口不紧密漏水时，用棉絮等在内侧嵌塞，外侧包裹一层防水彩条布，起到防水和减小水压力的双重效果，抽水时同时在外侧水中漏缝处撒大量木屑或谷糠和炉渣的混合物，使其由水夹带至漏水处自行堵塞，在桩脚漏水处，采用局部砼封底等措施。若漏水严重，堵漏困难时，在钢板桩外侧补打木桩围堰，木桩围堰内侧铺设彩条布，在彩条布与钢板桩围堰间填筑粘土进行封堵。

4、路面表层临时加固防护

重载通行路面（机动车道）：铺设 20mm 厚热轧钢板全覆盖保护，钢板搭接焊接，缝隙砂浆封堵，钢板向外延伸超出基坑边线≥2m，分散车辆动荷载。

非机动车 / 人行道：16mm 钢板局部覆盖，底部铺垫 10cm 碎石找平压实，钢板压重固定防滑移。

路面边缘硬化：基坑与路面间浇筑 30cm 宽 C20 混凝土护肩，阻挡土体侧向挤出。

5、钢板桩的拔除

施工完毕后，要拔除钢板桩，以便重复使用，拔除钢板桩前，应仔细研究拔桩方法顺序和拔桩时间及土孔处理。设法减少拔桩带土十分重要，可采用灌水或灌砂措施。钢板桩拔除过程中，应保证对周边居民楼的影响，如监测数据达预警值应立即启动应急预案。先用打拔桩机夹住钢板桩头部振动 1min～2min，使钢板桩周围的土松动，产生“液化”，减少土对桩的摩阻力，然后慢慢的往上振拔。拔桩时注意桩机的负荷情况，发现上拔困难或拔不上来时，应停止拔桩，先振动 1min～2min 后再往下锤0.5m～1.0m 再往上振拔，如此反复可将桩拔出来。对拔桩后留下的桩孔，必须及时回填处理。桩每拔高 1m 后暂停引拔，振动几分钟让土孔填实。钢板拔出桩孔后，剩余的空隙应及时用 1:1 水泥砂浆填实。

6、内支撑施工

1）、钢支撑安装前，需按设计位置确定支撑轴线，检查修整支顶面的安装尺寸应符合规定要求、垂直和平整；

2）、钢支撑吊装定位前需要确定支撑两侧间隙，小于 20mm 时顶紧固定端，大于20mm 时需要用填充密实；

3）、围檩采用 2 根 36c 槽钢，型钢与钢板桩之间通过焊接连接；

4）、钢支撑和型钢之间采用角钢连接，型钢与钢支撑的连接节点应设加劲板；

7、全过程监测与应急处置

1. 监测内容

路面：标高沉降、横向 / 纵向裂缝宽度、路基水平位移；

支护：钢板桩顶水平位移、钢支撑轴力、地下水位；

监测频率：施工期间 2h / 次，停工期间每日 2 次，数据超预警立即启动应急。

2. 路面病害应急措施

路面出现细微裂缝：立即停止打桩 / 开挖，在路面侧基坑外补充旋喷加固，同时路面裂缝灌注环氧树脂封闭。

路面局部沉降隆起：坑内增设斜向钢支撑约束钢板桩，路面下方打孔注浆抬升路基。

路面贯通裂缝：立即清空坑边堆载、停止降水，基坑内侧回填土方反压支护结构，同步对路基进行深层注浆加固。

8、施工完成后路面恢复保护

拆除临时钢板、围挡后，清理路基表层松散土体，分层碾压路基至设计压实度。

破损路面修复：沥青路面铣刨破损层重新摊铺；混凝土路面采用注浆抬升后修补面层，平整度误差控制≤3mm/m。

持续 7～14 天跟踪路面沉降观测，确认无持续变形后方可移交道路正常通行

9、基坑土方回填要求

(1)基坑回填应排除积水，清除虚土和建筑垃圾。

2)填土材料:管道施工完毕，四周应及时回填，回填材料应采用不具膨胀性的粘土，严禁采用淤泥、耕植土、冻土、膨胀性土、有机质大于5%的土及建筑垃圾进行回填，回填土不得含有石块、碎砖、灰渣及有机质，回填前应将构筑物四周建筑垃圾、积水予以清除。应优先选择弱透水性的填料，如砂土、粘性土和或粉质粘土，回填压实度根据路面要求碉定，但不低于90%，局部小部分无法压实部位可考虑采用C15素混凝土填实。

(3)回填施工应均匀对称进行，并分层夯实，保证回填土压实系数满足主体设计要求，且压实系数不小于0.94。回填施工时注意不得损伤沟槽外墙防水层。

(4)道路结构恢复以恢复现状道路为原则。

4.19 施工要求及注意事项

1、管道施工前，必须提前对已建或在建排水管道及检查井标高进行核实，或与相交路段的排水管道设计和施工进行衔接。若与本设计图有较大出入，请及时与设计人员联系。对已建路口的地下管线，施工时应采取必要的保护措施。

2、管道施工应由下游向上游由深到浅进行，管道穿越河浜（含暗塘已填埋的河浜）时，应结合道路先对河塘淤泥等进行基础加固处理。

3、沟槽开挖

本工程范围内管线均采用开槽埋管，根据地质报告资料，管道开挖方案按以下方式考虑：

a.当沟槽深度≤2m时，采用一级放坡开挖。

b.3m＞当沟槽深度＞2m时，采用横列板支护开挖。

c.5m≥当沟槽深度＞3m时，采用钢板桩支护开挖。

开挖时应尽量避免对管基下原状土的扰动，机械开挖时不准超挖，要求人工清底。

4、沟槽回填

（1）本项目管道沟槽回填应按大样图回填，未尽事宜按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）相关要求执行。

（2）检查井周回填：检查井四周回填土夯实度不得小于同一位置的道路压实度，局部小部分无法压实部位可考虑采用C20 素混凝土填实。。

5、雨污水管道和附属构筑物应保证其严密性，应进行闭水试验，防止污水外渗和地下水内渗。

6、排水和给水检查井井盖采用各专业井盖，并注明管线类型，生产厂家和产品编号不得出现在正面位置，要求在其他位置标注清楚。井盖井座材质为市政专用防盗球墨铸铁井盖井座，井盖及盖座应具备防震、防盗、防坠、防异响、防沉降等“五防”功能，产品质量应符合现行国家标准《检查井盖》GB/T23858。为保证市政设施的安全，井盖及箅子根据所处位置采用相应荷载等级的球墨铸铁材料，等级为D400，即其承载能力≥400KN，且检查井内安装高强度防护网。防坠网由尼龙绳编织而成，单根尼龙绳纵向承受拉力应大于120kg。尼龙网应每年春季更换，并定期检查，发现问题应及时更换。检查井盖安装方式可参见图集《球墨铸铁单层井盖及踏步施工》（14S501-1）。在路面或人行道上井盖顶面与实际路面平齐，在绿化带内的检查井，其顶面应高出地面0.20m，且严禁井盖上覆土或绿化遮挡。

7、给排水构筑物防水混凝土抗渗等级为P8，防水混凝土强度等级为C35，砖砌体强度等级不低于MU15，砖砌体不得采用粘土烧结砖。

8、当地区整体改建时，对于相同的设计重现期，改建后的径流量不得超过原有径流量。

9、设计要求管道基础及管道附属构筑物下的地基承载力应大于等于100Kpa，对地基松软或不均匀沉降地段，管道基础应采取加固措施。当管道基础位于淤泥、淤泥质土等软土地基时，如厚度小于0.5m，继续开挖至满足要求的持力层，超挖部分采用粒径小于40mm的碎石并拌合粗砂分层压实整平至基底高程，每层虚铺厚度不得大于0.2m，压实至承载力达标；如厚度大于0.5m，先清除0.5m不良土层并对0.5m以下部分的软土进行抛石挤淤，处理至该土层稳定后，采用粒径小于40mm的碎石并拌合粗砂分层压实整平至基底高程，每层虚铺厚度不得大于0.2m，压实至承载力达标。

10、圆形管道应按《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》 10.3.3条构造要求施工。

11、污水管道、合流管道与生活给水管道相交时，应敷设在生活给水管道的下面。

12、新建管道与其它管道相交时，如上下层管道净距不足20cm，可在管道间垫沥青木板分散管道交叉处压力，木板尺寸依实际情况确定。管道交叉冲突时，根据有压让无压、小管让大管的原则进行调整，管道接口应避开交叉处。

13、雨水口管在雨水口侧墙外300mm范围采用应满包加固。

14、无障碍通道上有井盖、箅子时，井盖、箅子孔洞的宽度或直径不应大于13mm，条状孔洞应垂直于通行方向，设计补充。

15、未尽事宜，严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）、《埋地塑料排水管道工程技术规程》(CJJ 143-2016)及国家现行相关规范标准执行。

4.20 道路工程

4.20.1 工程概况

1 工程概述

本次对红盾新村、大桥新城、廖家小区、金凤桥办事处梅子柿社区、西塘镇西塘社区、瓦子坡临时路因排水改造损坏的小区内部道路、临时便道进行恢复。本次主要改造内容包括：路面加铺沥青、路面破损修复、交通标线等基础配套设施工程。

4.20.2 主要设计依据、设计规范及施工验收规程

1、《城市道路交通工程项目规范》GB55011-2021

2、《城市道路路基设计规范》CJJ194-2013

3、《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012(2016 年版)

4、《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012

5、《城市道路路线设计规范》CJJ193-2012

6、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008

7、《市政公用工程设计文件编制深度规定(2025 年版）》

8、《工程建设标准强制性条文（城镇建设部分）》（2013 年版）

9、《环境卫生设施设置标准》CJJ27-2012

10、《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004

11、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

12、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

13、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011

14、《砌体结构设计规范》GB50003-2011

15、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012

16、其他相关设计规范及规程。

技术标准及设计技术指标

路面设计标准轴载:BZZ-100;

设计荷载:城-B级;路面结构类型:沥青混凝土;

路面结构设计年限:15年:

瓦子坡路 主要技术指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 瓦子坡路中段道路 |  |
| 1 | 道路等级 | — | 城市次干路 |  |
| 2 | 设计速度 | km/h | 30 |  |
| 3 | 路线长度 | km | 0.26 |  |
| 4 | 道路宽度 | m | 35 |  |
| 5 | 基本车道数 | 道 | 6 |  |
| 6 | 轴载标准 |  | BZZ-100 |  |
| 7 | 路面结构类型 |  | 沥青路面 |  |
| 8 | 路面结构设计年 | 年 | 15 |  |
| 9 | 桥涵设计荷载 | — | 城-A |  |
| 10 | 路基设计洪水频 | — | 1/100 |  |
| 11 | 桥涵设计洪水频 | — | 1/100 |  |
| 12 | 地震动峰加速度 | — | 0.1g，按Ⅶ度设防 |  |
| 13 | 坐标系 | m | 2000 国家大地坐标系 |  |
| 14 | 高程系 | m | 1985 年国家高程基准 |  |

4.20.3 地质条件

1、地层岩性

场地地层按层序由新到老叙述如下：

根据本次勘察结果，场地内埋藏的地层主要有：地表水、第四系人工堆积杂填土、耕植土、第四系淤积成因淤泥、冲积硬塑粉质黏土。各地层的野外特征从新到老依次描述如下：

素填土（Q4ml）①：黄褐色，灰褐色，主要由粉质黏土和风化板岩岩块、岩屑混填而成，粒径一般为3~10cm不等，硬质物含量大于30%，结构不均匀，具孔隙，稍密，局部松散，稍湿，回填时间约为10年，为多年填土，已完成自重固结。采取率约为90%，工程性状差，为施工回填。无湿陷性。该层沿线15个钻孔均揭露，揭露层厚为0.60~15.20m。

粉质黏土（Q3del）②：黄褐色、砖红色，硬塑，主要成分为粉质黏土，局部受铁锰质侵染呈灰褐色，土质较均匀，底部夹杂少量板岩碎屑，干强度韧性中等，无摇震反应，切面稍具光泽，残坡积成因。该层在沿线ZK1-ZK9处有揭露，揭露层厚为1.10~2.70m。

强风化板岩（Pt）③：灰黄色，泥质、砂质成份，变余泥质、砂质结构，板状构造，岩体极破碎，节理裂隙特发育，节理面被铁锰质氧化物侵染，岩芯多呈块状、短柱状，局部风化呈土状，锤击声哑，岩块用手易折断，遇水易软化，属于极软岩，岩石质量指标为极差的（RQD=0-10），岩体基本质量等级为Ⅴ类。岩芯采取率80%～90%。该层沿线15个钻孔均揭露，揭露层厚为1.10~5.20m。

中风化板岩（Pt）④：灰黄色、灰绿色，泥质、砂质成份，变余泥质、砂质结构，板状构造，节理裂隙较发育，节理面被铁锰质氧化物侵染，岩体较完整，岩芯多呈柱状、短柱状，少量呈饼状、块状，属软岩，岩石质量为差的(RQD=25-50)，岩体基本质量等级为Ⅳ类。岩芯采取率80%～90%。该层沿线15个钻孔均揭露，未揭穿该层，揭露层厚为3.40~9.90m。

2、地表水及地下水

拟建道路已基本整平至设计路面线，沿线及周边未见地表水。

路基施工时，应修建临时排水设施，以透水性材料填实至浸水线以上再填筑路基，并在地势低洼易于积水地段做好地下水、地表水的疏排。避免影响填方路基的稳定性。

勘察期间揭露场地地下水为上层滞水，主要分布于杂填土①孔隙中，仅在ZK10~ZK15处有揭露，揭露地下水埋深4.30~5.20m,相当于绝对标高43.00~43.05m。依照周边无污染源原则，场地土对建筑材料具有微腐蚀性。

3、参数建议

依据《岩土工程勘察规范》、《建筑地基基础设计规范》、《建筑桩基技术规范》及室内岩土试验数据，结合原位测试成果和现场调查，本项目场地内主要岩土层的力学参数建议值见下表：

场地岩土层工程特性指标推荐值

4、地震效应评级

根据区域资料及岩土名称、性状，从拟建建筑设计地坪标高开始计算覆盖层厚度与等效剪切波速。根据场地设计地坪标高、岩层起伏情况、填土层厚度， 按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）表4.1.3及《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021 ）第3.13条综合判定：拟建场地土类型为中软土，场地类别为Ⅱ类。

5、道路基础持力层建议

拟建道路设计路面标高以下地层为：素填土①层，该层未经处理不可做路基持力层；粉质黏土（硬塑）②层、强风化板岩③层、中风化板岩④,其力学性质均较好，厚度一般，均可作为路基持力层。但根据拟建道路设计标高，粉质黏土②层仅K0+056~K0+160区域埋深较浅，其它区域强风化板岩③层及中风化板岩④层埋深较大，根据场地地质条件及拟建道路设计标高综合考虑：建议K0+056~K0+160区域以粉质黏土②层作为路基持力层，其它路段对素填土①层进行处理（可对素填土①进行换填、夯实、分层压实处理，或进行采用高压喷射注浆加固或振动碎石桩加固处理）并检测合格满足设计要求后方能在其上进行填方施工，并按要求进行分层碾压至设计路面标高，以碾压且满足设计要求后的填土层作为路基持力层。

采用振动碎石桩地基处理时， 根据现场实际情况可采用三角形、正方形、矩形布桩，施工后，应将表层的松散层挖除或夯压密实， 随后铺设并压实砂石垫层。严格控制填料量，通过现场试验确定。

6、软基处理
根据工程地质报告数据，本次瓦子坡路K0+055-K0+185段红线范围内清杂土均厚0.8m，然后进行0.8m素土回填碾压，处理面积约3326m2。K0+185~K0+259段红线范围内清杂土均厚1.5m，然后进行0.5m片石+0.2m碎石+0.8m素土回填碾压，处理面积约2564m2。

4.19.4  设计原则及指导思想

（1）以科学发展观为指导，以建设资源节约型、环境友好型社会为目标，符合“两型社会”总体要求。

（2）优化提升小区道路交通系统建设水平，进一步完善小区道路微循环路网，提高道路交通的服务水平和安全等级，减少交通事故发生。

（3）完善城市背街小巷改造，改善旧城区环境面貌。

4.20.5  路基路面设计

4.1、道路线型设计

设计范围内道路线型根据现有线路走向进行拟合。

- 红盾新村:改造路面8759平方米。

- 大桥新城：拆除及恢复路面880平方米

- 廖家小区：拆除及恢复路面23414平方米。

- 梅子柿社区：拆除及恢复路面11345平方米。

- 西塘社区：拆除及恢复路面4096平方米。

- 瓦子坡临时路:改造临时路4475平方米，除修建车行道外，南北两侧修建人行道。

4.2竖向设计

本项目为改造工程，受现状道路及建筑标高限制，总体竖向基本维持现状不变，局部优化平顺衔接，“白改黑”部分在现状基础上抬高。瓦子坡路纵断面设置一处变坡点，道路纵坡为1.6%、0.36%，纵断面各项指标满足规范要求。

4.3横断面设计

本项目为改造工程，受两侧用地及建筑限制，路宽基本维持现状不变。路面横坡坡度为1.5%，≥6m宽以上路面采用直线型双向路拱，<6m宽路面采用直线型单向路拱。

瓦子坡路为城市次干路，路幅宽度35m，长度约0.26km。设计横断面方案一宽度组成为：35米=6.5米(人行道)+3.75米（机非混行车道）+3.5米（机动车道）+3.5米（机动车道）+0.5米（分隔带）+3.5米（机动车道）+3.5米（机动车道）+3.75米（机非混行车道））+6.5米(人行道)

设计横断面方案二宽度组成为：35米=2.5米（非机动车道）+4米(人行道)+3.75米（机非混行车道）+3.5米（机动车道）+3.5米（机动车道）+0.5米（分隔带）+3.5米（机动车道）+3.5米（机动车道）+3.75米（机非混行车道））+4米(人行道)+2.5米（非机动车道）

参考已建瓦子坡路分幅，本次改造段横断面采用方案一。

4.4路基设计

1. 一般路基（浅填低挖路基）

标准路基：路基填方边坡坡度为1：1.5，挖方边坡坡度为1：1。

填方前，应清表30cm，将地表草皮、腐殖土、树根、建筑垃圾等彻底清除后，再进行碾压密实，要求土基回弹模量达到40MPa，如达不到要求，需进行路基换填处理。

2. 填方边坡

本项目填方路基边坡高度 H≤8m ，坡度为 1∶1.5。

3. 挖方边坡

挖方路基边坡坡率根据地质条件及边坡高度等情况综合确定。一般土质边坡一般为 1：1.25～ 1：1.75。

4. 特殊路基

路床开挖后，对于拟建路基范围内的杂填土、房渣土及软弱土层均需要进行换填处理。处理措施为清除路基范围内的非适宜材料。

5. 路基填筑及压实度

根据道路的性质不同，采用不同的路基压实度，除满足《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）的要求外，还应满足《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）的相关要求，按重型压实标准考虑。路基填筑分层碾压，每层厚度不大于20cm，控制路基填料的强度，CBR 值应满足规范要求。回填采用同一材料，不同材料不得混填。

路床填料及压实标准应严格按要求执行，以确保土路基顶面回弹模量不小于40MPa。瓦子坡路为城市次干道，路基填料最小强度要求、路基压实度要求均采用城市次干道标准，其余小区道路恢复按城市支路标准；

路基填料最小强度要求

| 路基类型 |  | 路面底面以下深度(cm) | 填料最小强度(CBR) (％) |  |  | 填料最大粒径(cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主干路 | 次干路 | 支路 |  |
| 填方路基 | 上路床 | 0～30 | 8 | 6 | 5 | 10 |
|  | 下路床 | 30～80 | 5 | 4 | 3 | 10 |
|  | 上路堤 | 80～150 | 4 | 3 | 3 | 15 |
|  | 下路堤 | 150 以下 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 零填及路堑路床 |  | 0～30 | 8 | 6 | 5 | 10 |

路基压实度要求（重型）

| 路基类型 | 路床顶面以下深度(cm) | 压实度(%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主干路 | 次干路 | 支路 | 人行道 |
| 填方 | 0~80 | 95 | 94 | 92 | 92 |
|  | 80~150 | 93 | 92 | 91 | 91 |
|  | >150 | 92 | 91 | 90 | 90 |
| 零填方或挖方 | 0~30 | 95 | 94 | 92 | 92 |
|  | 30~80 | 93 | - | - | / |

4.5路面结构设计

采用半封闭、分区分段施工，尽可能减小施工对小区居民出行及生活的影响。

根据路面调查、地勘资料显示本项目改造路面结构、厚度为以下所示：

- 路面结构层一:(适用于小区路良好路段)

5cmAC-13C沥青砼面层+(粘层油0.9L/m2)+玻纤格栅+1cm碎石封层+清缝、灌缝+铣刨、拉毛、吹净=6cm。

2)路面结构层二:(适用于小区、村道路段新建管道处路面恢复)

5cmAC-13C沥青砼面层+(粘层油0.9L/m2)+玻纤格栅+1cm碎石封层+切缝、清缝、灌缝+铣刨、拉毛、吹净+20cmC20混凝土基层(fr4.5MPa)+15cm级配碎石垫层=41cm。

3)路面结构层三:(适用于城市次干路、支路道路路面恢复)

4cm厚细粒式改性沥青混凝土AC-13+(粘层油0.9L/m2)+6cm厚粗粒式沥青混凝土AC-25+(粘层油0.9L/m2)+35cm厚C30水泥混凝土(fr4.5MPa)+15cm厚级配碎石+切缝、清缝、灌缝+铣刨、拉毛、吹净=60cm。

4)路面结构层四:(适用于城瓦子坡临时道路)

4cm厚细粒式改性沥青混凝土AC-13+(粘层油0.9L/m2)+8cm厚粗粒式沥青混凝土AC-25+(粘层油0.9L/m2)+封层:SBS同步碎石 1.0cm+透煤油稀释沥青+5%水泥稳定碎石 20cm+4%水泥稳定碎石20cm+15cm级配碎石=68cm。

5）新建人行道路面结构

人行道采用透水性材料铺装。

透水面层：8cm厚彩色透水混凝土

透水基层: 20cm无砂混凝土

透水底基层：15cm级配碎石

4.6路面板块接缝病害处理

1)接缝中的旧填料和杂物，应予清除，并将缝内灰尘吹净。

2)对啃边部位应切割成规则条形，其周围切割面应垂直于面板。

3)宜采取聚氯酯类常温施工式填料进行维修。

4)对施工范围内面板的裂缝、错台、板角破裂等病害进行处理修复。

4.7附属工程

1、路面衔接:

改造沥青路面与周边市政道路平交处做好路面衔接处理。

新建混凝土板块与现状板块之间增设拉杆，采用长70cm直径16mm螺纹钢，间距50cm布置于板块中间。

2、原水泥混凝土板块的修复处理

施工前建议施工单位对现状路面再采用5.4m长的贝克曼梁测量其主点和副点弯沉。对原业主提供的的弯沉值进行复核。对板底脱空的评定标准为，现有砼板按接缝处主点弯沉小于0.2mm、差异弯沉小于0.06mm双指标控制，即这两个指标均需满足的板不需要处理，否则采取注浆或其他措施修补旧板。

（a） 裂缝的处理

对宽度小于3mm的轻微裂缝，采取扩建注浆；对大于3mm，小于15mm的中等裂缝，采取条带罩面进行补缝。对宽度大于15mm的严重裂缝，采用全深度补块(集料嵌锁法)。处理措施详见“水泥混凝土板块处理设计图”中相关说明。

（b） 板边、板角的处理

板角断裂应按照破裂面的大小确定切割范围，纵向最小切割宽度为0.5m，最大为1.0m；横向最小为0.5m，最大到车行道中央。小心切割破损板块，防止切割时对相邻板块造成额外损坏。切缝后，凿除损坏部分时应凿成规则垂直面。对原有钢筋不应切断，如果钢筋难以全部保留，至少也要保留20～30cm的钢筋头，且应长短交错。若基层出现松散情况则应挖除松散基层后用C15砼做基层。

（c） 原水泥混凝土板块错台的处理

当注浆和裂缝处理完毕后，须对混凝土板块的错台进行处理。

① 当错台≤0.10mm时，可采用机器磨平或人工凿平的方法进行处理。

② 当错台＞0.10mm时，可采用先进行凿平处理，再加铺调平层，或局部翻挖新建的方法进行处理。

（d） 原水泥混凝土板块坑洞的处理

对个别坑洞修补，清除洞内杂物，用水泥砂浆等材料填充，达到平整密实。对较多坑洞且连成一片的，应采取薄层修补方法进行修补。将坑洞切割深度为6cm以上的槽，并将切割面内的光滑面凿毛。用混凝土拌和物填入槽内，振捣密实，并保持与原混凝土面板齐平。

（e） 原水泥混凝土板块接缝的处理

混凝土路面的接缝包括纵向施工缝、纵向缩缝、横向施工缝、横向缩缝、横向胀缝等。接缝是混凝土板块的薄弱部位，最容易引起破坏，特别是胀缝破坏率甚高。多数接缝填缝料损坏或未灌注。

① 清缝。将原板块的填缝料清除，若原缝偏窄需重新切缝，要求切缝宽度10mm，深度40～50mm。

② 用皮老虎或吸尘器吹吸干净缝内尘土，采用填缝料填充。

③建议采用聚氨酯密封胶作为填缝材料，该材料主要由甲组分（多异氰酸酯），乙组分（多羟基化合物）组成，不含煤焦油成分。甲乙组分的配比为1：（2.7～3.2）。

（f）原水泥混凝土板块翻挖换板的处理

对于水泥混凝土板块损坏严重的部分及交叉口范围内加罩厚度不满足10cm的板块，采用将板块进行翻挖的处理，旧板凿除应注意对相邻板块的影响，尽可能保留原有拉杆，宜用液压镐凿除破碎混凝土，应及时清运混凝土碎块，并用C30混凝土更换被翻挖的坏板块。基层损坏部分应予清除，用C15混凝土将路面基层补强，其补混凝土顶面标高应与旧路面基层地面。

⑵、原水泥混凝土板块的注浆处理

对旧水泥混凝土路面按主点弯沉和差异弯沉双指标控制，横缝两侧弯沉差大于0.06mm时或横缝主点弯沉大于0.2mm时，必须对相应的部位进行注浆加固。注浆技术是由经验方法逐步完善成为一门具有理论的技术。注浆就是将一定材料配制成浆液，用压送设备将其灌入地层（对道路来说就是基层）或缝隙内使其扩散、胶凝或固化，以达到加固地层（基层）或防渗堵漏的目的。

（a）注浆技术的原理

在道路工程中，注浆技术就是用高压泵将配制好的浆液注入需要补强加固的路面脱空——空隙和被水软化的基层中。整个注浆过程是一个将空隙中的空气、水和泥浆排出，注入浆液填充空隙，粘结并固结，使面板与基层密贴，改善受力体系。同时浆液也可填充基层较大的空隙并粘结，提高其承载力和刚度；对土基来说，可用注浆来加固地基，增强路面下层的稳定性。

（b）注浆材料的选择

灌注浆液的一般要求：

浆液粘度低、流动性好，渗水率低（一般不超过4%），具有一定稠度，能有效填充脱空区；稳定性好，能满足施工工序衔接时间的需要，凝固时间适中，具有一定的强度，凝固后无收缩；无毒、不污染环境，对注浆设备、管道、混凝土结构无腐蚀性并易清洗；浆液配制方便，操作简单，材料来源丰富，价格便宜。

灌注浆液分为化学浆液和水泥浆液两种。水泥浆液具有较好的填充作用，对于一般的加固，由于水泥浆液都能满足设计要求且造价低，有毒物质少，故本工程采用以水泥为主、填加适量粉煤灰的浆液。

胶凝材料水泥的选择：一般情况下，保水性好、泌水性小的水泥都宜用于砼板底压浆，硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥优先采用。水泥标号不必太高，根据受力理论分析，只要大于基层的后期强度即可，一般考虑，其后期强度达到基层与砼面层强度的均值为宜。

（c）室内配比试验

浆液的配制通过多组对比试验确定。灌注浆液的一般要求：浆液粘度低，流动性好，能有效填充脱空，稳定性好，凝固时间适中，具有一定的强度，凝固后无收缩，无毒，不污染环境，浆液配制方便，操作简单，材料来源丰富，价格便宜。注浆材料抗压强度（7.07×7.07×7.07cm立方体）ｆ7≧5.0MPa，ｆ28≧10MPa。压浆所用浆液的配比为 水泥：粉煤灰：水：U型高效膨胀剂：SNII早强剂＝1：0.5：0.5：0.07：0.05(质量比)。

（d）注浆方法

本工程灌注采取填充式注浆，流量可取7－10 L/min，不宜大于20 L/min。灌注作业应先从沉陷量大的部位的灌注孔开始，逐步由大到小。待浆液抗压强度达到3.0MPa时，用水泥砂浆堵孔，即可开放交通。且注浆应在原机非分隔带未开挖前进行。

①面板灌注前的弯沉测定

采用5.4米长杆弯沉仪及BZZ－100标准汽车。弯沉仪触点在沿行车方向靠纵缝70cm，横缝前后各10cm测定主、副点弯沉。

凡主点弯沉超过0.2mm的，以及差异弯沉超过0.06mm的，即视为面板脱空，需要注浆补强的面板。记录实测主点弯沉和差异弯沉。并用颜色在该面板上标注，以备后期检测对比评定注浆效果。

注浆处理的流程如下：压浆孔布置→钻孔→预埋法兰螺帽→清孔→压浆→封孔养生。

②灌注孔布设与钻凿

现场应根据砼面板尺寸、施工经验加以确定。孔数应能满足注浆、排气作用。用凿岩机在路面上打孔，孔的大小应和注浆嘴的大小一致，一般为50mm左右。灌注孔钻好后，用压缩空气将孔中的砼碎屑，杂物清除干净，并保持干燥。

灌注孔的深度应视脱空层位而定，同时考虑基层情况。若砼板与基层之间出现脱空，且基层状况较好，其孔深为板厚加5cm。同时要保证钻孔垂直度满足要求。

钻孔顺序最好沿一个车道，边灌边钻，切不可多个车道一起钻开。

③架设测量仪器

应在被注浆面板附近，架设测量仪器，观测灌注过程中面板抬高，隆起现象。

④调制灌注浆液

灌注浆配比由施工单位在试验室试配，以达到浆体强度条件下，确保灌注浆具有可操作的流动度。灌注浆强度，以7.07 x 7.07 x 7.07cm立方体抗压强度为标准。其7天抗压强度不低于5.0MPa，28天抗压强度不低于10.0MPa；若在灌注浆中掺用早强剂，则需进行3天抗压强度试验，其试验结果不低于5.0MPa时方可堵孔开放交通。

灌注浆的流动度可参照使用锥形漏斗仪进行量测，以流出一定浆体的时间（s）为标准。可比照水灰比为0.40的水泥净浆的流动度为标准，所配灌注浆液的流动度在30±5s范围内，可视为合适。而现场浆液流动度还应根据温度、风力作适当调整。

灌注浆由水泥、粉煤灰、外加剂以及水组成。在实施前在试验室试配后其配合比例为：压浆所用浆液的配比为 水泥：粉煤灰：水：U型高效膨胀剂：SNII早强剂＝1：0.5：0.5：0.07:0.05(质量比)。

⑤灌注浆液

灌注浆液采用冲程式压浆机，注填式灌浆方法，压浆的压力应使浆液能流动灌注即可。当浆液从接缝处或另一注浆孔冒出，就可认为完成该孔注浆。

灌注时，应同时观察测量仪，量测到注浆面板出现抬高现象时，及时通告施工人员。当抬高量达到0.3mm时，应立即关闭压力阀，停止注浆。

⑥压力控制

压力的控制应视混凝土板的损坏及脱空情况具体确定，压力一般控制1MPa~4MPa。压力的控制对注浆的成本和效果具有重要作用，施工过程中应注意控制。

当混凝土板纵、横缝隙有浆冒出时，继续注浆5～10s即应停止；板底有积水处，积水会在浆液压力下从缝隙冒出，此时需要继续注浆，直到浆液冒出5～10s后停止。

浆液从相邻板缝或三渣与混凝土板缝隙大量冒出时，立即停止注浆。需顶升混凝土板时，当板块顶升至高出正常板1～2mm即停止注浆，此时随着注浆压力的撤离，板块会由于重力作用下沉1～2mm，正好与正常板平齐。

一般情况下，当注浆压力大于2MPa时，浆体可能会对板产生扰动，形成新的空洞；或在板上产生辐射状裂纹。这时起了反作用，弯沉增大且加速了板的损坏。当板边或板角被抬高1.5cm时，立即停止注浆。因此过高抬起板，可能导致板折断，或产生新的不均匀沉降。

⑦封孔养生

灌注流水作业时，钻好的注孔需要进行临时封孔；灌注压浆完成后，应立即用木塞封孔，养生期不小于7d，待浆液抗压强度达到5.0MPa时，用水泥砂浆堵孔，即可开放交通。

⑧现场灌注浆强度测试

灌注浆液试件在标准养生条件下进行养生。3天及7天龄期抗压强度值必须及时提交，以确定灌注质量及开放交通时机。

⑨特殊情况处理

Ⅰ）哑孔现象。因板底状况不明，遇到灌不进浆液的孔称为“哑孔”。可先用泵向孔内压射少量水或喷射空气，使之形成小空腔并与脱空区贯连以便浆液的初始分布。如仍灌不进，则将孔穿透基层。

Ⅱ）水泥浆从路肩或边沟中渗出，如注入相当的量后渗出视为注满，如没有多少量即渗出，应另钻一孔继续灌注。

Ⅲ）中途停机或收工时，必须对制浆机、压浆机、输送管道清洗直至冲洗干净。

Ⅳ）暂时中断作业，应将喷嘴浸在水中，吸入一定量的水，防止浆体沉淀硬化，阻塞，但不能使水进入搅拌筒中；恢复作业前应先将水排掉，再进行注浆。

（e）灌注浆质量评定

对旧混凝土面板脱空进行填注补强的质量评价，以下各项同时进行：

灌注浆配合比例及强度评定：包括配合比例是否符合核定的组配比例，是否改变组成材料，这可能影响浆体后期强度及行车后补强功效；其次是灌注浆体的抗压强度（早期及标准）是否符合设计要求。

现场外观质量评定：包括现场浆体流淌状况、施压过程和灌注过程的连续性、注浆量以及工后养生保护是否符合设计和质量要求。

弯沉测量评定：灌注浆后，应在一定龄期后（7～14天），用长杆弯沉仪和后轴轴载100KN的标准车，再次测量主点弯沉值和差异弯沉值，复检合格率：≥90％；若不能满足需对相关板块进行二次注浆，直至达到合格率为止。当弯沉值符合设计要求值时，可认为灌注浆补强功效已经达到。

清灌缝处理

现有水泥混凝土路面所有纵、横逢都必须进行清缝处理，重新灌注沥青橡胶混合料。

（1）清扫：用吹风机吹扫路面上的砂石及垃圾。特别要注意清除接缝周边的砂石，防止铣刨机工作时跳车；

质量监控点：（a）路面整体清洁无砂石及垃圾；

（b）铣刨机铣刀行走的接缝区域内没有影响铣刨机平衡运行的砂石。

（2）铣刨：以接缝（含裂缝）为对称轴，用铣刨机将缝两侧路面铣刨成宽 85±2mm,深 3－4mm 的矩形凹槽；对于横缝两端铣刨的盲区，要用手提切割机按宽、深度要求打通，接直。质量监控点：

（a）深度必须保证在3－4mm 之间，即不低于3mm，不超过 4mm；宽度必须保证在 80-85mm 之间；

（b）刨机匀速行走，保证凹槽边直底平；

（c）铣刨的盲区必须打通、接直、保证宽度和深度。

（3）吹净：将铣刨出来的凹槽内表面吹扫干净，并保持干燥；质量监控点：

（a）凹槽内表面无砂石、树叶、草根、垃圾等杂物；

（b）凹槽两旁30cm 的路面内无砂石及垃圾。

（4）喷涂《应力吸收一号功能材料》（D 型）：喷遍凹槽，不留盲区（包括凹槽的两壁）。质量监控点：

（a）均匀喷遍，不留盲区（包括凹槽的两壁）；

（b）喷后要养护 1－2 小时，再进行下一道工序。

（5）灌填接缝；涂布《应力吸收二号功能材料》（F 型）；粘贴、压实《应力吸收三号功能材料》（G 型）：灌填接缝后，将二号功能材料涂遍凹槽，不留盲区（包括凹槽的两壁），涂布厚度控制在 1-2mm，并防止涂布材料堆积成团；涂布完成后，立即将三号功能材料（G 型）覆盖凹槽，粘贴在二号功能材料涂层上，通过刮涂、压实，使两种功能材料紧密平整粘合成为整体。质量监控点：

（a）涂布材料前后，要及时清除粘附在凹槽中的砂石、树叶、草根、垃圾等杂物，否则会造成粘贴不平的现象；的现象；

（b）均匀涂遍，不留盲区；

（c）凹槽两壁必须涂到；

（d）严格将材料的涂布厚度控制在 1-2mm 之间，严禁涂布的材料堆积成团；

（e）及时粘贴，否则容易造成污染，影响贴合效果；

（f）防止重叠，搭口处一定要剪断后再对齐粘贴好；

（g）平整贴合，粘贴好后要及时用工具压实，使其紧密、平整贴合成为整体。

（6）粘贴、压实，养护 4－6 小时，具有一定强度后，再进行下一道工序；

质量监控点：（a）通过刮涂和压实，使三号、二号功能材料与凹槽底面，三者紧密平整粘合成为整体；

（b）保证养护时间，待具有一定强度后，再进行下一道工序。

（7）喷涂《应力吸收四号功能材料》（Y 型）：将《应力吸收四号功能材料》（Y 型）喷涂在三号功能材料的表面上，使《应力吸收四号功能材料》完全覆盖凹槽，上表面与路面基本相平。使凹槽成为由四种功能材料构成的《应力吸收功能材料组合》；质量监控点：

（a）喷涂四号功能材料，要求操作熟练用量准确，杜绝浪费；

（b）凹槽中的《应力吸收功能材料组合》表面应与路面基本相平，表面平整、光滑。

（8）吹净：养护 3－4 小时后，用吹风机吹净《应力吸收功能材料组合》表面上的灰尘、砂石及杂物；质量监控点：吹净表面粘附的树叶、草根、垃圾等杂物，是保证下道工序质量的关键。

（9）喷涂《应力吸收界面功能材料》（M 型）：将《应力吸收界面功能材料》（M 型）喷涂在吹净的《应力吸收功能材料组合》表面上，形成覆盖《应力吸收功能材料组合》，宽度约 20 公分左右的材料薄层。使凹槽成为由五种功能材料构成的《防反材料构造》；质量监控点：

（a）界面功能材料一定要覆盖在《应力吸收功能材料组合》的表面上；

（b）材料薄层力求宽度均匀。

（10）养护：《防反材料构造》形成后，养护 8－12 小时，才能开放交通。

质量监控点：

（a）8－12 小时是最基本的养护时间，一定要保证养护时间；

（b）如能适当推迟开放交通，对保证质量大有好处。

4.8、路面材料及施工要求

1）沥青混凝土

沥青混凝土中的基质沥青均为 70 号 A 级道路石油沥青。沥青原材料应严格按现行《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》进行检验，其技术要求应符合下表。如采用进口沥青，含蜡量不得超过 2%，并增加针入度指数等指标。上面层采用 SBS 改性沥青，基质沥青为 70 号 A 级道路石油沥青。

沥青技术要求

| 技术指标 |  | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度(25C，5s，100g) |  | 0. 1mn | 60~80 |
| 针入度指数 PI |  |  | -1.5~+1.0 |
| 软化点(R&B) 不小于 |  | ℃ | 46 |
| 60℃动力粘度 |  | Pa"s | ≥180 |
| 10℃延度 |  | cm | ≥15 |
| 15℃延度 |  | cm | ≥100 |
| 含蜡量(蒸馏法) |  | % | ≥2.2 |
| 闪点 |  | ℃ | ≥260 |
| 溶解度 |  | % | ≥99.5 |
| TFOT(或 RTFOT)以后 | 质量变化 | % | ≥±0.8 |
|  | 残留针入度比 | % | ≥61 |
|  | 残留延度 (10℃) | Cm | ≥6 |

沥青面层的粗集料应洁净、干燥、表面粗糙、无风化、无杂质，具有足够的强度、耐磨耗性。粗集料应具有良好的颗粒形状，不宜采用颚式破碎机加工。路面抗滑表层粗集料应选用坚硬、耐磨耗、抗冲击力的碎石或破碎砾石，不得使用筛选砾石、矿渣及软质集料。面层粗集料应采用石灰岩。

当采用的粗集料对沥青的粘附性和沥青混合料的水稳定性不符合要求时，可采用掺加部分消石灰或水泥代替石粉等措施，使沥青混合料的水稳定性检验达到要求。掺加外加剂的剂量由沥青混合料的水稳定性检验确定。

沥青面层的细集料宜采用专用的细集料破碎机生产的机制砂。细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配。细集料的洁净程度，天然砂以小于0.075mm 含量的百分数表示，石屑和机制砂以砂当量（适用于0～4.75mm）或亚甲蓝（适用于0～2.36mm 或适用于0～ 0.15mm）表示。

2）沥青混凝土路面施工

（1）施工前应对各种材料进行调查并试验，经选择确定的材料在施工过程中应始终保持稳定，不得随意变更。

（2）沥青混合料铺筑前，应检查基层或下卧沥青层的质量，不符合要求的不得铺筑沥青面层。旧沥青路面或下卧层已被污染时，必须清洗或经铣刨处理后方可铺筑粘层、沥青混合料。寒冷季节遇大风降温，不能保证迅速压实时不得铺筑沥青混合料。

（3）沥青路面工程的施工单位除保证提供工地使用的原材料满足设计要求外，还必须根据规定的材料技术要求和对应的试验方法，进行必要的材料配合比设计，并经过试拌试铺论证确定用于生产的标准配合比，为施工提供满足设计要求的沥青混合料。

（4）沥青加热温度及沥青混合料施工温度应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40－2004）表5.2.2－2、5.2.2－3 的规定，并根据沥青品种、标号、粘度、气候条件及铺筑层的厚度进行选择。

（5）沥青混合料进行配合比设计时，应通过车辙试验机对抗车辙能力进行检验。

（6）拌和厂拌和的沥青混合料应均匀一致、无花白料、无成团结块或严重的粗细料分离现象，不符合要求时不得使用，并应及时调整。

（7）热拌沥青混合料应采用两台以上摊铺机成梯队作业进行联合摊铺。相邻两幅的摊铺应有5～10cm 左右宽度的摊铺重叠。

（8）压实后的沥青混合料应符合压实度及平整度的要求，沥青混凝土的分层压实厚度不宜大于10cm。沥青面层施工过程中对压实度建议采用双控指标：试验室标准密度的压实度不小于98%；采用最大理论密度时的压实度为94%、下面层可适当减低1%，不建议采用试验段密度进行控制。检测方法、检测频率及评价方法执行规范规定。

（9）在接缝及构造物两端的连接处必须仔细操作，保证紧密、平顺。上、下层纵缝应错开150mm（热接缝）或300～400mm（冷接缝）以上。横向接缝应错位1.0m 以上。表面层横向接缝宜采用垂直的平接缝，其它层位可采用自然碾压的斜接缝，较厚时也可作阶梯形接缝。

（10）热拌沥青混合料路面应待摊铺层完全自然冷却，混合料表面温度低于50℃后，方可开放交通。需要提早开放交通时，可洒水冷却降低混合料温度。

3)封层

为了保证基层与沥青面层实现层间连续结合，防止水分经沥青面层渗入基层结构，在半刚性基层、粒料类基层上应设置封层。在面层施工前浇洒热沥青，并在其上撒布碎石，约撒布 40~70%的面积 (不完全覆盖，但均匀覆盖 40~70%的面积，露黑)形成下封层。封层沥青选用改性石油沥青，沥青技术指标应满足规范的要求，沥青用量 1.0~1.2kg/m。封层碎石选用 9.5~13.2mm 单粒径碎石，用量 5~8m/1000m，且必须过拌和楼烘干、除尘后集中堆放有遮盖的料棚备用。封层施工时必须采用同步碎石撒布机施工，以切实保证封层的施工效果满足结构层的要求。

4)水泥混凝土路面板块设计

1、平面尺寸

板块平面尺寸按“规范”要求，结合行车道宽度及众人工构造物位置等具体情况确定，一般长度为5.0m、4.0m，板宽一般为3.0、4.5m，平面交叉处板边最小长度不应小于1.0m，曲线段的板块长度随平曲线半径变化。

2、混凝土面板补强

普通板块间的胀缝应设置胀缝钢筋网进行补强。交叉口板角小于90度的板的端部角隅处，均采用发针型钢筋进行补强；b，与斜交桥涵相接处的角隅补强设置位置及类型：a，胀缝两侧砼板的角隅处及砼路面起、终点搭板，钢筋砼板的锐角部分以及所有不规则板块的锐角部分，均采用双层钢筋网进行补强。边缘加强钢筋按每5m为单位设置。

3、接缝设计

横向缩缝、采用假缝型，缝宽0.4cm，深4cm。缩缝一般不设传力杆，但在临近胀缝、缝工缝及自由端的3道缩缝应加设传力杆。传力杆采用28光面圆钢筋，长50cm，间距30cm，最外边传力杆距板边距离为5cm。

胀缝的设置：在混凝土板与其他结构物、交叉口相接以及小半径平曲线、竖曲线处，均应设置胀缝，胀缝每200~300m设置一道，高温施工时应尽量少设或不设，缝宽0.3cm，深4cm。

施工缝，须设置在缩缝或胀缝处，不得单独设置，设在胀缝处其构造与胀缝相同，设在缩缝处时，为平缝加传力杆型，缝宽缝宽0.4cm，深4cm。

4、接缝材料

填缝料：要求与混凝土粘接能力强，回弹性好，能适应混凝土板收缩，不溶于水，不渗水，高温时不溢出，低温时不脆裂，耐性久好。填缝料采用沥青橡胶类或聚氯乙烯胶泥类，胀缝下部的填缝板采用无活节劈裂变形的杉木板或塑料泡沫类或预制沥青橡胶板。

5)级配碎石

(1)轧制碎石的材料可为各种类型的岩石(软质岩石除外)、砾石。轧制碎石的砾石粒径应为碎石最大粒径的 3 倍以上，碎石中不应有黏土块、植物根叶、腐殖质等有害物质。

(2) 碎石中针片状颗粒的总含量不应超过 20%。

(3) 结构配合比详见《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015) 表 4.5.8 中规定。

4.20.6瓦子坡路无障碍设计

本项目无障碍设计需在人行道、交叉口、人行过街等设施处满足视力残疾者与肢体残疾者以及体弱老人、儿童等利用道路交通设施出行的需要。

本项目无障碍设施，在道路路段上铺设视力残疾者行进盲道，以引导视力残疾者利用脚底的触感行走。行进盲道在路段上连续铺设，无障碍盲道铺设位置一般距绿化带或行道树树穴2.3m，行进盲道宽0.3m。行进盲道转折处设提示盲道，对于确实存在的障碍物，或可能引起视残者危险的物体，采用提示盲道围圈，以提醒视残者绕开。同时，路段人行道上不得有突然的高差与横坎，以方便残肢者利用轮椅行进。如有高差或横坎，以斜坡过渡，斜坡坡度满足1：20的要求。无障碍设施处施工过程中根据需要设置无障碍标识。

4.20.7 交通工程

# 1）、标线

道路标线采用环保反光涂料涂划，路面标线应符合GB5768-2009及其相关规范规定。主路路口导向车道线不小于60m。专有设施、交叉口渠化划线以设计图为准。

标线布设规格如下：

中心双黄线：为黄色双实线，线宽15cm，线距70cm。

车道边缘线：设于行车道两侧路缘带的内侧，线宽15cm的白色振荡型实线，在单位出入口处为宽15cm线段长为200cm间距为400cm的的白色虚线。

车行道分界线：为线段长为200cm间距为400cm的白色虚线，线宽15cm；

交叉口停止线：白色实线，距离人行横道2m，线宽30cm。

人行横道线：白色实线，宽5m，线宽40cm，间隔60cm。

非机动车道导流箭头：根据《长沙市非机动车交通组织设计指南（试行）》，非机动车导流标线由多组蓝色箭头组成，交叉口处按3m 间距设置，详见交通设施平面布置图。

路面标线涂料的技术要求应符合国家标准JT/T280、GN47、GN48的有关规定。标线采用热熔型涂料，热熔型普通涂料的冷膜厚度一般为2.0mm±0.2mm。

为增加标线夜间反光性，应预混不低于30%的玻璃珠，并面撒玻璃珠，面撒玻璃珠用量为0.3～0.4kg/m2。

标线材料应耐久、耐磨耗、耐腐蚀，与路面黏结力强，并具有良好的辨别性和防滑性。

白色反光标线涂料的亮度因数应大于或等于0.35，初始逆反射系数应大于或等于

150mcd·lx-1·m-2；黄色反光标线涂料的亮度因数应大于或等于0.27，初始逆反射系数应大于或等于100mcd·lx-1·m-2。

所有道路标线严格按国标的有关规定涂划，详见“交通标线大样图”。

2）、标志

1.平面布设

本工程涉及的标志根据其版面内容的不同，分为警告标志、禁令标志、指示标志和指路标志四类标志，结合实际情况分单独设置、合杆设置、附着设置三种方式。具体设置位置及方式详见"交通设施平面布置图"。

2.版面设计

依据《道路交通标志及标线》（GB5768.2－2022），道路结合设计速度及邵阳城区习惯要求，指路标志的字体采用交通标志专用字体，汉字高度采用40cm。一般警告、禁令、指示、指路标志牌均按（GB5768.2－2022）制作。所有的标志牌主体内容均要求采用Ⅴ类反光膜。各类文字采用汉字、汉语拼音、英文对照的形式设置。指路、指示标志采用蓝底白图案，警告标志采用黄底黑图案，禁令标志采用白底红圈黑图案。

路名牌：东西走向为蓝底白字，南北走向为绿底白字。

3.构造和基础

道路交通标志由标志底板、支柱、基础、紧固件和反光材料等组成。底板可用铝合金板、合成树脂（如塑料、硬质聚氯乙烯板材或玻璃钢等）材料制作。铝合金板材的抗拉强度应不小于289.3Mpa，延伸率为4～10%。应采用牌号为2024，T4状态的硬铝合金板。大型标志的板面结构，宜采用挤压成型的铝合金板拼装而成。标志板背面可选用美观大方颜色，铝合金可用原色。标志板厚度参照国标《道路交通标志标线》（GB5768.2－2022）选择。挤压成型铝合金板的厚度按规定执行。

标志牌支撑分单立柱式、Φ273F型、Φ325F型两类，各标志牌的具体版面内容详见交通设施平面布置图。

交通标志立柱选用钢管制作，钢柱应进行防腐处理，钢管顶管应加柱帽。钢制立柱、横梁、法兰盘及各种连接件，可采用热浸镀锌。立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为600g/m²，紧固件为350g/m²。

标志的版面面向来车方向，并尽量减少对驾驶员的眩光。设置路侧式标志时，可与道路中心线的垂直线成一定的角度，指路标志和警告标志为0°～10°，禁令标志和指示标志为0°～45°，道路上方的标志应与道路中心线垂直并与道路垂直线成0°～10°的俯角；柱式标志板外缘距路面侧石线不应小于50cm。标志板安装在悬臂上，考虑到通行净空要求和路面维修增高的因素，底部安装高度不小于580cm。柱式标志底部安装高度不小于280cm。

标志基础采用钢筋混凝土基础，根据板面承受外力的大小及地基的承载力决定其尺寸及埋置深度，为便于施工，将标志基础类型进行了适当归并。基础混凝土强度等级不得低于C25。

各种标志立柱的埋设深度，决定于板面承受外力的大小及地基的承载力。一般应浇筑混凝土基础。立柱金属预埋件应进行防腐处理。

单柱式标志地基承载力不小于120kpa，悬臂式标志地基底承载力不小于180kpa。

各质量要求详见《公路交通安全设施标准汇编》和《公路工程质量评价标准》。

3）、护栏

车行道中心（或分界）隔离栏设置在中心双黄线处，为活动护栏，推荐采用京式护栏，型式可根据业主要求进行调整。护栏端头设置防撞桶。

4.20.8 施工注意事项

- 施工中应严格按照现行的有关规程规范规定的施工工艺及质量检查验收标准进行施工。

- 为保证路面施工质量，沥青混合料全部由拌和站集中拌和，并采用摊铺机摊铺。混合料在运输、摊铺时，不应产生粗细料离析现象，拌和料沿摊铺断面分布应均匀、碾压应充分，施工应达到规定的密实度标准。拌合场地应进行硬化，并应对路面用原材料采取防雨措施。

- 沥青混合料施工前必须进行各种混合料配比设计及相关试验，以进一步确定混合料的配比、含油量及含水量，并在施工中严格控制。各种路用材料在检验合格后方可使用。

- 在铺筑沥青混合料前应对混凝土基层进行拉毛，彻底扫除混凝土表面的松散颗粒和尘土，不留任何浮灰等松动的材料，然后在在切缝处敷设抗裂贴，再进行下一步工序施工。

- 为确保路面施工质量，施工单位除应建立相应的全面质量管理体系，严格工序管理，按有关施工规范、规程的规定从严施工外，还应配置集料的制备、试验、配料、拌合、运输、摊铺、碾压养生等现代化设备，并配备相应的试验、质量检验人员，以保证优质高效地进行施工。

五.环境保护及水土保持

5.1.采用的环境保护标准

工程施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012），声学环境执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008），废水排入市政管道执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。

5.2.主要污染源

- 施工期对环境的影响主要为地面开挖、车辆运输等产生的扬尘对市区 环境空气的影响；施工机械设备、运输车辆产生的噪声对声环境影响；管网工程施工期对城镇交通的影响；施工人员产生的生活污水和生活垃圾对环境的影响。

- 1 、施工期扬尘影响

- 施工期扬尘主要来源于施工地面开挖、弃土堆存产生的二次扬尘；车辆运输活动导致扬尘；施工过程中建筑材料装卸、搅拌等产生扬尘；施工期间产生的扬尘主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其 中受风力的影响最大。

- 2 、施工机械的废气排放对周围环境的影响

- 施工机械中挖掘机、推土机及运输车辆等用柴油为燃料，排放废气中 的主要污染物为 CO、 NOx等。由于挖掘机、推土机等主要用于管网施工，属流动污染源，每一处施工时间很短，因此不会对当地环境空气产生明显 污染影响。主要采取使用清洁燃料（符合国家标准的汽油、柴油），对施工机械经常进行维修保护，使燃料得到充分燃烧等减缓措施。

- 3 、施工噪声污染影响

- 施工期主要产生噪声的施工机械有挖掘机、推土机、平地机、混凝土搅拌机、装载机、摊铺机以及各种运输车辆。

- 4 、施工工地生活垃圾的影响

- 工程施工时，施工区内劳动力的食宿将会安排在工作区域内。这些临时食宿地的水、电以及生活废弃物若没有做出妥善的安排，则会严重影响施工区的卫生环境，导致工作人员的体力下降，尤其是在夏天，施工区的生活废弃物乱扔，轻则导致蚊蝇孳生，重则致使施工区工人暴发流行疾病，严重影响工程施工进度，同时使附近的居民遭受蚊、蝇、臭气、疾病的影响。

- 5 、施工建筑废物的影响

- 施工过程中将会产生许多废砖、废料、弃土等废弃的建筑材料，这些 废物在堆置、运输和处理过程中都可能对环境产生影响。如运输过程中沿途废物散落，以及由于刮风导致的二次扬尘都会在短时间内给周围造成不良的影响。

5.3.环境影响及对策

工程建设对环境的影响和对策措施体现在如下几个方面：

（1）施工扬尘、噪声

1）扬尘的影响

工程施工中扬尘会影响附近居民和单位，为了减少工程扬尘对周围环境的影响，工 程施工期间遇到连续的干燥又起风的情况下，则采取对堆土表面洒上水的措施，防止扬尘，同时对工地环境实行保洁制度。

土料堆积过程中，堆积边坡的角度不宜过大，弃土场应及时夯实；散装水泥应尽可能避免露天堆放。晴朗多风天气应对露天临时堆放的土料适当加湿，防止被风吹散。

为保护施工区空气质量，应选择满足有关规定要求的施工运输车辆，确保尾气达标排放；对运输车辆进行监督管理，定期和不定期对运输车辆排放的尾气进行监测，对未达标的车辆实施严厉的处罚措施或禁止其在施工区的使用。

2）噪声的影响

施工期间的噪声主要来自施工机械、建筑材料的运输。机动车辆的喇叭选用指向性强的低噪声喇叭；对挖土机、推土机等设备，可通过安装消声管、消音器、隔声罩或隔离发动机振动部件的方法降低噪声；产生噪声的部件还可以部分地或完全封闭，并用减振垫、防振座等手段以减少振动面板的振幅。加强各种机械设备的维修和保养，做好机械设备使用前的检修，使设备性能处于良好状态，运行时可减少噪声。在施工场地，设置进入施工区的标志牌；禁止高音鸣笛。合理制定施工运输线路。

（2）生活垃圾

工程施工时，施工人员会产生生活垃圾。为了避免生活垃圾的污染，应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物。各施工承包商应安排专人负责生产废料的收集，废铁、废钢筋、废木碎块等应堆放在指定的位置，严禁乱堆乱放。对建筑垃圾的收集处理应严格执行《城市建筑垃圾管理规定》，服从当地城市市容环境卫生行政主管部门统一管理。工程结束后，拆除施工区的临建设施，对机械停放场、混凝土加工场、综合仓库等施工用地，及时进行场地清理，清除建筑垃圾及各种杂物，对其周围的生活垃圾、临时厕所、化粪池等，必须清理平整，并用生石灰进行消毒。

（3）废弃物施工期间将产生许多废弃物，这些废弃物在运输、处置过程中都可能对环境产生影响。废弃物的运输量大，施工期间应会同有关部门，为本工程的废弃物制定处置计划，尽量避开行车高峰时段和居民密集区域。做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，并不定期地检查计划执行情况。施工中遇到有毒有害废弃物时应暂时停止施工，并及时与地方环保、卫生部门联系，经采取处理措施后才能继续施工。施工期间尽可能地减少对周围居民、单位的影响，提倡文明施工，及时解决施工中对环境的影响问题。

（4）各类废水需经处理达标后外排，加强雨季的风险防范，加大应急事故池的建设，能够容量极端情况的水量。合理设计废水排放去向，严禁随意排放。

（5）其他措施

加强施工期的宣传和各类废气污染防治措施，严格控制施工时间，防止施工扰民。施工过程的临时设施，严禁破坏周边居民的出行和生活，如有必要，需修建临时过道，方便周边居民的出行。加强恶臭的处理，防止臭气扰民。

5.4.水土保持

1.施工期生态环境影响分析

本项目施工期对城市环境的影响，主要体现在施工弃土对植物、植被和水土保持的影响方面。

工程施工期的土地占用、临时修筑的运输道路、施工材料的堆存、施工弃土堆积等将占用或破坏部分人工植被和天然植被。

施工弃土土质松散，易被降雨和地表径流水冲刷流失。若处置和管理 不善，易引起水土流失，淤塞沟渠和河道。

2.水土保护措施

本项目施工期，建议采用以下保护植被、保持水土措施，防治生态环境遭到破坏：

（1）在工程施工运行期间要注意避免破坏征地范围以外的自然植被和排水系统。

（2）工程修建尽量缩短施工工期，减少疏松土壤的堆放时间，工程施 时间应尽量避开风季和汛期。

（3）减少工程土地占用面积以利于保持水土。

（4）提高绿化覆盖率。

（5）对工程用地必需破坏的植被要做好规划，禁止随意破坏施工区内的植物，施工完成能恢复的要尽量恢复。同时作好施工期间的排水措施，避免大雨引起的水土流失。

六.劳动保护、职业安全与卫生

本工程建设，坚持贯彻执行“安全为了生产，生产必须安全”的原则，和“安全第 一，预防为主”的方针，安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的三同时制度，以保证安全生产。在选择技术方案时，采用国内成熟先进技术和设备，提高自动化、机械化水平，减轻劳动强度，改善劳动环境。工艺、电气、设备、土建等各专业严格按照国家有关规范进行设计。

6.1.设计依据

《中华人民共和国劳动法》（2018 年 12 月修订）；

《中国人民共和国安全生产法》（2014 年 8 月修订）；

《中华人民共和国职业病防治法》（2018 年 12 月修订）；

《工业企业设计卫生标准》 （GBZ 1-2010）

《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》 （GBZ2.1-2007）

《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》 （GBZ2.2-2007）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）

《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）

《工业建设供暖通风与空气调节设计规范》 （GB 50019-2003）

《工业企业噪声控制设计规范》 （GB/T 50087-2013）

6.2.主要危害因素

6.2.1. 自然因素危害分析

（1）地震

地震是一种能产生巨大破坏的自然现象，尤其对构筑物的破坏作用更为明显，作用范围大，威胁设备和人员的安全，但破坏性地震一般出现几率较小。

（2）暴雨和洪水

暴雨和洪水威胁管线施工安全，其作用范围大。

（3）雷击

雷击能破坏建构筑物和设备，并可能导致火灾和爆炸事故的发生，其出现的机会不大，作用时间短暂（4）不良地质

不良地质对建构筑物的破坏作用较大，甚至影响人员安全。同一地区不良地质对建 筑物的破

坏作用往往只有一次，作用时间不长。

（5）风向

风向对有害物质的输送作用明显，若人员处于危害源的下风向，则极为不利。

（6）气温

人体有最适宜的环境温度，当环境温度超过一定范围，会产生不舒服感，气温过高会发生中暑；气温过低，则可能发生冻坏设备。气温对人的作用广泛，作用时间长，其危害后果较轻。

自然危害因素的发生基本是不可避免的，因为它是自然形成的，但可以对其采取相应的防范措施，以减轻人员、设备等可能受到的伤害或损坏。

6.2.2.生产危害因素分析

（1）高温辐射

当工作场所的高温辐射强度大于 4.2J/cm2•min时，可使人体过热，产生一系列生理功能变化，使人体体温调节失去平衡，水盐代谢出现紊乱，消化及神经系统受到影响，表现为注意力不集中，动作协调性、准确性差，极易发生事故。

（2）振动与噪声

振动使人体患振动病，主要表现在头晕、乏力、睡眠障碍、心悸、出冷汗等。噪声 除损害听觉器官外，对神经系统、心血管系统亦有不良影响。长时间接触， 能使人头痛 头晕，易疲劳，记忆力减退，使冠心病患者发病率增多。

（3）火灾爆炸

火灾是一种剧烈燃烧现象，当燃烧失去控制时，便形成火灾事故，火灾事故能造成 较大的人员及财产损失。爆炸同火灾一样，能造成较大的人员伤亡及财产损失。

（4）其它安全事故

压力容器的事故能造成设备损失，危及人身安全。此外， 触电、碰撞、坠落、 机械 伤害等事故均对人身形成伤害，严重时可造成人员的死亡。

6.3.安全卫生防范防护措施

安全卫生防范主要从以下方面采取措施：

6.3.1.抗震措施

本工程区域地震基本烈度为7  度，本工程的建、构筑物、管道抗震设计均按《建筑 抗震设计规范》的有关要求进行。

6.3.2.防洪防淹措施

岳阳市年平均降水量为 1289.8～1556.2  毫米，呈春夏多、秋冬少， 东部多、西部少 的格局，春夏雨量占全年的 70%～73% ，降雨年际分布不均，最多达 2336.5  毫米，降雨 少的年份只有 750.9毫米。为保证施工安全，施工期间必须做好施工场地防洪及防淹工 作。

1）掌握天气预报，分析天气变化，当遇有大雨、暴雨、雷阵雨等恶劣天气时，及 时停止清淤作业及修复作业；对雨污水管网改造及泵站已连续施工不能中断的项目，必须事前做好防雨防护，保证施工顺利进行和工程质量，工程安全不受影响。

2）各种露天使用的电气设备，闸箱的防雨措施要落实，电气设备应放在较高的干 燥处。电闸箱要有防雨盖，电焊机应加防护雨罩。雨季要检查现场电气设备的接零、接 地保护措施是否牢靠；漏电保护装置是否灵敏；各种电线绝缘接头是否良好。有损坏的 要及时调换，包好。

3）雨季进行基坑、基槽时，严格按照施工方案、技术质量措施和安全技术措施， 土方开挖前备好水泵，做好降排水的应急工作。基坑开挖时，在基坑四周设集水坑或排水沟，防止地面水灌入基坑。

4）雨季施工，人工或机械挖土时，必须严格按规定放坡，坡度应比平常施工时适当放缓，多备塑料布覆盖，基坑上口 3m范围内不得有堆放物和弃土，基坑（槽）挖完 后及时组织垫层施工，并覆盖保护好。基坑周围设降水井和排水沟，随时保护排水畅通，减少积水。

5）机具停放地、库房、生活区域，都必须选在地势较高不易被水淹的地点，并有 可靠的排水防洪设施，预防洪水造成的危害。

6）雨季到来之前，施工单位必须编制防洪，防淹应急预案，建立防洪，防洪应急 领导小组，明确各组织成员责任分工，并完成必要防洪、防洪应急物资储备。

6.3.3.防噪声、防振动措施

本工程主要噪声源包括泵站及雨污水管网改造工程施工机械设备等。

1）凡在居民稠密区进行强噪声作业的，严格控制作业时间，晚间作业不超过 22  时，早晨作业不早于 6时，特殊情况需连续作业（或夜间作业）的，应尽量采取降噪措施， 事先做好周围群

众的工作，并报有关主管部门备案后方可施工。

2）加强施工现场环境噪声的长期监测，采取专人管理的原则，根据测量结果填写建筑施工场地噪声测量记录表，凡超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准的，要及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。

3）尽量选用低噪声或备有消声降噪声设备的施工机械。施工现场的强噪声机械（如： 破碎锤、发电机、砂轮机等）要设置封闭的机械棚，以减少强噪声的扩散。

4）对施工机械和运输车辆安装消声器并加强维修保养，降低噪音。钢筋加工场选择尽量远离居住区。车辆途经施工生活营地或居住场所时应减速慢行，不鸣喇叭。适当控制机械布置密度，条件允许时拉开一定距离，避免机械过于集中形成噪音叠加。

5）在泵站修建临时隔音屏障，减少噪音传播。合理安排施工作业时间，尽量降低夜间车辆出入频率，夜间施工尽量不安排噪音很大的机械施工。

6.3.4. 防火防爆措施

1）根据生产运输及施工区消防要求，对施工区四周区带之间，设置环形的主、次道路网，既是运输道路，同时兼作消防车道，主、次干道的宽度能够保证消防车辆畅通无阻。

2）消防给水按同一时间内发生一次考虑。施工区设生产消防双路给水管网，道路 一侧每隔不大于 120米处设置地上消火栓。按有关规范配置室内外消火栓，并还按《建筑灭火器配置设计规范》的要求，配备一定数量干粉灭火器。

3）施工场地入口处设置砂箱和灭火器材。火灾报警电源和消防电源均采用两路电源供电，而且火灾报警装置由保安电源供电。

4）本项目火灾危险部位电器均采用防爆型，其防爆性能达到有关安全规程中的防爆要求。

5）按 GB50057《建筑物防雷设计规范》，对施工区所有设备和管道设置可靠的防静电和防雷接地设施。

6）在施工区较明显的位置设置一定数量的严禁烟火标志，对一些有爆炸危险的场 所设“当心火灾，当心爆炸”等消防标志。

7）定期检修消防设备及器材。定期对消防人员进行培训，人员要持证上岗。

8）易燃易爆及有毒物品须设置用仓库、专人保管，并满足劳动保护规定。在施工 中，在可能有燃爆性气体的室内设自然通风及机械通风设施，

9）使燃爆性气体的浓度低于其爆炸下限。有爆炸危险的室内设不发火花地面。各 种用电设备均按国家标准做零接地保护。设备及管道均设有跨接和静电接地装置。在爆 炸和火灾危险场所严格按环境的危险类别选用相应的电气设备和灯具，并按有关防雷规 范的要求对建筑物采取相应的避雷措施。

6.3.5.防电气伤害措施

1.安全用电技术措施

1）电器设备的使用及维修人员必须持证上岗。

2）TN-S系统中，保护零线与工作零线应分开敷设， 保护零线应由工作接地线或 配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出；保护零线必须在配电室，配电线 路中间和末端至少三处作重复接地且与保护零线相连。

3）保证正确可靠的接地与接零；工作接地电阻不得大于 4 欧姆，所有重复接地电 阻不得大于 10欧姆；在土壤电阻率大于 1000欧姆*米的地区工作接地电阻不得大于 30 欧姆；工作接地采用 3根 2.5m长∠50*5镀锌角钢垂直埋入地中，间隔 5m呈环状分布，上用 40*5镀锌扁铁焊接相连。重复接地采用一根 2.5m长∠50*5  镀锌角钢垂直埋入地中，上用螺栓与保护零线电气相连。

4）在同一用电系统中不能一部分设备作保护接地，另一部分设备作保护接零。

5）电器设备的正常情况下不带电的金属外壳.框架.部件.金属操作台及靠近带电部分均应作保护接零。

6）固定式用电设备有专用的开关箱，施工用电设备严格执行"一机一闸"制。

7）严格执行正确送、停电操作顺序，送电操作顺序为：总配电箱-分配电箱-开关箱；停电操作顺序为:开关箱-分配电箱-总配电箱。

8）电器设备及配电装置内部及其周围不得有杂物，电器设备及配电装置应定期检 修，检修时应有统一组织和专人指挥；由相应级别的专业人员检修；不得带电作业；并 悬挂 "禁止合闸"标示牌；穿戴好专业防护用品。

9）如有特殊需要设置警卫照明和红色信号照明和事故照明，其电源应设置在施工 现场电源总开关前侧，并配备应急电源。

2. 电气设备防火技术措施

1）电气设备防火技术措施最主要的是必须熟悉现场供电系统的设置情况；及时掌握电气设备的分布情况，准确计算各回路的用电负荷的大小，避免超负荷用电情况的发生。

2）根据现场电路及用电设备的特点去合理配置、整定、更换各种低压保护电器； 对电路和设备可能发生的短路，过载进行可靠的保护。

3）在电气设备装置和线路周围不堆放易燃、易爆、强腐蚀介质。

4）使用火源应远离电器装置和供电线路。

5）在电气设备和线路相对集中的场所应配备灭火器械，并应禁止烟火。

6）加强电气设备相间绝缘和相地间绝缘，并合理设置电器防雷装置。 3.施工用电注意事项

1）导线必须是正规生产厂家生产的合格产品，电缆进场必须有完整的“三证”。

2）三相五线制供电系统线路，每隔一公里工作零线及保护零线必须做重复接地。

3）在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械损伤、化学作用、地下电流、振动、 热影响、腐蚀物质等危害的地段，应采取保护措施。

4）电缆表面与地面的距离应不小于 0.7m ，且上下必须铺以不小于 100mm    厚的细 砂，并用砖块覆盖，穿越车道时应用槽钢保护。

5）埋地电缆路径用模板制成醒目警示牌，上书“下有电缆、严禁开挖”每隔 10  米 设置一个，并加强日常巡查，防止损坏或丢失，若发生此类情况及时修复和完善。

6.3.6. 防毒措施

对毒物危害严重的生产装置内的设备和管道在满足生产工艺条件下，布置为敞开式，防止有毒物积累。设备、管道之间的连接设计要考虑密闭措施，对可能逸出毒物的生产应尽量采用自动化操作。

泵站选用先进可靠的设备、阀门、管道、管件，对受压操作的设备和管道，加强维护与管理，严禁跑、冒、滴、漏现象发生，使有毒介质操作岗位介质浓度均控制在国家规定允许浓度以下。

排出的有害废气经收集处理后液体送回系统，不凝气处理达标后排放。在分析化验 室有可能散发有害气体的岗位，设排气系统，气体处理达标后排放。在有可能泄漏易燃 有害气体的场所，设置可燃气体探测器，并把信号引入 DCS 系统报警。

有毒环境作业，施工单位必须制定有效防毒措施，在下达生产任务的同时进行有针对性的书面安全技术交底，贯彻“谁施工，谁负责”的原则。

对有毒岗位设置洗眼器并配置必要的空气呼吸器、防毒面具及防护眼镜等应急防护用品，以便事故时能及时自救。

排水管网养护，配备必要的防毒面具、监测仪器、仪表和劳保用品；排水管网检修 时，严格按照有限空间作业有关规定执行；做好管沟支撑，沟边堆土不宜过高，要有防止管沟滑坡与倒塌的措施；污水管网维修时，一定要摸清管道两侧与交叉的各类管线，在开挖时对埋地的管线要有妥善处置的措施，避免工人触电或其它意外事故的发生。

6.3.7. 防尘措施

1.建筑清理施工垃圾，使用封闭的专用垃圾道或采用容器吊运，严禁凌空抛撒造成 扬尘。施工垃圾要及时清运，清运时，适量洒水减少扬尘。

2.拆除旧建筑物时，应配合洒水，减少扬尘污染。

3.施工现场要在施工前做好施工道路的规划和设置，可利用设计中永久性的施工道路。如采用临时施工道路，基层要夯实，路面铺垫焦渣、细石，并随时洒水，减少道路扬尘。

4.散水泥等其它易飞扬的细颗粒散体材料应尽量安排库内存放，如露天存放应采用严密苫盖，运输和卸运时防止遗洒飞扬，以减少扬尘。

5.本区属居民稠密区，施工现场要制定洒水降尘制度，配备专用洒水设备及指定专人负责，在易产生扬尘的季节，施工现场要制定洒水降尘制度，配备专用洒水设备及指定专人负责，在易产生扬尘的季节，施工场地采取洒水降尘。

6.3.8. 防污染措施

1.施工临建区的生活污水经生化处理达到排放标准后排入不外流的地表水体，不得在附近形成新的积水洼地。施工废水按有关要求进行处理达标后排放，不污染周围水环境。

2.为保证现场文明整洁，路面破除、基槽开挖等施工过程中产生的弃渣采用运输车 运送至指定弃土位置，并指定弃渣负责人。弃渣运输过程中渣土不得外漏环境。

3.施工过程中产生的泥浆，运输采用专门的泥浆运输车。泥浆车采用全封闭的罐式运输车。运输车在罐顶和底部设进浆口和排浆口。泥浆通过泥浆泵打入罐车，装满后，将进浆口封闭，运输至指定地点弃浆，通过排浆口排出。运输罐车的封闭性较好，杜绝了泥浆运输过程中的污染。

6.3.9. 防腐蚀措施

1. 防腐用原材料应由生产厂家提供材料存储、保管、运输的特殊技术要求，入库存 储要分类清点，分类存放。

2.材料应随用随领，并有专人记录所领取材料的批号和重量。

3.危险品要选择具有相当安全并与施工现场有相当距离的专用仓库存储。

4.存储仓库周围应配备足够的消防器具，如：灭火器、消防水桶、砂子等。危险警 示牌已挂配齐全，并有醒目的警示标语。

5.每种危险品的存储要保持适当的安全距离，并设置明显标志。

6.存储处应通风、阴凉、干燥，远离明火和热源，防止日光直射。

7.各种物质分类单独存放，并与酸类、氧化剂等隔离存放。

8.搬运过程应轻卸，不得撞击、翻滚、倾倒，防止包装容器损坏。

9.配料员应由专职人员担任，外部人员不得擅自混配材料，以免材料发生化学反应，引起火灾。

10.材料随用随运，不得将危险物品存放在施工现场，施工作业要做到工完、料净、场地清。

6.3.10.采光与照明

1.在深坑、陡坡等危险地段以及运输道路夜间施工应有足够的照明，并应增设红灯标志，以防发生伤亡事故。

2.在泵站施工现场预备发电机一台，如基坑施工过程中施工现场遇到停电，应立即启动发电机，以备施工现场的需求，夜间施工及上下通道应有足够的照明。

3.夜间工作时，作业区与驾驶室内应有足够的照明设施，灯具应齐全完好。

4.现场照明应采用高光效、长寿命的照明光源。对需大面积照明的场所，应采用高压汞灯、高压钠灯或混光用的卤钨灯等。

5.照明器具和器材的质量应符合国家现行有关强制性标准的规定，不得使用绝缘老化或破损的器具和器材；

6. 照明：施工现场的照明首先注意与人的密切关系，在施工作业场所灯具离地面高度低于2.5m场所的照明，如局部照明灯、行灯、标灯等，电源电压不应大于 36V；潮湿场所或在金属地点施工照明不超过 12V。

6.3.11.安全标志

施工现场醒目处设置注意安全、禁止吸烟、必须系安全带、必须戴安全帽、必须穿防护服等标志。

施工现场及道路坑、沟、洞处设置当心坑洞标志。

施工现场较宽的沟、坑及高空分离处设置禁止跨越标志。

未固定设备、未经验收合格的脚手架及未安装牢固的构件设置禁止攀登、禁止架梯等标志。

吊装作业区域设置警戒标识线并设置禁止通行、禁止入内、禁止停留、当心吊物、当心落物、当心坠落等标志。

高处作业、多层作业下方设置禁止通行、禁放易燃物、禁止停留等标志。高处通道及地面安全通道设置安全通道标志。

高处作业位置设置必须系安全带、禁止抛物、当心坠落、当心落物等标志。

梯子入口及高空梯子通道设立注意安全、当心滑跌、当心坠落等标志。电源及配电箱设置当心触电等标志。

电器设备试、检验或接线操作，设置有人操作，禁止合闸等标志。临时电缆（地面或架空）设置当心电缆标志。

氧气瓶、乙炔瓶存放点设置禁止烟火、当心火灾等标志。

仓库及临时存放易燃易爆物品地点设置禁止吸烟、禁止火种等标志。射线作业按规定设置安全警戒标识线，并设置当心电离辐射标志。

施工道路设立当心车辆及其它限速、限载等标志。施工现场及办公室设置火灾报警电话标志。施工现场洞口作业处应设置防护栏杆并设置当心滑跌、当心坠落等标志。

6.4.安全卫生防范防护措施

6.4.1.施工阶段安全注意事项

1.施工单位必须取得安全生产许可证，并应遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律、法规，建立安全管理体系和安全生产责任制，确保安全施工。对不开槽施工、过江河管道或深基槽等特殊作业，应制定专项施工方案。

2.施工前应对施工过程存在的风险源进行辨识，对危险源可能导致的事故（如坍塌、高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、起重伤害、淹溺、爆炸、中毒、窒息、火灾、交通事故、中暑等）进行分析，并应进行危险源风险评估，编制风险评估报告，制定控制措施；施工前应进行现场调查，按照相关的国家、地方、行业的法律法规、标准规范及长江生态环保集团的规章制度，依据风险评估报告在施工组织设计中编制预防潜在事 故的安全技术措施和应急预案，并报监理、项目公司及相关管线权属单位审批。

3.沟槽开挖及支护

（1）施工现场管线开挖前，施工单位须联系燃气、供电、给水、通信、排水等地下管线管理部门和权属单位到施工现场对现场管线情况进行交底，交底时需明确各类管线最近的阀门或控制开关地点、相关操作联系人的联系方式。交底须形成书面记录，并现场签字确认，物探单位参加现场交底，交底记录或材料由施工单位存档。

（2）对于施工图标明和现场管线交底指出的管线，采用人工探槽的方式，确定管线的具体位置和走向。未发现的管道，须向二边延续探槽，没有找到之前，严禁使用机械进行全面开挖。

（3）正式开挖前，施工单位技术负责人、安全负责人要对现场负责人、施工机械操作人员、现场旁站和监督人员进行安全技术交底，明确开挖方法、应急处置措施。

（4）正式开挖施工时，施工单位须请管线权属单位安排专人在开挖现场进行旁站，同时派专职安全员对开挖过程进行监督。物探单位和监理单位派人旁站。当有一方人员不在时，禁止开挖。

（5）管网开挖时施工现场严禁烟火，严防管网探挖过程中天然气管遇明火发生爆燃事故。

（6）军用光缆所在位置前后 3 米范围内严禁私自动工，该区域施工前应由施工单位联络员联系军方，待军方完成现场交底后方可施工。军用光缆开挖过程中，必须有监理单位、施工项目部人员全程旁站。

（7）施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施的，建设单位应当会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案。建设单位、施工单位应当采取相应的安全保护措施，确保燃气设施运行安全；管道燃气经营者应当派专业人员进行现场指导。需遵循岳阳市燃气管线开挖施工五不准要求：燃气管线 1 米之内不准机械化施工；没有探明燃气管道情况的一律不准施工；没有办理施工许可证的一律不准施工；没有签订燃气设施保护协议的不准施工；燃气经营企业现场安全监督管理员未在场的不准施工。

（8）涉及城市公共供水设施的建设工程开工前，建设单位或者施工单位应当向城市自来水供水企业查明地下供水管网情况。施工影响城市公共供水设施安全的， 建设单位或者施工单位应当与城市自来水供水企业商定相应的保护措施， 由施工单位负责实施。

（9）支撑构件安装应牢固、安全可靠，位置正确。

（10）基坑开挖时请务必加强对邻近构（建）筑物的保护；施工单位应采取有效措 施控制施工降排水对周边环境的影响。

（11）应加强对原边坡和新近开挖边坡的保护；

（ 12 ）管沟槽时开挖边坡坡率根据现行 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）第 4 章的有关规定或地勘报告提供的临时坡率执行。如开挖深度较大，

应根据现场具体情况将临时开挖边坡坡度适当放缓，采取必要的措施保证边坡稳定。在不稳定土层中应增设沟槽支撑。沟槽与地下管线及其它设施水平距离较近时应对沟槽支撑进行加强。在欠稳定边坡地带必须分段跳槽开挖，并做好基坑支护，采取有效措施保证施工安全。沟槽挖深较大时，应确定分层开挖的深度。

（13）采用撑板支撑，支撑应经常检查，发现支撑构件有弯曲、松动、移位或劈裂等迹象时，应及时处理；雨期及春季解冻时期应加强检查；拆除支撑前，应对沟槽两侧的建筑物、构筑物和槽壁进行安全检查，并应制定拆除支撑的作业要求和安全措施；拆除单层密排撑板支撑时，应先回填至下层横撑底面，再拆除下层横撑，待回填至半槽以上，再拆除上层横撑；一次拆除有危险时，宜采取替换拆撑法拆除支撑。

（14）施工期间基坑开挖出的弃土不得堆放于基坑顶，并应避免其它基坑顶超载的情况发生。

（15）注意施工期间坡面防护，基坑监测相关情况。

（16）沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时.应符合下列规定：①不得影响建(构)筑物、各种管线和其他设施的安全； ②不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖，且不得妨碍其正常使用；③堆土距沟槽边缘不小于 0.8m，且高度不应超过 1.5m；沟槽边堆置土方不得超过设计堆置高度。

（17）各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制，每分项工程完成后，必须进行检验；相关各分项工程之间，必须进行交接检验，所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收，未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程。

（18）管网回填过程中，要严格注意已开挖管线的保护工作，在管线附近 1 米范围内严禁使用大型设备。回填时采取防止管道发生位移或损伤的措施；雨期应采取措施防止管道漂浮。

（19）施工单位技术和安全负责人结合项目施工危险源辨识，制定相应的管控措施。并组织编制管网施工突发应急预案，并报监理审核、建设单位审批、报备至地方市、区应急管理局。

6.4.2.管道维护安全注意事项

1.维护作业前，应对作业人员进行安全交底，告知作业内容、安全注意事项及应采取的安全措施，并应履行签认手续。维护作业前，作业人员应对作业设备、工具进行安全检查，当发现有安全问题时应立即更换，严禁使用不合格的设备、工具。

2.在进行路面作业时，维护作业人员应穿戴配有反光标志的安全警示服并正确佩戴 和使用劳动防护用品；未按规定穿戴安全警示服及佩戴和使用劳动防护用品的人员，不得上岗作业。

3.维护作业区域应采取设置安全警示标志等防护措施；夜间作业时，应在作业区域周边明显处设置警示灯；作业完毕，应及时清除障碍物。维护作业现场严禁吸烟，未经许可严禁动用明火。

4.当维护作业人员进入排水管道内部检查、维护作业时，必须同时符合下列各项要 求： ①管径不得小于 0.8m；②管内流速不得大于 0.5m/s； ③水深不得大于 0.5m； ④充 满度不得大于 50%。

5.当维护作业现场井盖开启后，必须有人在现场监护或在井盖周围设置明显的防护栏及警示标志。开启与关闭井盖应使用专用工具，严禁直接用手操作。井盖开启后应在迎车方向顺行放置稳固，井盖上严禁站人。开启压力井盖时，应采取相应的防爆措施。

6.除工作车辆与人员外，应采取措施防止其他车辆、行人进入作业区域。

7.潜水检查的管渠管径或渠内高不得小于 1200mm ，流速不得大于 0.5m/s 。从事管渠潜水检查作业的潜水员应经专门安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

8.当巡视人员在巡视中发现井盖和雨水箅缺失或损坏后，应立即设置警示标志，并 在 6h内修补恢复；当相关排水管理单位接报井盖和雨水箅缺失或损坏信息后，必须在 2h 内安放护栏和警示标志，并应在 6h 内修补恢复。

9.排水设备、排水管渠的运行管理、安全操作、巡视、维护保养及维修更换等按照《城镇排水管道维护安全技术规程》、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》和《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》等相关规定执行。

6.4.3.井下作业安全注意事项

井下作业，指在排水管道、检查井、闸井、集水池等市政排水设施内进行的有限空 间维护作业。

1.下井作业人员必须经过专业安全技术培训、考核，具备下井作业资格，并应掌握人工急救技能和防护用具、照明、通信设备的使用方法。作业单位应为下井作业人员建立个人培训档案。

2.井下作业时，必须配备气体检测仪器和井下作业专用工具，并培训作业人员掌握正确的使用方法。

3.井下作业必须履行审批手续，严格按照《长江环保集团重点危险作业程序管理标准》和《长江生态环保集团有限公司湖南省区域公司有限空间作业安全管理办法（试行）》等相关规定要求执行。

4.井下作业前，维护作业单位必须检测管道内有害气体。

5.下井作业前，维护作业单位应做好下列工作：①应查清管径、水深、积泥厚度等；

②应查清附近工厂污水排放情况，并做好截流工作；③应制定井下作业方案，并尽量避 免潜水作业；④应对作业人员进行安全交底，告知作业内容和安全防护措施及自救互救 的方法；⑤应做好管道的降水、通风以及照明、通信等工作； ⑥应检查下井专用设备是 否配备齐全、安全有效。

6.井下作业时，必须进行连续气体检测，且井上监护人员不得少于两人；进入管道 内作业时，井室内应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守。

7.井内水泵运行时严禁人员下井；作业人员应佩戴供压缩空气的隔离式防护装具、安全带、安全绳、安全帽等防护用品；作业人员上、下井应使用安全可靠的专用爬梯；监护人员应密切观察作业人员情况，随时检查空压机、供气管、通信设施、安全绳等下井设备的安全运行情况，发现问题应及时采取措施；下井人员连续作业时间不得超过 1h；传递作业工具和提升杂物时，应用绳索系牢，井底作业人员应躲避；潜水作业应符合现 行行业标准《公路工程施工安全技术规程》 JTJ076 的相关规定；当发现有中毒危险时，必须立即停止作业，并组织作业人员迅速撤离现场；作业现场应配备应急装备、器具。

8.井下作业前，应开启作业井盖和其上下游井盖进行自然通风，且通风时间不应小 于 30min 。当排水管道经过自然通风后，井下气体浓度仍不符合规定时，应进行机械通 风。管道内机械通风的平均风速不应小于 0.8m/s。有毒有害、 易燃易爆气体浓度变化较大的作业场所应连续进行机械通风；通风后，井下的含氧量及有毒有害、易燃易爆气体 浓度必须符合《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009  的有关规定。

9.作业现场照明应使用便携式防爆灯；井下作业面上的照度不宜小于 50lx；作业现 场宜采用专用通信设备。

10.气体检测设备必须按相关规定定期进行检定，检定合格后方可使用。井下作业 时，应使用隔离式防毒面具，不应使用过滤式防毒面具和半隔离式防毒面具以及氧气呼 吸设备。防护设备必须按相关规定定期进行维护检查， 严禁使用质量不合格的防毒和防 护设备。安全带应采用悬挂双背带式安全带。使用频繁的安全带、安全绳应经常进行外 观检查，发现异常立即更换。夏季作业现场应配置防晒及防暑降温药品和物品。

11.维护作业单位必须制定中毒、窒息等事故应急救援预案，并应按相关规定定期 进行演练。当需下井抢救时， 抢救人员必须在做好个人安全防护并有专人监护下进行下 井抢救，必须佩戴好便携式空气呼吸器、悬挂双背带式安全带，并系好安全绳，严禁盲目施救。

七 节能设计

7.1 编制依据

根据国家发改委《固定资产投资项目节能审查办法》国家发改委

（2016）年第 44 号令，本项目的合理用能及节能设计规范如下：

《中华人民共和国节约能源法》；

《中华人民共和国可再生能源法》；

《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28 号）；

《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2007〕15号）；

《固定资产投资项目节能审查办法》国家发改委（2016）年第 44 号令；

关于印发《湖南省固定资产投资项目节能审查实施办法》的通知（湘发改环资〔2018〕449 号）。

7.2 节能原则和要求

加快建设节约型社会，是贯彻科学发展观的必然要求。科学发展观是我们党对我国现代化建设指导思想的重大发展。贯彻落实科学发展观的一个重要方面，就是要处理好经济建设、人口增长、资源利用、环境保护的关系。在节约资源、保护环境的前提下实现经济较快发展，促进人与自然和谐相处，提高人民生活水平和生活质量。因此，合理利用能源、降低能耗被列为经济发展的重大课题。

节能工作是一种特定形式的“能源开发 ”，是解决能源供应紧张、保护能源资源、保护地球环境的有效途径。根据《中华人民共和国节约能源法》规定，本项目的建设方案设计要体现合理利用和节约能源的方针，节能方案应符合相关建设标准、技术标准和《中国节能技术政策大纲》中的节能要求。

7.3 项目能源消耗情况

7.3.1 能源种类

工程建设所消耗的能源主要有水、煤气、原油加工品、电能等。根据施工组织设计工程施工期所需主要能源物资有：水泥、木材、钢材、油料、石头、原油加工品、生活物资等。主体工程施工主要以油耗设备和电耗设备为主。其中土石方开挖和管道安装以油耗设备为主，混凝土浇筑项目既有油耗设备又有电耗设备。

7.3.2 能源消耗量

本项目主要为管道新建与改造，无新增能耗。

7.4节能效果分析

1 、施工组织节能

施工设备选型时遵循以下具体原则：

（1）施工设备的技术性能应适合工作的性质、施工对象、施工场地大小和物料运距远近等施工条件，充分发挥机械效率，保证施工质量，进而满足施工强度要求；

（2）所选设备应是技术先进，生产效率高，操纵灵活，机动性强，安全性高，结构简单，易于检修和改装，防护设备齐全，废气与噪音得到有效控制，环保性能好；

（3）注意经济效果，所选机械的购置和运转费用少，劳动量和能源消耗低，并通过技术经济比较，优选出成本最低的机械化施工方案；

（4）选用适用性比较广泛、类型比较单一的通用机械，所选机械的国别、型号和厂家应尽量少，配件供应要有保证；

（5）注意各工序所用机械的配套，一般要使后续机械的生产能力略大于先头机械的生产能力，充分发挥主要机械和费用高的机械的生产效率和潜力。

2 、用水节能

（1）工程项目临时职工食堂、卫生间等公共场合应安装节水龙头，并加装节水阀等节水器具；

（2）在施工用水时应加强节水管理，避免浪费水，尽可能的安装节水阀等节水器具；

（3）通过施工区、生活区等节水器具的推广和节水理念的普及，可大大提高节水效益，可节约用水 30～40％。

3 、电力节能

（1）积极采用高效设备，提高运行效率，降低设备运行费用，减少能耗；

（2）电力变压器因地制宜采用节能产品、设自动投切无功自动补偿装置柜提高功率因数、并合理布置变压器的位置，降低损耗；

（3）电动机优先选用高效、节能、铜绕组、三相交流鼠笼式异步电机，且使其与负荷形成最佳匹配，避免“大马拉小车 ”现象；

（4）合理选用导线材料和截面，提高电能质量；

（5）调整电气设备布置方案，进一步降低线损；

（6）要求辅助设备制造厂家优先选用新开发的节能电机；

（7）认真贯彻落实国家照明节能强制性标准，在照明设计中采用光效高的灯具、节能型光源，如用紧凑型、细管径荧光灯，选用能耗低的电子镇流器或节能型电感镇流器，保证各处照明功率密度值在规定之内；

（8）在有天然采光条件的情况下，均利用天然光，减少夜间施工；

（9）必要的夜间施工尽量做到小范围的开灯控制方式，根据照明要求及不同电光源的特点，选择合理的照明方式，并优先选用光效高、显色性好的光源及配光合理、安全高效的灯具。光源可选用高光效的高压钠灯，带小电容补偿，以改善功率因数、减少线路电压降、提高发光效率。灯具效率不低于 60%，配用的镇流器选用低损耗型；局部区域采用庭院灯光时，光源选用紧凑型荧光灯（节能灯）。

4 、运输节能

本工程主要建设内容为管网敷设，每个工区均有施工道路与旁边的市政道路直接相连，施工车辆可以直接进入市政道路，交通便利，从而达到减少运输能耗的目标。同时，在工程土方开挖与回填期间，应选配合理的挖掘机及自卸汽车数量配比，提高工作效率，降低运输能耗，节约能耗指标。

八 交通组织

8.1 交通组织原则

1 、保障施工工程顺利进行的原则

是最根本的原则，交通组织是为了降低施工对群众日常生活的影响，但不能妨碍项目施工顺利进行。交通组织措施不可能完全解决道路施工对周边地区的交通影响问题，但可通过有效的组织措施减轻因施工带来的交通不便，同时又能保障改建项目施工的顺利进行。

2 、体现协调和匹配的原则

交通组织方案要与地区道路交通相协调，通过分流和疏导，尽可能维持区域内主要交通走廊的服务水平和交通畅通。

8.2 交通疏解设计

本次交通疏解包括外围疏解和施工区域疏解（内部疏解），外围疏解是指境外交通（出行起点、目的地不在施工街道范围内的），通过外围道路引导车辆绕行，避免车辆进入施工区域引起拥堵。施工区域疏解是指境内交通（出行的起点、目的点在施工街道范围内）此类因生活、居住、工作在施工区域范国内，必须从施工道路经过。合理的组织车道在施工路段上行驶和绕行区域范围内道路，保障工程安全、顺利施工。

1 、机动车交通组织在施工区域外围路网的每一条主要的交通节点等合适位置前设置施工引导标志，东西南北四个方向均设三道导流，从外围引导 车辆绕行过境，以减轻施工路段的交通压力和对施工造成的干扰。并在施工路段设置限速标志及慢行标志提醒境内道路使用者。 由于前期己经在外围过境车辆绕行，可缓解区内的交通压力。本工程工期短，期间又要保证道路交通，拟采用分段围蔽分段施工，以保证路口交通始终处于通行状态。对于施工区域内交通可以借临近的支路绕行，将围挡路段的部分交通分流到相近的平行路网上。并调整和完善交叉口交通信号和导流系统，作到信息传递快捷、准确；与修建管涵道路相交的非信号控制交叉路口，右进右出干道，减少对直线交通的干扰。

交叉口路段施工围蔽：

（1）实施交通管制（禁止路边停车、部分路口禁止左转、支路交通右进右出）。

（2）路口半侧围蔽施工，保证路口处于通行状态，并相应调整信号控制机相位。重点抢修交叉口段，为下一阶段交叉口另外半侧施工争取时间。

（3）路口范围内 20m 采用通透式围挡，0.8m 以上部分采用网状铁线制成，避免视距受遮挡，引起的意外交通事故。

2 、慢行交通组织

本工程对慢行交通组织的主要任务为在路段上组织行人、非机动车在人行道上行走，在交叉口范围及其他开辟行人过街的地方使行人在人行横道内利用专用过街信号或停车让行的方式安全过街，使人车分离、减少干扰。在 人行道开口位置均设无障碍通道，在行人过街处设置盲人过街声控设施。

本设计工程不设置专门的非机动车道，对于被施工占用的非机动车道通过标志标线组织非机动车道在人行道上行驶或推行；在交叉口与行人交通同时组织通过交叉口。

公交路线调整方案尽量从“不扰民”角度考虑，保证公交调整与施工交通相协调，原则上不对线路结构作较大调整，体现就近原则，减少公交出行的步行距离和出行时耗。

8.3 交通保障措施

前期的宣传引导为能更好得到群众与人民的谅解与支持，在施工前要做好宣传工作，通过现代信息平台，比如登报、交通广播、于机短信、网络、电视、横幅等方式告知广大市民，让市民有心理准备及采取相应的应对措施。

施工时积极与当地各级行政部门、公安部门及交警合作，在施工总平面布置和交通组织示意图规定位置与本工程各通道入口处设置标志牌，指示人行及车辆通行，并引导车辆绕行，各通道入口处夜间设置警示灯。

1 、技术措施方案

（1）将施工作业区域与开放路面用路栏分离，围挡安置应整齐稳固，安置的位置应以不防碍道路交通和行人通过为原则除出入口外必须连续封闭保证施工现场与外界隔离国挡前应做好交通导向标志，施工时应指派专门人员维护交通秩序。围挡区附近不准堆放余士、施工材料及其他杂物，并保证该范国内整洁。

（2）在开放交通道路变向段前 30m 收道封闭然后依次设置紧急停车带，施工机械停放在施工区域范国内。

（3）在开放交通段道路前方及交叉口四周，分别设置“前方施工”警示标志提醒司机前方施工，小心驾驶。

（4）在施工区域内车辆、机械等设备都必须挂上警示标志，并设专人指挥，形成严密的内部交通安全组织机构，杜绝违章操作及违章指挥；

（5）在施工路段摆放足够的反光交通锥、车辆夜间反光标牌、警示灯；

（6）夜间施工时应有专用的照明设施。

2 、安全管理措施交通保证措施

与交警部门配合，确保交通安全。主动与政府、公路交通主管部门、建设单位等部门共同制订在施工期间保护公路设施，维护交通安全畅通协议，接受公路、交通、社会和政府部门的监督。

（1）设专职交通协管员以便及时与交警部门联系。

（2）施工期间安排专人进行交通疏导。

（3）保证路面的整洁，确保不产生施工扬尘。

（4）成立交通协调办公室（委托交管部门）专门进行交通管理。

（5）按国家标准挂设标志、标牌。

（6）交叉路口的国护设置圆顺。

（7）通行车道不堆放材料。

（8）施工时，如遇到特殊情况，需经交警同意后方可进行变动交通。

（9）施工期间，确保交通安全与正常施工，施工区域进行封闭。

（10）施工期间利用公路运输施工用料的车辆遵守交通规则。决不乱停乱放，随意装卸。

（11）刮风下雨天加强对施工地段所有交通道路的巡回检查，发现险情立即组织抢险队伍进行妥善处理。

（12）定期将交通情况向业主和交通管理部门汇报，遇有事故在第一时间内告知交通警察到现场处理，不隐瞒，不漏报，不擅自处理。

（13）节假日期间，加强交通维护工作，做好道路的清洁、畅通保障，减少对市民正常出行的干扰。

（14）在各开放交通变向出入口位置以及厂区门口道路交叉口和道路交汇口处设置醒目提示标志，提醒准备经过本路段的车辆减速行驶并设置交通警示标志及交通引导设施。

3 、交通安全管理及措施

设立高效的安全管理机构，现场时刻保证 l 名交通安全总负责人，负责协调与各单位的沟通和现场交通安全人员的指挥。相关部门负责人的电话随时畅通。

（1）行车安全管理措施

①建立交通安全事故应急机制，由专人负责指挥，发现事故及时上报，及时报警，绝对服从交警及路政部门的指挥并积极配合；在事故发生时应立即做出反映，立即由安全负责人利用现有的资源条件配合交警部门解决事故。

②设专人进行交通指挥，主要是对前方车辆和进出封闭区域施工车辆的指挥，指挥人员要求具有较熟练的指挥交通能力。施工车辆进出施工区域的交通管制指挥人员必须身着交通反光背心，指挥交通时必须穿戴整齐，并用红绿色小三角旗指挥交通。

③设专人进行交通设施的维护，反光锥按位置正确摆放，间距 5 米成排布设并用砂袋固定，若施工过程中出现移位应及时调整，损坏及时更换。

④严格按要求及相关标准设置交通管制标志，当施工完成后尽快将交通标志撤离开放交通，当因故暂停施工时，将交通标志撤至内侧一个车道上，以增加行车路面的宽度。

⑤施工中遇到交通事故，现场交通安全人员即时按规定报告，保护好现场，并协助路政、交警疏导交通，若遇车辆在工作面侧突然熄火，现场人员能推动的应及时组织人员把车辆推到紧急停车带。发生特大交通事故或发生危险物品车辆交通事故及有必要停止施工的紧急情况时，即时请示有关领导同意后暂停施工，至任务执行或现场清理完毕后方恢复施工。

⑥道路遇警卫任务时，交通安全人员必须昕从路政、交警的安排。执行一级警卫或者其它重要任务（处理群众性事件等）时须停止施工，至任务执行完毕后方恢复施工。

⑦施工人员严禁横穿车道，必须在锥形交通标国护区内作业区域活动，不得向正常通行的车道摆放或抛掷物品。

（2）交通安全人员交通安全防护措施

①所有交通安全人员必须掌握相关规定、行为规范、技能熟练、具有强烈的交通安全意识。

②为交通安全人员配置完备的安全防护用品（安全帽、反光衣等），交通安全人员穿戴整齐，未穿戴整齐者也严禁上岗。

③现场交通安全人员除维护交通设施及其它必要时，远离交通分隔带，交通安全人员可站立于中央防撞墙附近，面向车流，对不规范行车告知路政人员，由路政人员配合指挥交通；指挥施工车辆进出封闭区域时必须面向车辆，严禁背对车辆；交通安全人员更不能穿越行车道。

（3）施工人员交通安全防护措施

①加强对施工人员交通安全教育与监督。所有施工人员都必须经过交通安全教育后才能作业，严格遵守《城市道路维修养护作业安全规程》，另配备专职生产安全员。

②施工人员只能在封闭区域内作业，严禁施工人员横穿行车道，违者重罚或直接清除出场。

③施工人员在交通安全方面必须服从交通安全人员的指挥。

（4）保证施工安全畅通的措施

①设立安全生产管理机构，配备足够的专职安全生产管理人员（交通协管员），负责指挥施工车辆进出施工区域及确保主线车辆行驶畅通。

②安全员要求具有较熟练指挥交通的能力，指挥交通时必须穿好反光衣，袖章穿戴整齐，并用红绿色小三角旗指挥交通；建立交通安全事故应急机制，由专人负责指挥，发现事故及时上报，及时报警，绝对服从交警及路政部门的指挥并积极配合。

③交通安全员一发现施工路段出现堵塞以及安全事故，第一时间报告交警、路政部门，同时也向安全负责人报告。由安全负责人利用现有的资源条件配合交警部门解决事故，必要时宁可停止施工。

（5）其他注意事项

①交通标志点时应结合现场条件加以调整，以增强可视性，更好的指示交通，标志牌的版面内容必须经交警部门的审核和认可方可实施。

②渠箱开挖时应注意埋设管线（电力、通信、交通信号管线），施工时应加以保护。

③施工临时标志和交通设施的拆除、恢复原貌工作。在施工完毕后，先进行清理路面所遗留的杂物，恢复安装道路原有标志，恢复原有路貌，保证原有道路的功能及交通畅通，然后照逆行车方向的顺序依次拆除施工临时标志和安全防护设施，恢复道路正常交通秩序。

九 项目管理及实施计划

9.1实施原则与步骤

（1）项目的实施首先应符合国内建设项目的建设和审批程序。同时，积极配合有关单位，创造良好条件，为工程顺利进行打下基础。

（2）建立专门机构作为项目执行单位，负责项目的实施、组织、协调和管理工作。

（3）由有关部门委派专人担任项目的法人代表，项目实施过程中的决策、指挥执行等均由项目实施负责人代表负责。

（4）项目的设计、供货、施工安装等履行单位应与项目执行单位履行必要的法律手续，违约责任应按照国家的有关法律法规执行。

（5）项目执行单位（用户）应与项目履行单位协商制定项目实施计划表，并于履行前提前通知有关各方。

项目执行单位应积极为履行单位开展工作创造有利条件，履行单位应服从项目执行单位的指挥和调度。

9.2项目管理机构

9.2.1实施组织机构

为了实施本工程，应组建由岳阳市政府有关部门负责组成的项目实施、组织、协调和管理工作的项目执行单位。

9.2.2计划主要履行单位

本工程项目的供货、施工、安装等单位均要进行必要的资格审查，并应将审查程序与评审结果形成书面资料报送有关上级部门审定，并存档备案。

（1）供货

设备的供货，将由项目执行单位（业主）通过计划与参与单位的技术交流，以及对 引进同类设备使用情况的考察，掌握技术质量等信息的基础上，通过公开招标方式进行确定。同时关键设备必须进行出厂前检验、到货检验等程序，以确保设备的质量及完整性。

（2）管道施工

管道施工必须在具有城市管道施工的单位中选择，拟由项目执行单位进行资格审查后通过招标方式确定。

（3）配件安装

设备安装安装应分别选择有资格的专业安装施工单位，由项目执行单位进行资格审查后，通过招标方式确定。

（4）施工及安装采用标准和规范

排水管网施工项目的施工及安装必须按照国家现行的专业技术规范与标准执行，或采用不低于这些规范的国外规范标准。进口设备的引进与外商进行技术联络技术谈判将由业主主持下会同设计单位参加，设计联络的安排及设计资料的提供将在有关合同中明确。

（5）调试与试运转

国内设备的调试可根据招标文件及有关的技术标准进行并由供货单位派技术人员进行技术指导。进口设备的调试应由供货制造商派技术专家指导进行，有关细节可在商务谈判中商定，并写入商务合同中。

试运转工作应由供货方、设计单位、安装单位共同参加。试运转工作人员（一般为工程管理单位指派）上岗前必须进行技术培训并通过技术考核。有关设备调试、通水试运转以及验收等项工作的技术文件必须存档备案。

9.3.运行期管理

工程管理所根据工程建筑物布置情况，结合工程运行条件，制定必须的管理体制、制度和条例，并重点作好各建筑物的检查观测和养护修理工作。

（1）工程检查

每年汛期、汛后对各管线及附属设施进行定期检查。

工程建成后，在开始运用的 3～5 年内，必须对工程进行一次全面鉴定，以后每隔 6～10 年进行一次。

（2）工程观测

工程竣工后，管理单位应做好监测工作，及时监测工程运行期存在的问题，观测数据的分析整理并保存。

（3）建筑物的养护管理

为保证管线的安全、正常运行，管理单位需配备有一定专业技术的人员对本工程主要管线和相关设施进行管理。

9.4.运营维护方案

（1）管道清疏

通过水力冲洗、机械疏通、人力掏挖等方法清除排水管道内的淤泥和杂物，保持排水管道的正常使用功能。

（2）附属构筑物维护

定期对检查井、截流井、倒虹吸井、闸井、雨水口、排河口及潮闸门进行清理， 对井筒、踏步、井室、流槽等部位的损坏进行维修，保持附属构筑物的正常使用功能。

（3）检查井井盖和雨水箅子补装更换

对丢失或损坏的排水检查井井盖或雨水箅子进行补装和更换。

（4）有毒易燃易爆气体释放通过自然扩散或强制通风等手段，定期对排水管渠内有毒易燃易爆气体进行释放。

（5）设施巡查

定期对排水管渠井盖、雨水箅子、排河口及管道运行情况进行巡视和检查。

（6）设施普查

通过人工或设备的方式，定期对运营排水设施运行功能、管道及附属构筑物结构情况进行检查和评估，全面掌握设施运行状况，为年度养护、维护和更新改造计划的编制提供依据。

（7）管道检测

通过管道机器人对现况或新建排水管道进行闭路电视检测，根据检测结果评估管道功能性等级和结构性等级状况，为管道养护、整修、修复和更新提供清晰、准确的依据。